## APRIL
Project Activation ID | Activation Request ID | Customer Name | Type | Project Team Leader | Status | ID Terminating | ID Originating | Kendala Global | Kendala PA | Detail Kendala | Tindak Lanjut | SBU REGION | TANGGAL PA | DURASI SC APRIL | AGING TANPA SC | AGING DGN SC APRIL | Kendala Global2 | Kendala PA3 | Detail Kendala4 | Tindak Lanjut5 | Tindak Lanjut6
PA/ACT/2204/4704 | AR/ACT/2204/17594 | PT. MIDI UTAMA INDONESIA, TBK | New |  | Open | PA/ACT/2204/4704/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | SH36 TANAH BARU DEPOK, JL. CURUG AGUNG TANAH BARU, BEJI, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2204/4699 | AR/ACT/2204/17642 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New |  | Open | PA/ACT/2204/4699/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | (PURWAKARTA)(FI2V)(RAYA MUTIARA BEKASI JAYA/000) JL MUTIARA BEKASI JAYA KEL SINDANGMULYA, Kec Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2204/4698 | AR/ACT/2204/17637 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New |  | Open | PA/ACT/2204/4698/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | (TANGERANG 1)(FA0G)(JAYA IMPERIAL PARK/) RUKO JAYA IMPERIAL PARK BLOK R0 SEPATAN, KEC. SEPATAN, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2204/4697 | AR/ACT/2204/17636 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New |  | Open | PA/ACT/2204/4697/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | (TANGERANG 1)(F7XT)(SPBU PASAR KEMIS/) JL. RAYA PASAR KEMIS KEL. SINDANG PANON, Kec Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2204/4694 | AR/ACT/2204/17632 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New |  | Open | PA/ACT/2204/4694/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | (BOGOR)(TPP9)(SINARSARI DRAMAGA/005) JL. TANJAKAN DRAMAGA KEL SINARSARI, KEC DRAMAGA, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2204/4680 | AR/ACT/2204/17286 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New |  | Open | PA/ACT/2204/4680/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | (TANGERANG 2)(TRX3)(AGRICOLA 29-30/001) Jl. Raya Curug Sangereng Kel. Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2204/4679 | AR/ACT/2204/17283 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New |  | Open | PA/ACT/2204/4679/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | (TANGERANG 2)(FGXB)(BENING/001) Jl. Abdul Rahman Saleh RT4/8 Jurumudi Baru, Kec Benda, Kota Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2204/4678 | AR/ACT/2204/17280 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New |  | Open | PA/ACT/2204/4678/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | (TANGERANG 2)(TPRC)(PONDOK JAGUNG TIMUR 26/001) Jl. Pondok Jagung Timur Kel. Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2112/1064 | AR/ACT/2112/37896 | PT. TRI MANDIRI SELARAS | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2112/1064/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan kawasan | 0 | SBU RO JAKARTA | 2021-12-10 | 0 | 141 | 141 | Perijinan Kawasan |  | 23.02_info sales, Untuk PA ini agar dilanjutkan ya Mas, karena user sudah setuju untuk kontrak 2 Tahun dan ini merupakan bagian dari Group Astra Graphia Informasi Technologi (AGIT) ¦ 24.02_Konfirm untuk perhitungan revenue kembali dgn tim perizinan, infonya karna ini merupakan sewa tahunan, dgn kontrak 2th margin masih minus -26% ¦ konfirm kelanjutan ke sales kembali ¦ 07.03_Konfirmasi kembali ke tim perizinan dengan perhitungan revenue kembali untuk kontrak 2 Tahun sesuai info email dibawah ini. Dan terkait pembayaran biaya sewa jalur penarikan FO di kawasan ruko cempaka mas apakah akan dibebankan oleh rekan mitra dan tagihkan via BAPP atau bisa dibayarkan oleh ICON ¦ 25.02_info perizinan, Untuk approve Margin Minus ini,Mohon dapat dikirimkan MI kepada Man Suporting SBU Jakban yang menyetujui RAB terlampir justifikasi revenue dari lokasi lain yang termasuk dengan PA ini ¦ terkait proses ini di bagian sales, infonya MI udah jadi, tinggal approval manager sales ¦ 18.03_Onproses pembuatan PO perihal adanya pembayaran biaya sewa lahan kawasan Ruko Cempaka Mas ¦ 30.03_Meeting perizinan di kawasan Cempaka Mas ¦ 08.04_FU Perizinan terkait update kelanjutan perizinan ¦ 21.04_info admin perizinan, updatenya untuk invoice sama faktur pajak ruko cempaka mas sudah di submit ke keuangan |  | Tri Mandiri Selaras, Jl. Ruko Cempaka Mas Blok J31 - 33, Komplek Ruko Cempaka Mas, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10640
PA/ACT/2112/1376 | AR/ACT/2112/38054 | PT. INDOSAT TBK | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2112/1376/TER | PA/ACT/2112/1376/ORI | kendala sales | propose cancel | CANCEL | 14.12_Dispose Jakman ¦ 16.12_Dispose Mitra ¦ 20.12_belum bisa survey indoor, tunggu confirm dari pic user ¦ 22.12_Plan Survey indoor ¦ info mitra untuk survey Indoor akan di kabarkan Senin or rabu dengn pak Faturrahman picnya ormas aktif untuk jalur penarikan kabel outdoor yaitu PP dan FBR ¦ proses review laporan mitra ¦ 29.12_Proses update laporan survey mitra di jakman ¦ 30.12_Survey indoor baru dapat jadwal ¦ perlu proses izin ke BM Gedung Oleos dan infonya icon sudah ada kerjasama jadi icon cukup proses bayar administrasi nya dll ke BM dan penarikan semua via ruang engineering baru ke user yang di tuju lantai 6 ¦ sedang di proses administrasinya ke bagian perizinan ¦ 05.01_Konfirmasi dari perizinan, Dari Building Management gedung, meminta PO/SPK dari Pelanggan kepada ICON+ sebagai administrasi aktivasi. Kalau belum ada PO, berarti belum ada yg bisa diberikan ke BM ¦ dari sales sedang memintakan permintaan tsb ke pelanggan ¦ 14.01_Pelanggan indosat submit SPK kebutuhan sewa jaringan ¦ konfirmasi ke bagian perizinan untuk melanjutkan administrasi ke BM, untuk PO masih on proses dan pembuatannya bulk ke ICON+ tidak bisa di pisah ¦ 20.01_issue VLAN oleh pihak oleos, harus menyesuaikan alokasi data vlan yang diberikan oleos, namun di sisi perangkat icon kppti vlan tsb sudah terpakai dan tdk bisa di hapus kemungkinan ada bug ¦ pembuatan andop dan melakukan reload perangkat cpe di kppti sesuai solusi CM ¦ Proses cleansing oleh tim Performance ICON Selasa Malam ¦ Menunggu info lanjutan dari PM ¦ pararel infonya SO ini akan di cancel di gantikan PA baru, terkait perubahan service dari Metro P2P menjadi Metro QinQ di sisi pelanggan dengan so : PA/ACT/2201/3777 | SBU RO JAKARTA | 2021-12-13 | 0 | 138 | 138 | Propose cancel oleh sales |  | CANCEL |  | AT&T Indonesia, MPOE room 6th floor, Building Plaza Oleos Jl. TB Simatupang Kav 53 A, RT.2/RW.1, Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12520
PA/ACT/2112/1608 | AR/ACT/2112/38480 | PT. INDOSAT TBK | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2112/1608/TER | PA/ACT/2112/1608/ORI | kendala sales | propose cancel | CANCEL | CANCEL | SBU RO JAKARTA | 2021-12-15 | 0 | 136 | 136 | Propose cancel oleh sales |  | CANCEL |  | TELKOM FOR DANONE, Jl. Raya Bogor KM 26.6 Pasar Rebo, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 13740
PA/ACT/2201/0818 | AR/ACT/2201/0584 | PT. INDOSAT TBK | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2201/0818/TER | PA/ACT/2201/0818/ORI | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | perijinan PU | FU mitra | SBU RO JAKARTA | 2022-01-06 | 0 | 114 | 114 | perijinan PU |  | sampai saat ini belum ada update dari mitra adywinsa |  | SPBU Pertamina Cikini 31.103.03, Jalan Cikini Raya, RT.10/RW.4 Cikini, -, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2201/1715 | AR/ACT/2201/1351 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2201/1715/TER |  | Tidak ada | 0 | 0 | 17.01_Dispose Mitra PAN ¦ 18.01_Koordinasi dengan pelanggan untuk penjadwalan survey ¦ 19.01_Dispose Perizinan Kawasan MM2100 & Konfirmasi RAB Rp55,330,921 ¦ Proses ttd SIK ke bagian kawasan MM2100, info mitra pan, kamis suratnya akan keluar ¦ 04.02_onprogres galian estimasi penarikan 1minggu perkiraan ¦ 05.02_Info mitra, galian dan indoor sudah selesai, tinggal progres outdoornya ¦ pararel tracing core kearah POP GI Gandamekar ¦ 08.02_Jointing core ODF ¦ 11.02_Plan Testcom Internal | SBU RO JAKARTA | 2022-01-14 | 0 | 106 | 106 |  |  |  |  | PT. Shinto Kogyo Indonesia-Kawasan Industri MM2100, Jl. Bali Blok J No.17-2, Gandamekar,Kec. Cikarang Barat ,Kabupaten Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,17530
PA/ACT/2201/3777 | AR/ACT/2201/3377 | PT. INDOSAT TBK | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2201/3777/TER | PA/ACT/2201/3777/ORI | Tidak ada | 0 | 0 | Konfirm mitra dan perizinan gedung | SBU RO JAKARTA | 2022-01-27 | 0 | 93 | 93 |  |  |  |  | AT&T Indonesia, MPOE room 6th floor, Building Plaza Oleos Jl. TB Simatupang Kav 53 A, RT.2/RW.1, Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12520
PA/ACT/2202/0907 | AR/ACT/2202/5169 | ASTRA INTERNATIONAL TBK | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2202/0907/TER |  | Tidak ada | 0 | 0 | Plan testcom | SBU RO JAKARTA | 2022-02-09 | 0 | 80 | 80 |  |  |  |  | L002, LSO - Showcase, Menara Astra 1st Floor, Jl. Jend. Sudirman No.Kav. 5 - 6, RT.10/RW.11, Karet Tengsin,,Tanah Abang ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,10220
PA/ACT/2202/1291 | AR/ACT/2202/5770 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2202/1291/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | perijinan PU | FU Sales dan perizinan | SBU RO JAKARTA | 2022-02-11 | 0 | 78 | 78 | Perijinan RT/RW |  | 05.04_setelah usulan yang disampaikan bahwa dari pihak binamarga tidak mau diberikan uang sebesar 200/5Org untuk sebagai kegiatan bersama, dan munculan nominal dari perizinan yaitu total Rp2.100.000 (4 Orang team PU Binamarga Jakarta Timur dan 2 Orang ( 1 Kasetpel kecamatan Matraman dan 1 Kasatpel kelurahan Palmeriam ) ¦ Belum dapat konfirmasi kembali dari rekan sales, pararel mitra mengajukan biaya tsb ke bagian internalnya ¦ 08.04_Konfirm sales, dilanjut jika biaya total nya sebesar 2,1 juta (one time) dan minta tabel perhitungan revenue terkait RAB+Perizinan yang ada untuk disampaikan ke sales ¦ 08.04_Approval dari sales terkait biaya survey bersama 2.1jt otc ¦ 13.04_onProses pengajuan dana oleh mitra jasikom ke finance internal mitra ¦ 18.04_Jadwal survey bersama PU yang dengan tim perizinan dan tim mitra ¦ 20.04_Konfirm perizinan, hasil survey bersama dengan pihak PU binamarga jakarta timur dan rekanan Vendor PT Jasikom sudah dilakukan dan mengenai biaya adalah sebesar Rp 8.000.000 untuk pihak PU jakarta timur dengan catatan one time charger atau undertable ¦ 21.04_biaya PU dan biaya lainlain sudah dapat approval dari rekan sales dan dari perizinan menyarankan percepatan untuk dibayarkan dari mitra terlebih dahulu ¦ saat ini sedang konfirmasi ke mitra terkait estimasi biaya tersebut bisa terealisasikan brp lama |  | Rumah Sakit Jantung Jakarta Jl. Matraman Raya No.23, RT.2/RW.1, Palmeriam, Kec. Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 13140
PA/ACT/2202/1623 | AR/ACT/2202/5971 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2202/1623/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan kawasan | 0 | SBU RO JAKARTA | 2022-02-14 | 0 | 75 | 75 | Perijinan Kawasan |  | 05.04_Info perizinan, menyampaikan surat balasan dari pengelolan JBC yaitu adanya biaya pemanfaatan lahan 10jt inc ppn dan uang jaminan 2.5jt, perihal biaya tsb konfirmasi kembali ke sales dan perizinanan ¦ secara perizinan melintasi 2 Kawasan yaitu kawasan summarecon serpong dan kawasan JBC (Jakartabaru Cosmopolitan) ¦ FU Perizinan untuk diproses lebih lanjut meningat MI Sudah dibuatkan sebagai justifikasi ¦ 08.04_Konfirm perizinan, Untuk biaya SPH dari kawasan sedang diminta revisi terkait regulasi biaya yang mana lebih menerangkan pekerjaan sudah selesai dan mengacu seperti biaya deposit yang ada finalti jadi sedang dikonfirmasi untuk perubahan SPH nya agar di buatkan biaya OTC karna SPH nya masih mengacu Kata-kata perbaikan dan sudah di confirm perizinan ke pihak kawasan untuk di revisi agar hasil revision tersebut dapat diproses lebih lanjut di sisi adaministratif perijinan ke Mba indhi ¦ 13.04_FU Perizinan, info update lanjutan untuk aktivasi ini. Terkait adanya 2 case perizinan kawasan dan sudah dilampirkan masing-masing SPH dari tiap kawasan diemail sebelumnya ¦ 13.04_Info perizinan icon (Pak Zulhady), melampirkan Revisi Surat SPH dari kawasan Summarecon Serpong yaitu dengan biaya Rp25.285.000 |  | Ruko Boulevard Jl. Boulevard Raya Gading Serpong No. 63-65 Curug Sangereng,Kelapa Dua ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,15810
PA/ACT/2202/1626 | AR/ACT/2202/5969 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2202/1626/TER |  | pihak ketiga | Pihak Ketiga | FU Perizinan dan Sales | 0 | SBU RO JAKARTA | 2022-02-14 | 0 | 75 | 75 | Sewa pihak ketiga |  | 18.02_Dispose Mitra MMS ¦ Penjadwalan survey ¦ Planning interkoneksi dengan SMT ¦ 18.02_Konfirm email ke SMT terkait adanya aktivasi pelanggan di area kawasan SMT ¦ 23.02_info pihak SMT, sedang di mapping terlebih dahulu untuk jalurnya dan setelah itu akan di keluarkan sph nya ¦ menunggu info lanjutan dari SMT ¦ 01.03_Pihak SMT Melampirkan SPH ¦ 02.03_info ke bagian administrasi perizinan untuk review dan proses SPHnya ¦ 08.03_Konfirm perhitungan revenue oleh perizinan, RAB dengan masa kontrak 1 tahun (-186%) , konfirmasi RAB ke sales untuk kelanjutannya ¦ 16.03_FU Manager Sales & Tim Sales terkait kelanjutan aktivasi prodia margin minus ¦ 24.03_Konfirmasi sales, MI sudah disubmit melalui IBC tanggal 21 Maret ¦ 31.03_FU ke perizinan untuk proses interkoneksinya lebih lanjut dgn pihak SMT ¦ 08.04_FU Perizinan kembali terkait update prosesnya ¦ Sampai saat ini belum ada info proses dari perizinan untuk diteruskan administrasinya ke SMT |  | Ruko Golden Madrid II Blok A 1-2,Bumi Serpong Damai ,Kota Tangerang Selatan ,Banten ,Indonesia ,15311
PA/ACT/2202/3213 | AR/ACT/2202/7517 | ASTRA INTERNATIONAL TBK | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2202/3213/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan kawasan | 0 | SBU RO JAKARTA | 2022-02-25 | 0 | 64 | 64 | Perijinan Kawasan |  | 25.02_Dispose Jakman ¦ 01.03_Dispose Sobat dan planning survey ¦ 03.03_Penjadwalan Survey oleh pelanggan ¦ 08.03_Mitra submit laporan survey ¦ 08.09_Adanya Perijinan untuk penarikan di kawasan Citra Raya Management Office dan konfirm perhitungan RAB oleh perizinan ¦ 10.03_Citra Raya Cikupa blum ada kerjasama dan ICON+ belum mengajukan Skema Kerjasamanya ¦ dari pihak perizinan sedang mencoba kembali untuk menanyakan bentuk kerjasama di kawasan tsb ¦ 14.03_Konfirmasi dari perizinan, untuk meminta surat dukungan pernyataan dari pihak astra bahwa pelanggan tsb membutuhka jaringan icon+ ¦ konfirm sales, untuk mengeluarkan surat dukungan dari pihak PT Astra International yang menyatakan bahwa pelanggan tersebut membutuhkan jaringan dari ICON+ , untuk sebagai proses izin kerjasama dengan pihak Kawasan Citra Raya Cikupa. Perihal aktivasi ini mempunyai 2 Opsi sbb : (1) Mengajukan kerjasama dengan pihak kawasan Citra Raya Cikupa untuk proses izin melakukan penarikan kabel FO via ICON+ (2) Info perizinan, di dalam kawasan tersebut sudah ada provider ekslusif ciptacom sebagai anak perusahaan dari Ciputra Group ¦ 16.03_surat pengajuan izin pekerjaannya sudah disubmit ke Management Citra Raya Cikupa. Untuk selanjutnya, menunggu kabar jawaban dari pihak Management Citra Raya Cikupa ¦ 24.03_FU Perizinan terkait perizinan kawasan ¦ 31.03_info perizinan dan balasan surat dari pihak managemen kawasan Citra Raya bahwa Pengajuan permohonan izin pekerjaan pt icon plus untuk aktivasi PT Astra International dikawasan Citra Raya Cikupa sudah ada surat jawaban dari pihak pengelola dimana isi surat tersebut PT Icon tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan tersebut karna belum ada bentuk kerjasama dengan pihak managemen Kota Citra Raya ¦ Dari perizinan info terkait provider yg sudah kerjasama di kawasan tsb dengan biznet, sedang cari tau pic yg bs dikomunikasikan ¦ 08.04_Konfirm sales, mengenai aktivasi PA ini akan di lanjutkan atau tidak meningat icon tidak diizinkan melakukan pekerjaan penarikan di kawasan Citra Raya ¦ 22.04_Konfirm kelanjutan oleh sales, mengingat Perihal pengajuan surat juga tertulis bahwa PT ICON tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan dan infonya juga tidak disarankan interkoneksi dengan Ciptakom yang mana sebagai anak perusahaan dari Ciputra Group. |  | D063, DSO Tangerang Cikupa, Jl. Citra Raya Boulevard, Ciakar, Panongan, Kota Tangerang, Banten, Indonesia, 15711
PA/ACT/2203/4070 | AR/ACT/2203/11839 | PT. CYBERINDO ADITAMA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2203/4070/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan kawasan | 0 | SBU RO JAKARTA | 2022-03-28 | 0 | 33 | 33 | Perijinan Kawasan |  | 30.03_Dispose Jakman ¦ 31.03_Dispose Mitra & Alokasi survey ¦ 04.04_Mitra submit laporan survey ¦ Reservasi FOC 650M MBG 6C dan ONT Fiberhome ¦ 05.04_indikasi perizinan Kawasan Ruko Thamrin City ¦ 06.04_Visit bersama dengan pihak pengelola dan adanya biaya visitnya Rp. 350.000,- untuk 1 kali visit jalur UGCnya ¦ di reschdule menunggu konfirm pihak Grab maupun CBN ¦ 11.04_FU Sales untuk di konfirmasi ke pelanggan terkait perizinan thmarin city ¦ 13.04_jadwal mitra visit ke lokasi kawasan Ruko Thamrin City mengenai info lanjutan proseder perizinan di kawasan tsb ¦ 21.04_Konfirm mitra sebelum survey bersama dengan pihak thamcit di minta melampirkan surat izin ke pihak thamcit yang nantinya akan di review terlebih dahulu 1-2hr untuk approval dan terbit SIK dari thamcit setelah itu baru bisa survey bersama dengan membawa uang survey 350rb |  | PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA (Netsentia Private Limited) - Ruko Thamrin City Office Park Thamrin City Blok A No. AB - Lv 3 Jl. Kh MAS Mansyur Gg. Riban, RT.9/RW.9, Kb. Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10230
PA/ACT/2203/4071 | AR/ACT/2203/11843 | PT. CYBERINDO ADITAMA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2203/4071/TER |  | kendala sales | Konfirmasi Nilai RAB besar | Konfirmasi RAB | FU Sales | SBU RO JAKARTA | 2022-03-28 | 0 | 33 | 33 | Perijinan Kawasan |  | 30.03_Dispose Jakman ¦ 31.03_Dispose Mitra & Alokasi survey ¦ 07.04_Mitra submit laporan survey ¦ indikasi perijinan kawasan BSD unutk jalur galian dan boring ¦ FU ke perizinan dan perhitungan margin RAB Rp57,256,818 ¦ 08.04_Perhitungan RAB Minus -44% dan konfirmasi kelanjutan ke sales ¦ 08.04_Sales konfirmasi lanjut dan revisi harga kontrak ¦ FU Perizinan kembali untuk diproses lebih lanjut ¦ 20.04_Konfirm perizinan, menyampaikan update perizinan ke pihak SMT BSD. Untuk surat SKU permohonan izin pekerjaan sudah saya submit ke pihak SMT. Selanjutnya, pihak SMT akan mengabari kelanjutannya dalam waktu 1 minggu. |  | PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA (Netsentia Private Limited) Jl Perum Astek No. 11, Lengkong Gudang Timur, Tangsel, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2203/4073 | AR/ACT/2203/11990 | PT. CYBERINDO ADITAMA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2203/4073/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-03-28 | 0 | 33 | 33 |  |  |  |  | PT Grab Teknologi Indonesia (Netsentia Private Limited), Jl. Raya Pajajaran No.27, Tegallega, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 14140
PA/ACT/2203/4074 | AR/ACT/2203/11324 | PT. CYBERINDO ADITAMA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2203/4074/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-03-28 | 0 | 33 | 33 |  |  |  |  | PT Supratechnic Instrumentasi Indonesia Jl. Danau Agung 2 23-41, RT.20/RW.10, Sunter Agung, Kec. Tj. Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2203/4107 | AR/ACT/2203/12332 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2203/4107/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan RT/RW | 0 | SBU RO JAKARTA | 2022-03-28 | 0 | 33 | 33 | Perijinan RT/RW |  | 29.03_Dispose Jakman ¦ 30.03_Dispose Mitra dan alokasi jadwal survey ¦ 04.04_Mitra submit laporan survey & adanya info indikasi Perijinan Arah Tapping ke RT Setempat ¦ Reservasi FOC MBG 6C 600M & ONT FHOME ¦ 08.04_Info update progresnya sedang ditanyakan kembali ke bagian mitra ¦ 11.04_Konfirm mitra sudah ketemu RT setempat tapi menunggu keputusan pihak RW, kemungkinan akan ada biaya perijinan yang lumayan besar ¦ menunggu info lanjutan dari pihak RW |  | PT Hipernet Indodata, Jl. Hang Lekir 7 No.17 Kebayoran Baru, -, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2204/0210 | AR/ACT/2203/12998 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2204/0210/TER |  | antrian tim | antrian mitra | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-04 | 0 | 26 | 26 | Perijinan RT/RW |  | 04.04_Dispose Jakman ¦ 05.04_Dispose Mitra Jasikom dan alokasi jadwal survey ¦ 11.04_Mitra submit laporan survey ¦ reservasi kabel 800m & ONT Huawei ¦ terindikasi Perizinan hanya sekitar perumahan DPR-RI RT 15 atas nama Bapak Afrizal 0813-1748-5800 dan Penarikan terindikasi ormas, dikarenakan tim sempat di hadang ormas saat melakukan survey dilokasi ¦ konfirm perizinan untuk proses lebih lanjut dan menunggu jadwal visit ¦ 14.04_Info perizinan, pertemuan Pihak RT/015/01 dan Pihak Kepala Seklolah SMP-SMK YMIK Joglo Jakarta Barat, Terkait Jalur penarikan Kabel FO diminta oleh pihak Ketua RT 015/01 Komplek Perumahan DPR-RI agar berizin jiuga ke sisi RT 012 dan RT 02 karena dilihat secata Jaliur tarikan Kabel nantinya ada perlintasan ke sisi 2 RT, Pekerjaan belum bisa dilakukan sebelum RT Lain nya yang melewati perlintasan tarikan Jalur Kabel Nantinya belum memberikan izin ( Diminta agar tidak brmasalah dengan wilayah RT Lain nya ), Setelah Mendapat Izin oleh wilayah RT Lain nya selain RT 015/01 Komplek DPR-RI baru bisa dilakukan pekerjaan dan diminta untuk mejaga kerapihan kerja dan Estetika Kerja ¦ 21.04_pihak Perizinan Icon Plus diminta hadir ke dua RW yaitu ketua RW 01 dan RW 08 pada hari sabtu 23 April di Kantor Pengurus RW 01 dan RW 08 dan untuk izin ke sisi Kasatpol PP Kelurahan Joglo diminta hadir senin 25 April |  | SMK YMIK, Jalan Komplek DPR-RI Pribadi No.2, RT.15/RW.01, Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11640
PA/ACT/2204/0491 | AR/ACT/2204/13688 | PT. BOBOBOX MITRA TERPADU | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2204/0491/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-06 | 0 | 24 | 24 | Kendala user |  | 08.04_Menunggu info tikor actual dari sales ¦ 11.04_Disposisi Jakman ¦ Dispose Mitra GSP & alokasi jadwal survey ¦ 12.04_Survey outdoor - indoor ¦ info mitra, tembusan dari Info pic dari tiang terakhir ke arah genset/gardu user belum tau menggunakan jalur udara atau galian karna user masih nunggu dari pihak pln untuk jalur ke arah genset/gardu nya lewat udara penanaman tiang atau galian, akan diinfokan kembali oleh user jika suda ada keputusan dari PLN |  | Bobobox Gunung Mas - Agrowisata Gunung Mas Jl. Pangrango, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16750
PA/ACT/2204/0641 | AR/ACT/2204/13472 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2204/0641/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-06 | 0 | 24 | 24 | Antrian Mitra |  | 07.04_Dispose Jakman ¦ 11.04_Dispose Mitra KDK & Alokasi Jadwal survey ¦ 13.04_Mitra Submit Laporan Jakman ¦ Reservasi FOC 800m ¦ 18.04_Info taping FAT ke SO PA/ACT/2203/2041/TER - PTL Tonny dengan Mitra Rutelindo ¦ info PTL Tonny_masih progres penarikan FO, dan tracing serta perlu penambahan card OLT ¦ penarikan kabel 19.4.22 |  | Kelurahan Rawa Badak Jl. Cempaka RT 003 RW 012 Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, 14230, Kec. Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2204/0849 | AR/ACT/2204/13542 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2204/0849/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-07 | 0 | 23 | 23 | Kendala user |  | 07.04_Dispose Jakman ¦ 11.04_Dispose Mitra Rutelindo & Alokasi Jadwal survey ¦ menunggu laporan survey submit jakman ¦ 18.04_masih blm bs survey. Pic user masih blm ada jawaban ¦ 22.04_Info hipernet di hold dulu |  | Jl. Sisingamangaraja No.70A, RT.2/RW.1, Selong,Kec. Kebayoran Baru ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,12110
PA/ACT/2204/0875 | AR/ACT/2204/13488 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2204/0875/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-07 | 0 | 23 | 23 | Kendala user |  | 07.04_Dispose Jakman ¦ 11.04_Dispose Mitra Rutelindo & Alokasi Jadwal survey ¦ menunggu laporan survey submit jakman ¦ 18.04_Tarikan kabel outdoor Done, utk indoor perlu urus izin ke Pengelola Hotel. Lg nunggu almat email dr pic hipernet ¦ 21.04_Info mitra, perlu pembuatan pengajuan izin kerja ke user terkait Permohonan izin kerja penarikan kabel Fiber Optik Icon+ untuk Hipernet Indodata ke Ruang Server Clay Hotel Lt. 1 ¦ 22.04_Info hipernet sudah di proses ke customer dan menunggu confirm dr enduser bisa kapan dilakukan pengerjaan |  | CLAY HOTEL, Jl. Blora No.20, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10310
PA/ACT/2204/0962 | AR/ACT/2204/13803 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2204/0962/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-08 | 0 | 22 | 22 | Kendala user |  | 08.04_Dispose Jakman ¦ 11.04_Dispose Mitra SOBAT & Alokasi Jadwal survey ¦ Antrian Mitra Progres ¦ 14.04_Plan Survey ¦ 20.04_Info mitra, belum bisa survey indoor, Pic usernya belum ada, info dari mba henny hipernet pic enduser sedang keluar kota. |  | Kantor Pusat Gedung PT. Pertamina Trans Kontinental, Jl. Kramat Raya No.29, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10450
PA/ACT/2204/0963 | AR/ACT/2204/13818 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2204/0963/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-08 | 0 | 22 | 22 | Kendala user |  | 08.04_Dispose Jakman ¦ 11.04_Dispose Mitra JJC & alokasi jadwal survey ¦ 15.04_Reservasi FOC 300m & ONT Raisecom ¦ Belum dilakukan penarikan karna menunggu info jadwal dari user ¦ 21.04_Info pelanggan untuk pekerjaan aktivasi ini di hold dahulu |  | Yayasan Sinar Poseidon, Jl. Pacuan Kuda No.1-5 Gedung B Pulomas, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 13210
PA/ACT/2204/1075 | AR/ACT/2204/13921 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2204/1075/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-08 | 0 | 22 | 22 |  |  |  |  | Yayasan Pendidikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Makarios, Sekolah SD Kristen Makarios, Jalan Kembangan Baru No.1, RT.09/RW.3, Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11520
PA/ACT/2204/1103 | AR/ACT/2204/13665 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2204/1103/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-08 | 0 | 22 | 22 | Kendala user |  | 11.04_Dispose Jakman ¦ 12.04_Dispose Mitra Tritunggal & alokasi jadwal survey ¦ 19.04_Belum dapat konfirmasi dari pelanggan terkait PIC untuk survey indoor |  | PT Empiria Tekno Dinamika, PT Universal Tekno Reksajaya UNTB Wing Lt.5/Lt. 3A, Jl. Raya Bekasi KM 22 Cakung Bar., Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 13910
PA/ACT/2204/1333 | AR/ACT/2204/13943 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2204/1333/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-11 | 0 | 19 | 19 | Kendala user |  | 11.04_Dispose Jakman ¦ Penjadwalan alokasi survey ¦ 19.04_Mitra Submit Laporan Survey ¦ Reservasi FOC 500m & ONT Huawei ¦ Menunggu jadwal pekerjaan indoor |  | PT Inti Buana Persada, Jl. Perjuangan No.19A, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11530
PA/ACT/2204/3313 | AR/ACT/2204/14693 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2204/3313/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-21 | 0 | 9 | 9 |  |  |  |  | PT Epray Eduka Bahasa, EF Sawangan, Jl. Cinangka Raya Citralake Blok B08 No.6 RT.001, RW.004 Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16516
PA/ACT/2204/4146 | AR/ACT/2204/17401 | PT TITIK TEMU SOLUSINDO | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2204/4146/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-27 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | Jalan Kendal No.23 RT.10/RW.6 Dukuh Atas RT.10/RW.6, Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10510
PA/ACT/2204/4595 | AR/ACT/2204/17364 | PT. OPTO LOOK TECH | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2204/4595/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | Jl. Tole Iskandar No.28, Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16415, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16415
PA/ACT/2204/4241 | AR/ACT/2204/16709 | PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2204/4241/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-27 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | KCP Kas Pandeglang Jl. Raya Pandeglang Kampung Cikondang, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2204/4124 | AR/ACT/2204/16517 | PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2204/4124/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | KCP Kas Cisoka Jl. Raya Cangkudu – Cisoka Adhiasa Cisoka, Kec. Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia, 15730
PA/ACT/2204/4126 | AR/ACT/2204/16155 | PT. APLIKANUSA LINTASARTA | New | Asrizal Asrizal | Disposition | PA/ACT/2204/4126/TER | PA/ACT/2204/4126/ORI | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 | Antrian Mitra |  | info dari SOBAT : sudah kita mulai penarikannya hari selasa 7/6/2022, namun tim terkendala dijalur ugcnya yang belum ketemu jalurnya. Masih diusahakan |  | LA TBS,- ,- ,- ,Indonesia ,-
PA/ACT/2204/3976 | AR/ACT/2204/16127 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | New | Asrizal Asrizal | Disposition | PA/ACT/2204/3976/TER | PA/ACT/2204/3976/ORI | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 | Tidak ada kendala |  | sudah di testcomm tgl 3/6/2022, dan sudah di BAA |  | Jl. Kuningan Barat Raya No.8, RT.6/RW.3, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12710
PA/ACT/2203/0682 | AR/ACT/2203/8086 | PT. PC 24 TELEKOMUNIKASI INDONESIA (SEMARANG) | New | Asrizal Asrizal | On Progress | PA/ACT/2203/0682/TER | PA/ACT/2203/0682/ORI | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan kawasan | 0 | SBU RO JAKARTA | 2022-03-07 | 0 | 54 | 54 | Perijinan kawasan |  | Perijian kawasan JIEP, harus menyelesaikan terlebih dahulu administrasi PA/ACT/2201/0586/TER PT. SOLO MURNI Kawasan Industri Pulogadung Blok III.BB.17B, Jl. Rw. Sumur I (CoPtl Toni) |  | JL KEBAYORAN BARU KEBAYORAN CENTER A 5,KEBAYORAN ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2203/1077 | AR/ACT/2203/9016 | PT. MEDCO E&P INDONESIA | New | Asrizal Asrizal | On Progress | PA/ACT/2203/1077/TER |  | kendala user | kendala user | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-03-09 | 0 | 52 | 52 | Propose cancel oleh sales |  | Salah PA, penggantinya PA/2206/15931 |  | The Energy Lt.3, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190,Kebayoran Baru ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,12190
PA/ACT/2204/0039 | AR/ACT/2203/12991 | PT. APLIKANUSA LINTASARTA | New | Asrizal Asrizal | On Progress | PA/ACT/2204/0039/TER | PA/ACT/2204/0039/ORI | kendala sales | Konfirmasi Nilai RAB besar | Konfirmasi RAB | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-01 | 0 | 29 | 29 | Kendala user |  | Perijinan kawasan wilmar dan persyaratan yang rumit untuk pekerjaan dan safety man |  | PT Multimas Nabati Asahan - Jl. Bojonegara KM.5 162 Desa Terate,Kec. Kramatwatu ,Kabupaten Serang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2112/2027 | AR/ACT/2112/38976 | PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PUSAT | New | Deddy Handoko | On Progress | PA/ACT/2112/2027/TER | PA/ACT/2112/2027/ORI | kendala sales | propose cancel | SO Cancel jadinya 1 BH di upgrade 16 Mbps | FU Sales | SBU RO JAKARTA | 2021-12-17 | 0 | 134 | 134 | Propose cancel oleh sales |  | SO Cancel jadinya 1 BH di upgrade 16 Mbps |  | 6, RT.6/RW.1, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10110, RT.6/RW.1, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10110, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10110
PA/ACT/2112/2028 | AR/ACT/2112/38969 | PT. DWI TUNGGAL PUTRA | New | Deddy Handoko | On Progress | PA/ACT/2112/2028/TER | PA/ACT/2112/2028/ORI | kendala user | kendala user | FU Sales/User | Gedung user belum ready ; Plan penarikan 15 Feb 22 | SBU RO JAKARTA | 2021-12-17 | 0 | 134 | 134 | kendala user |  | 14.4_Masih menunggu gedung user selesai pembangunan 6.4_Masih menunggu gedung User 29.3_Tarikan sudah dekat user dan dirapihkan posisi di Loop tetapi gedung user belum jadi 24.3_Tarikan sudah dekat user, tapi gedung masih belum jadi 17.3_Menunggu gedung user jadi, masih fondasi saja 10.3_Penarikan sampai New JB 2 dan gedung user masih di Fondasi 23.2_Penarikan MMS 4 km dan gedung user masih separuh dikerjakan Switch yardnya 17.2_Done Reservasi; gedung user 50% tarikan sampai new JB 2 |  | PT Dwi Tunggal Putra, Kebonratu, Kec. Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia, 42182
PA/ACT/2201/3546 | AR/ACT/2201/1521 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | New | Deddy Handoko | On Progress | PA/ACT/2201/3546/TER |  | pihak ketiga | Pihak Ketiga | 0 | FU Perijinan | SBU RO JAKARTA | 2022-01-26 | 0 | 94 | 94 | Sewa pihak ketiga |  | 20.4_FAB Sudah di ttd, menunggu Telkom progress 13.4_Menunggu FAB di ttd Perijinan 5.4_Menunggu FAB ditandatangani Perijinan 31.3_Proses administrasi perijinan ICON 24.3_Menunggu tanda tangan perijinan dan MI 15.3_SPH Sudah dikirimkan Rosi Telkom dan menunggu konfirmasi kelanjutan dari sales 10.3_Menunggu SPH dari Telkom Mencari Provider Interkoneksi, hanya Telkom dan masih slow Respon |  | Jl. Jendral Sudirman Blok A No 11 Babakan,Tangerang ,Tangerang ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2203/4315 | AR/ACT/2203/11204 | PT. MAXINDO MITRA SOLUSI | New | Ikrar Dinata | On Progress | PA/ACT/2203/4315/TER |  | kendala sales | propose cancel | #N/A | follow up tim perizinan | SBU RO JAKARTA | 2022-03-30 | 0 | 31 | 31 | Propose cancel oleh sales |  | SO cancel |  | PT. SML Indonesia Private - Tangerang Komplek Pergudangan Multiguna, Jl. MH Thamrin KM 7 Blok B1 No 7, Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15310
PA/ACT/2204/4340 | AR/ACT/2204/17156 | PT. COMTRONICS SYSTEMS | New | Ikrar Dinata | On Progress | PA/ACT/2204/4340/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-27 | 0 | 3 | 3 | Libur Hari Raya dan Antrian mitra trace |  | Libur hari raya dan menunggu antrian mitra untuk trace core |  | PT. Sinar Jaya Megah Langgeng, Jl. Inspeksi Kalimalang No.195, Sukadanau, Kec. Cikarang Bar., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17530
PA/ACT/2204/3024 | AR/ACT/2204/15776 | YAYASAN CITRA BERKAT | New | Ikrar Dinata | On Progress | PA/ACT/2204/3024/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 | Libur Hari Raya dan Menunggu FOC Jumper disisi PoP |  | FOC Disisi POP_1TGR020 TELUK NAGA PURI UP ODC PLN Core nya abis perlu jumper beririsan dengan so PA/ACT/2204/0402/TER dan sempat libur hari raya mitra pada pulkam |  | Perumahan Citra Garden City 5 Blok H 3 Kalideres RT/RW 006/016, -, Jakarta Barat,,- ,Jakarta Barat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,11830
PA/ACT/2204/3458 | AR/ACT/2204/16107 | PT. OPTIMA WN | New | Ikrar Dinata | On Progress | PA/ACT/2204/3458/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-21 | 0 | 9 | 9 | Infrastruktur POP not ready |  | Menunggu pembangunan PoP TK3 team ritel ¦ Sebelum nya terdapat perizinan Jelupang beririsan dengan PA/ACT/2203/3424/TER - PT. INDOMARCO PRISMATAMA JL. JELUPANG |  | kp. Perigi Rt 03/05, Kel lengkong karya Kec Serpong Utara, Tangerang selatan Banten, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15310
PA/ACT/2203/3114 | AR/ACT/2203/11211 | PT. Ciomas Adisatwa | New | Irfan Arif | Disposition | PA/ACT/2203/3114/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-03-22 | 0 | 39 | 39 | Perijinan PU |  | 22.04.2022 : PerijinanDinas Pekerjaan Umum Tingkat II Tangerang, (18/04/22) survey bersama antara mitra, tim perijinan dan pihak Dinas PU |  | PT. Ciomas Adisatwa - Depo Tigaraksa (Japfa Group) Jl. Pemda Tigaraksa No. km, RW. 4, Mata Gara,Kec. Tigaraksa ,Kabupaten Tangerang ,Banten ,Indonesia ,15720
PA/ACT/2204/2731 | AR/ACT/2204/15136 | PT. MEGA AUTO FINANCE | New | Irfan Arif | Disposition | PA/ACT/2204/2731/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-19 | 0 | 11 | 11 | Perijinan RW |  | 06.06.2022 : Perijinan tarikan outdoor dengan pihak RW 05 |  | R4 KALIMALANG - Jl. Kolonel Sugiono Blok F No. 20 RT 12/RW 009, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 13430
PA/ACT/2204/2737 | AR/ACT/2204/15151 | PT. MEGA AUTO FINANCE | New | Irfan Arif | Disposition | PA/ACT/2204/2737/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-19 | 0 | 11 | 11 | Kendala user |  | Menunggu jadwal testcom dari customer |  | R4 CILEGON - Ruko Pondok Cilegon Indah (PCI) Blok A No. 21 Kel. Kedaleman, Cibeber, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42411
PA/ACT/2201/2158 | AR/ACT/2201/1267 | BANK BJB | New | Irfan Arif | On Progress | PA/ACT/2201/2158/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan kawasan | FU ke sales terkait SIK di kawasan Pasar Senen | SBU RO JAKARTA | 2022-01-18 | 0 | 102 | 102 | Perijinan kawasan |  | 22.04.2022 : Tracing core oleh tim Simtels, tinggal trace 2 jb didalam kawasan KAI, tidak diijinkan oleh pihak KAI dan meminta user BJB selaku penyewa tempat kawasan KAI untuk membuat surat ijin kerja ke pihak KAI |  | Bank bjb ATM Stasiun Pasar Senen Jl. Stasiun Pasar Senen No 14 Kelurahan Senen,Senen ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2203/3335 | AR/ACT/2203/11212 | PT. Ciomas Adisatwa | New | Irfan Arif | On Progress | PA/ACT/2203/3335/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | perijinan PU | FU ke rekan perijinan terkait perijinan Dinas PU Tangerang | SBU RO JAKARTA | 2022-03-23 | 0 | 38 | 38 | Perijinan PU |  | 22.04.2022 : PerijinanDinas Pekerjaan Umum Tingkat II Tangerang, (18/04/22) survey bersama antara mitra, tim perijinan dan pihak Dinas PU |  | PT. Ciomas Adisatwa - Depo Tigaraksa (Japfa Group) Jl. Pemda Tigaraksa No. km, RW. 4, Mata Gara,Kec. Tigaraksa ,Kabupaten Tangerang ,Banten ,Indonesia ,15720
PA/ACT/2203/3591 | AR/ACT/2203/11241 | PT. TANGARA MITRAKOM | New | Irfan Arif | On Progress | PA/ACT/2203/3591/TER | PA/ACT/2203/3591/ORI | pihak ketiga | Pihak Ketiga | Interkoneksi DC | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-03-24 | 0 | 37 | 37 | Interkoneksi DC |  | 22.04.2022 : Freeze DC Mandiri sampai tgl 05 April, dan done testcom DC Mandiri di tgl 11/04/2022, penarikan UTP di DC Mandiri bisa dilakukan after lebaran |  | PT. Tangara Mitrakom Jl. RP. Soeroso No.37,- ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/4587 | AR/ACT/2204/16744 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/4587/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 | Perijinan Kawasan |  | 06.06.2022 : Perijinan kawasan Tangerang City |  | Bank Mega Ruko Tangerang City, Jl. Jend. Sudirman Ruko Tangcity Business Park Blok F Kav 25, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Indonesia, 15118
PA/ACT/2204/4585 | AR/ACT/2204/17119 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/4585/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 | Perijinan Kawasan |  | 06.06.2022 : Perijinan Kawasan MANAGEMENT OFFICE CITRA RAYA |  | Bank Mega Citra Raya Boulevard, JL. Citra Raya Boulevard, Blok H1 No.15, Desa Cikupa, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia, 15710
PA/ACT/2204/4540 | AR/ACT/2204/17133 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/4540/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 | Perijinan Kawasan |  | 06.06.2022 : Perijinan kawasan Lippo Cikarang |  | Bank Mega Ruko Menteng, Jl.MH.Thamrin Lippo Cikarang,Blok A/6, RT.003/RW.004, Cikiwul, Bantargebang, Cikarang Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17550
PA/ACT/2204/3787 | AR/ACT/2204/16139 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/3787/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-25 | 0 | 5 | 5 | Hold by sales |  | Menunggu approval sales terkait RAB besar |  | KCP Cempaka Mas, Rusun Hunian Graha Cempaka Mas Blok B, Jl. Letjen Suprapto No. 1,Kec. Kemayoran ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,10640
PA/ACT/2204/3809 | AR/ACT/2204/16141 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/3809/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-25 | 0 | 5 | 5 | Hold by sales |  | Menunggu approval sales terkait RAB besar |  | Bank Mega Ruko Harco Mangga Dua, Jl. Mangga Dua Raya No.32, RT.17/RW.11, Mangga Dua Sel,Kec. Sawah Besar ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,10730
PA/ACT/2204/3812 | AR/ACT/2204/16143 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/3812/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-25 | 0 | 5 | 5 | Kendala user |  | Menunggu penjadwalan testcom dari user |  | Bank Mega Komplek Pertokoan THR Lokasari, Jl. Raya Mangga Besar No.27, RT.13/RW.1, Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11170
PA/ACT/2204/3814 | AR/ACT/2204/16145 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/3814/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-25 | 0 | 5 | 5 | Perijinan Kawasan |  | perijinan Kawasan (Management Gedung ITC Mangga Dua) |  | ITC Mangga Dua Lt.4 Blk AB no.39-42, Jl. Mangga Dua Raya, RT.17/RW.11, Mangga Dua Sel, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 14430
PA/ACT/2204/3817 | AR/ACT/2204/16148 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/3817/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-25 | 0 | 5 | 5 | Hold by sales |  | Menunggu approval sales terkait RAB besar |  | Bank Mega Rukan Cordoba Blok G No. 17 Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk J, RT.7/RW.2, Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia, 14440
PA/ACT/2204/3824 | AR/ACT/2204/16150 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/3824/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-25 | 0 | 5 | 5 | Hold by sales |  | Menunggu approval sales terkait RAB besar |  | Bank Mega Blk GOS, Komp. Orchard Sq, Jl. Raya Klp. Hybrida, RT.9/RW.1, Sukapura,Kec. Cilincing ,Jakarta Utara ,DKI Jakarta ,Indonesia ,14140
PA/ACT/2204/3967 | AR/ACT/2204/16787 | PT. BANK SINARMAS | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/3967/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 | Perijinan PU/PTSP |  | 30.05.2022 : Perijinan PU/PTSP wilayah cempaka putih |  | ATM Offbank Alfamart Cempaka Putih Tengah, Jl. Cempaka Putih Tengah No.7, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10510
PA/ACT/2204/4482 | AR/ACT/2204/16865 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | Disposition | PA/ACT/2204/4482/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | (TANGERANG 2)(T0J4)(RAYA PLP CURUG/001) JL. RAYA PLP CURUG SERDANG WETAN KEC. LEGOK KAB TANGERANG,Kec Curug ,Kabupaten Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3970 | AR/ACT/2204/16891 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | Disposition | PA/ACT/2204/3970/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | (TANGERANG 1)(FZJB)(RAYA KOTA SUTERA/) JL. RAYA KOTA SUTERA KEL. SINDANGSARI KEC. PASAR KEMIS KAB TANGERANG,Kec Pasar Kemis ,Kabupaten Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2202/0887 | AR/ACT/2202/4978 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2202/0887/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | 0 | follow up mitra | SBU RO JAKARTA | 2022-02-08 | 0 | 81 | 81 |  |  |  |  | (LEBAK) (TPZ3) (REGO PETIR/001) JL REGO PETIR KEL. BOJONG NANGKA, PETIR, Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2202/1295 | AR/ACT/2202/5588 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2202/1295/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | 0 | follow up tim perizinan | SBU RO JAKARTA | 2022-02-11 | 0 | 78 | 78 | Perijinan kawasan |  | info mitra sewaktu penarikan diberhentikan oleh ketua RW 9, saat mencoba menanyakan ternyata ICON+ sudah pernah suwon kesana, dan belum ada kejelasan tentang kompensasi di PA sebelumnya, saya di tanya lebih detail tentang informasi kontak beliau, beliau menginfokan agar ditanyakan langsung saja ke pak hairul dan tim. saya telah dapat MOM PA sebelumnya tinggal konfirm ke sales terkait perizinan disana. tetap mau lanjut atau tidak. |  | (JAKARTA 2) (TEU8) (MAJALAH CIPINANG/001) JL. MAJALAH CIPINANG,Jatinegara ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2202/1600 | AR/ACT/2202/5591 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2202/1600/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | 0 | follow up mitra | SBU RO JAKARTA | 2022-02-14 | 0 | 75 | 75 |  |  |  |  | (JAKARTA) (TXAI) (BUKIT DURI SELATAN NO.72/001) JL BUKIT DURI TANJAKAN NO.72,Tebet ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2203/2818 | AR/ACT/2203/10682 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/2818/TER |  | kendala sales | propose cancel | #N/A | tidak ada | SBU RO JAKARTA | 2022-03-19 | 0 | 42 | 42 | Propose cancel oleh sales |  | Cancel karena biaya PKB besar |  | (BOGOR) (TB6O) (RANGGA MEKAR/005) JL. RANGGA GADING KEL. RANGGA MEKAR, BOGOR SELATAN, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2203/2824 | AR/ACT/2203/10694 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/2824/TER |  | kendala sales | propose cancel | #N/A | Tidak ada | SBU RO JAKARTA | 2022-03-19 | 0 | 42 | 42 | Propose cancel oleh sales |  | Cancel karena biaya PKB besar |  | (TANGERANG 1) (RP08) (KEDAUNG WETAN/) JL. ISKANDAR MUDA RT. 002/001TANGERANG,Neglasari ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2203/2827 | AR/ACT/2203/10704 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/2827/TER |  | kendala sales | propose cancel | #N/A | Tidak ada | SBU RO JAKARTA | 2022-03-19 | 0 | 42 | 42 | Propose cancel oleh sales |  | Cancel karena biaya PKB besar |  | (LEBAK) (FARC) (PAGER AGUNG WALANTAKA/001) JL. KP. SADIK WALANTAKA PAGER AGUNG, WALANTAKA, Kota Serang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2203/2828 | AR/ACT/2203/10707 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/2828/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-03-19 | 0 | 42 | 42 |  |  |  |  | (LEBAK) (TF5R) (JENDRAL SUDIRMAN LEBAK/001) JL.JEND SUDIRMAN JATIMULYA, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2203/3421 | AR/ACT/2203/11051 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/3421/TER |  | kendala sales | propose cancel | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-03-24 | 0 | 37 | 37 | Propose cancel oleh sales |  | Cancel karena biaya PKB besar |  | (BOGOR 2)(TWRA)(COCO GARDEN/000) PERUM COCO GARDEN RA2 NO. 123 KLAPANUNGGAL,Kec. Klapanunggal ,Kabupaten Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2203/3424 | AR/ACT/2203/11053 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/3424/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-03-24 | 0 | 37 | 37 |  |  |  |  | (PARUNG)(TTUY)(ENTRY TOL JELUPANG/008) JL. JELUPANG RAYA,Kec. Serpong Utara ,Kota Tangerang Selatan ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2203/3430 | AR/ACT/2203/11055 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/3430/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-03-24 | 0 | 37 | 37 |  |  |  |  | (LEBAK)(T0A8)(RAYA SALIRA PULOAMPEL 23/001) JL. RAYA PULO AMPEL - SALIRA PLTU SERANG, KEC. PULOAMPEL, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2203/3446 | AR/ACT/2203/11057 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/3446/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-03-24 | 0 | 37 | 37 |  |  |  |  | (TANGERANG 1)(TJPK)(PORIS INDAH RAYA/) PORIS INDAH BLOK D.697 TANGERANG, KEC. CIPONDOH, Kota Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2203/3448 | AR/ACT/2203/11058 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/3448/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-03-24 | 0 | 37 | 37 |  |  |  |  | (BEKASI)(FQCA)(PONDOK PERMATA/007) PERUM PONDOK PERMATA BEKASI BLOK B1 NO.R8, KEC. BABELAN, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2203/3880 | AR/ACT/2203/11460 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/3880/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-03-25 | 0 | 36 | 36 |  |  |  |  | (TANGERANG 1)(FF1N)(SYECH MUBAROK /) JL RAYA SYECH MUBAROK,Kec. Tigaraksa ,Kabupaten Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2203/3881 | AR/ACT/2203/11459 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/3881/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan kawasan | follow up tim perizinan | SBU RO JAKARTA | 2022-03-25 | 0 | 36 | 36 | Perijinan kawasan |  | On progress perizinan penanaman 4 tiang di jalur sekitar Perumaham Duri Bukit Depok |  | (BOGOR 2)(FLU7)(PURI BUKIT DEPOK/000) PERUM PURI BUKIT DEPOK,Kec. Tajur Halang ,Kabupaten Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2203/4596 | AR/ACT/2203/12819 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/4596/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-03-31 | 0 | 30 | 30 |  |  |  |  | BNNP DKI Jakarta, Jl. Tanah Abang II No.102, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10150
PA/ACT/2203/4597 | AR/ACT/2203/12820 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/4597/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-03-31 | 0 | 30 | 30 | Perijinan PU |  | Menunggu replan jalur dari planing |  | BNNP DKI Jakarta, Jl. Tanah Abang II No.102, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10150
PA/ACT/2204/0070 | AR/ACT/2203/12458 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/0070/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan RT/RW | follow up tim perizinan | SBU RO JAKARTA | 2022-04-01 | 0 | 29 | 29 |  |  |  |  | (TANGERANG 1)(F95V)(PERUMAHAN TAMAN ROYAL 1/) JL PERUM TAMAN ROYAL 1, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2204/0074 | AR/ACT/2203/12460 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/0074/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-01 | 0 | 29 | 29 |  |  |  |  | (TANGERANG 1)(FO69)(SPBU PAKUHAJI/) PAKU HAJI CITEUISTANGERANG, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2204/0982 | AR/ACT/2204/13949 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/0982/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-08 | 0 | 22 | 22 | Perijinan kawasan |  | On progress perizinan kawasan Ruko Mall CBD Ciledug |  | (TANGERANG 1)(TRJB)(RUKO MALL CBD CILEDUG/) JL.HOS COKROAMINOTO CBD BLOK D 2TANGERANG,Kec. Karang Tengah ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/1604 | AR/ACT/2204/14267 | PT. XL AXIATA TBK. | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/1604/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-12 | 0 | 18 | 18 |  |  |  |  | 048C10279L178 Atmajaya Jl. Jend. Sudirman (Kali Krukut), -, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2204/2189 | AR/ACT/2204/13948 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/2189/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-18 | 0 | 12 | 12 | Propose cancel oleh sales |  | Cancel karena biaya PKB besar |  | (TANGERANG 1)(TLXO)(RAYA CURUG WETAN/) KP. TEGALTANGERANG,Kec Curug ,Kabupaten Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2807 | AR/ACT/2204/14558 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/2807/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | (LEBAK)(FY2R)(TB NABEI CIRUAS/001) JL TB NABEI CIRUAS KEL. RANJENG, KEC. CIRUAS, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2204/3502 | AR/ACT/2204/15422 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/3502/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-21 | 0 | 9 | 9 |  |  |  |  | (JAKARTA 2)(FGHJ)(PEGANGSAAN DUA 98/001) JL. PEGANGSAAN DO NO.98, KEC. KLP GADING, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2204/4592 | AR/ACT/2204/17587 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | Open | PA/ACT/2204/4592/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | (BOGOR 2)(F206)(TAMAN BUNGA/000) PERUM TAMAN BUNGA BLOK B1 NO. 1 RT 07/17K KEC.TAPOSKOTA DEPOK,Kec Tapos ,Kota Depok ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/4488 | AR/ACT/2204/16868 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | Open | PA/ACT/2204/4488/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | (TANGERANG 1)(TE08)(PAJAJARAN/) JL. PAJAJARAN RAYA NO. 4 KEL. GANDASARI KEC. JATIUWUNG KOTA TANGERANG,Kec Jatiuwung ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/4219 | AR/ACT/2204/17277 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | Open | PA/ACT/2204/4219/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-27 | 0 | 3 | 3 | Propose cancel oleh sales |  | Cancel karena biaya PKB besar |  | (TANGERANG 2)(TXW6)(PERIMETER UTARA/001) Jl. Raya Perimeter Utara 1 Rawa Burung, Kec Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2204/3969 | AR/ACT/2204/16890 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | Open | PA/ACT/2204/3969/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 | On progress tracing core |  | Menunggu antrian FI internal |  | (TANGERANG 1)(FPYJ)(BUDI INDAH/) RUKAN PERUM BUDI INDAH NO.18 PORIS GAGA KEC. BATU CEPER KOTA TANGERANG,Kec Batu Ceper ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3971 | AR/ACT/2204/16892 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | Open | PA/ACT/2204/3971/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 | Tidak ada kendala |  | Sudah create BAA |  | (TANGERANG 1)(TVXN)(SEGITIGA EMAS RASUNA SAID/) JL. H.RASUNA SAID KEL. PAKOJAN KEC. PINANG KOTA TANGERANG,Kec Pinang ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2789 | AR/ACT/2204/15298 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Disposition | PA/ACT/2204/2789/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | McD Graha Cijantung,Jl. Kenari, Komplek Kopassus ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2794 | AR/ACT/2204/15307 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Disposition | PA/ACT/2204/2794/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | McD Karang Satria,Jl. Raya Karang Satria Mutiara Gading 2, Area Gading Teras ,Kabupaten Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2797 | AR/ACT/2204/15308 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Disposition | PA/ACT/2204/2797/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | McD Jatiwarna Bekasi,Jl. Raya Hankam No.31 Bekasi ,Kota Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2203/3110 | AR/ACT/2203/11304 | PT. INBISCO NIAGATAMA SEMESTA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | On Progress | PA/ACT/2203/3110/TER |  | antrian tim | antrian mitra | #N/A | 0 | SBU RO JAKARTA | 2022-03-22 | 0 | 39 | 39 |  |  |  |  | PT. Inbisco Niagatama Semesta (MDC Balaraja), Jalan Raya Serang KM. 32,5,Sumur Bandung, Jayanti ,Kabupaten Tangerang ,Banten ,Indonesia ,15610
PA/ACT/2204/0939 | AR/ACT/2204/13924 | PT. IKHLAS CIPTA TEKNOLOGI | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | On Progress | PA/ACT/2204/0939/TER | PA/ACT/2204/0939/ORI | antrian tim | antrian mitra | #N/A | 0 | SBU RO JAKARTA | 2022-04-08 | 0 | 22 | 22 | Antrian mitra |  | menunggu penarikan mitra |  | Perumahan Bumi Kahuripan Indah Jl. Lembing III No. 37, sukahurip,Kec. sukatani ,Kabupaten Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,17630
PA/ACT/2204/0983 | AR/ACT/2204/13813 | PT. BANYU DAYA PERKASA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/ACT/2204/0983/TER |  | antrian tim | antrian mitra | #N/A | 0 | SBU RO JAKARTA | 2022-04-08 | 0 | 22 | 22 |  |  |  |  | Cibarengkok,Kecamatan Panggarangan ,Kabupaten Lebak ,Banten ,Indonesia ,42392
PA/ACT/2204/2780 | AR/ACT/2204/15343 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/ACT/2204/2780/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | McD Hero Bekasi,Jl. K.H. Noer Ali No. 177 Bekasi Selatan, Bekasi Kota. (Bekasi Cyber Park Ground Floor) ,Kota Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2788 | AR/ACT/2204/15302 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/ACT/2204/2788/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | McD Tamini Square, Tamini Square Lt. Dasar , Jl. Taman Mini Raya, Pinang Ranti, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2204/2790 | AR/ACT/2204/15301 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/ACT/2204/2790/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | Pusat Grosir Cililitan, Jl. Letjend Sutoyo 76, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2204/2793 | AR/ACT/2204/15297 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/ACT/2204/2793/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | McD Mall Bekasi,, Jl. Jend. Sudirman No. 1 KM. 18, ,Kota Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2798 | AR/ACT/2204/15311 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/ACT/2204/2798/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | McD Jababeka II Cikarang,Jl. Niaga Raya Metro Boulevard Kav CC3C Jababeka II ,Kabupaten Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2799 | AR/ACT/2204/15312 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/ACT/2204/2799/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | McD Cibitung,Jl. Imam Bonjol KM 44, Raya Cibitung-Bekasi, Telaga Asih, Cikarang Barat ,Kabupaten Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2202/1523 | AR/ACT/2202/5484 | PT. CYBERINDO ADITAMA | New | Muhamad Rifki Nurhuda | On Progress | PA/ACT/2202/1523/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan kawasan | menunggu pihak kawasan modern menyebut jumlah biaya tersebut | SBU RO JAKARTA | 2022-02-13 | 0 | 76 | 76 | Perijinan kawasan |  | perijinan kawasan modern cikande |  | PT Rich Products Manufacturing Indonesia Jl. Utama Modern Industri Blok BA No. 5 Kawasan Industri Modern Cikande, Leuwilimus, Kec. Cikande, -, Serang, Banten, Indonesia, 42186
PA/ACT/2202/2442 | AR/ACT/2202/6830 | PT. MILENIAL INTI TELEKOMUNIKASI | New | Muhamad Rifki Nurhuda | On Progress | PA/ACT/2202/2442/TER | PA/ACT/2202/2442/ORI | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan kawasan | per hari jum"at mas brian blm dpat biaya nya | SBU RO JAKARTA | 2022-02-17 | 0 | 72 | 72 | Perijinan kawasan |  | Perijinan pihak kawasan jababeka |  | BPPTIK Cikarang Jl. Sekolah Hijau Jl. Jababeka Raya No.2, Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Cikarang, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2203/3048 | AR/ACT/2203/10986 | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) | New | Muhamad Rifki Nurhuda | On Progress | PA/ACT/2203/3048/TER |  | pop | pop belum ready | Infrastruktur POP not ready | Follow up infra | SBU RO JAKARTA | 2022-03-21 | 0 | 40 | 40 | Infrastruktur POP not ready |  | Menunggu PoP baru aktif |  | Jalan Komplek Puspitek, Muncul, Setu, Muncul,,Setu ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,15314
PA/ACT/2203/3049 | AR/ACT/2203/10987 | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) | New | Muhamad Rifki Nurhuda | On Progress | PA/ACT/2203/3049/TER |  | kendala user | kendala user | sudah chat di grup untuk meminta penjadwalan | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-03-21 | 0 | 40 | 40 | kendala user |  | hold by sales |  | Gedung TMC No.20 Kawasan Puspiptek,Setu ,Kota Tangerang Selatan ,Banten ,Indonesia ,15314
PA/ACT/2204/0042 | AR/ACT/2204/13093 | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) | New | Muhamad Rifki Nurhuda | On Progress | PA/ACT/2204/0042/TER |  | antrian tim | antrian mitra | #N/A | menunggu hasil survey mitra | SBU RO JAKARTA | 2022-04-01 | 0 | 29 | 29 |  |  |  |  | Gedung Parkir BPPT Lantai 8, Jalan M.H. Thamrin No. 8, RT.10/RW.10, Kb. Sirih, Jakarta Pusat, Kota Jakarta Pusat, Jakarta,Kebon Sirih ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,10340
PA/ACT/2204/0402 | AR/ACT/2204/13319 | PT. OPTIMA WN | New | Muhamad Rifki Nurhuda | On Progress | PA/ACT/2204/0402/TER |  | antrian tim | antrian mitra | #N/A | 0 | SBU RO JAKARTA | 2022-04-05 | 0 | 25 | 25 | Antrian mitra |  | Penarikan Jumperan |  | CAB. 17, jl. raya kosambi timur Kel.kosambi barat rt 02/01, Kosambi Bar., Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten 15213, KOSAMBI, Kota Tangerang, Banten, Indonesia, 15213
PA/ACT/2204/3497 | AR/ACT/2204/16278 | BANK BJB | New | Muhamad Rifki Nurhuda | On Progress | PA/ACT/2204/3497/TER | PA/ACT/2204/3497/ORI | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-21 | 0 | 9 | 9 | Upgrade POP |  | done mnggunakan Pa barunya yang TRL, Menunggu UPG trunk setelah lebaran |  | DCI Indonesia, Kawasan Industri MM2100, Jl. Jawa Blok GGS No. 1, Gd. JK 3 Lt. 4,,Cikarang Barat ,Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/4590 | AR/ACT/2204/17321 | PT. AMALIAH HUSADA CIBUBUR | New | Muhamad Rifki Nurhuda | Open | PA/ACT/2204/4590/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | Jl. Alternatif Cibubur No.6A, RT.001/RW.002, Jatikarya, Kota Bks, Jawa Barat, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17435
PA/ACT/2204/4395 | AR/ACT/2204/17382 | PT. MITRA VISIONER PRATAMA | New | Muhamad Rifki Nurhuda | Open | PA/ACT/2204/4395/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | Nippon Paint Tangerang, Jl Raya Mauk KM 7 Tangerang, Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Indonesia,,Tangerang ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2330 | AR/ACT/2204/15177 | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) | New | Muhamad Rifki Nurhuda | Open | PA/ACT/2204/2330/TER | PA/ACT/2204/2330/ORI | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-19 | 0 | 11 | 11 |  |  |  |  | Jalan Raya PLN EHP Gandul Limo, Cinere, Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16514
PA/ACT/2204/4275 | AR/ACT/2204/17434 | KOMITE OLIMPIADE INDONESIA | New | Muhamad Rifki Nurhuda | Open | PA/ACT/2204/4275/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-27 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | FX Officer Tower Flr. 17 Jl. Pintu Senayan 1 Jakarta 10270 INDONESIA,- ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3322 | AR/ACT/2204/15787 | PT. MILENIAL INTI TELEKOMUNIKASI | New | Muhamad Rifki Nurhuda | Open | PA/ACT/2204/3322/TER | PA/ACT/2204/3322/ORI | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-21 | 0 | 9 | 9 |  |  |  |  | Pengadilan Agama Pandeglang Jl. Raya Labuan Km. 3, Sukaratu, Maja, Sukaratu, Kec. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2203/2624 | AR/ACT/2203/10683 | PT. LAYANAN INTERNET SAKTI | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2203/2624/TER | PA/ACT/2203/2624/ORI | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan kawasan | FU Rutelindo | SBU RO JAKARTA | 2022-03-18 | 0 | 43 | 43 | Perizinan Gedung |  | 06.08_Perizinan Hotel nuanza dan perizinan Gedung Cikarang Square |  | Tifa Arum Realty, Jl. Kuningan Bar. 1 No.26, RT.6/RW.1, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12710
PA/ACT/2203/3285 | AR/ACT/2203/11322 | PT. APLIKANUSA LINTASARTA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2203/3285/TER | PA/ACT/2203/3285/ORI | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-03-23 | 0 | 38 | 38 | BAA |  | 08.06_BAA |  | LA TBS,- ,- ,- ,Indonesia ,-
PA/ACT/2203/4172 | AR/ACT/2203/12246 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2203/4172/TER | PA/ACT/2203/4172/ORI | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-03-29 | 0 | 32 | 32 | BAA |  | 08.06_BAA |  | DC Gandul, -, Depok, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2203/4350 | AR/ACT/2203/12818 | PT. OKWI FOOD INDONESIA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2203/4350/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan kawasan | FU Perizinan | SBU RO JAKARTA | 2022-03-30 | 0 | 31 | 31 | BAA |  | 08.06_BAA |  | Jl. Raya Jakarta – Bogor KM 46, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2204/4553 | AR/ACT/2204/17430 | PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/4553/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 | BAA |  | 08.06_BAA |  | RADIO DALAM RAYA NO 17 GANDARIA UTARA JAKARTA 12410, Kebayoran baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, -
PA/ACT/2204/4551 | AR/ACT/2204/17429 | PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/4551/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 | BAA |  | 08.06_BAA |  | FATMAWATI RAYA NO 42 BLOK B1 CILANDAK BARAT JAKARTA 12430, Cilandak Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12430
PA/ACT/2204/4548 | AR/ACT/2204/17428 | PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/4548/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 | BAA |  | 08.06_BAA |  | HANKAM PONDOK GEDE Jl. Raya Hankam RT 003 RW 006 Kel Jatirahayu, Kec Pondok Melati Bekasi, Pondok Gede, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 17414
PA/ACT/2204/4547 | AR/ACT/2204/17427 | PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/4547/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 | BAA |  | 08.06_BAA |  | Pluit Lakeside, Jl. Pluit Indah Raya No.168 M-S, Pluit, Penjaringan, RT.8/RW.6, Pluit Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta utara, DKI Jakarta, Indonesia, 14450
PA/ACT/2204/4546 | AR/ACT/2204/17569 | PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/4546/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 | BAA |  | 08.06_BAA |  | JLN DAAN MOGOT RAYA KM 16 CENGKARENG TIMUR, KALIDERES, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11840
PA/ACT/2204/4545 | AR/ACT/2204/17426 | PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/4545/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 | BAA |  | 08.06_BAA |  | JLN RAYA BOULEVARD BARAT BLOK XC-9 NO 3-6 KELAPA GADING JAKARTA 14240, West Kelapa Gading, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta utara, DKI Jakarta, Indonesia, -
PA/ACT/2204/0258 | AR/ACT/2203/12248 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/0258/TER | PA/ACT/2204/0258/ORI | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-05 | 0 | 25 | 25 | BAA |  | 08.06_BAA |  | KEBTKE Gunung Sindur, Jl Pendidikan, Kampung Cibarengkok, RT 004 RW 003, Kab Bogor,- ,- ,- ,Indonesia ,-
PA/ACT/2204/0312 | AR/ACT/2204/13144 | PT. CATUR SEKAWAN ADIPRAYA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/0312/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-05 | 0 | 25 | 25 | BAA |  | 08.06_BAA |  | Jl. Raya Hankam (Exit Tol JORR KM 37) Jatiwarna, RT.001/RW.005, Jatimelati, Kec. Pd. Melati, Kota Bks, Jawa Barat, Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17415
PA/ACT/2204/0900 | AR/ACT/2204/13821 | PT. INFO NUSA MANDIRI | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/0900/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-07 | 0 | 23 | 23 | BAA |  | 08.06_BAA |  | Sukamulya, Kec. Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16350, KECAMATAN RUMPIN, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16350
PA/ACT/2204/1189 | AR/ACT/2204/13946 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/1189/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-11 | 0 | 19 | 19 | BAA |  | 08.06_BAA |  | (JAKARTA)(F561)(DAMAI/001) JL.DAMAI 9 NO.8,Kec Kby Baru ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/1192 | AR/ACT/2204/13947 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/1192/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-11 | 0 | 19 | 19 | BAA |  | 08.06_BAA |  | (TANGERANG 1)(T2PW)(PONDOK LESTARI/) PERUM PONDOK LESTARI RUKOTANGERANG,Kec Tangerang ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/1196 | AR/ACT/2204/13950 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/1196/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-11 | 0 | 19 | 19 | BAA |  | 08.06_BAA |  | (TANGERANG 1)(TTJA)(RASUNA SAID 15/) JL. HR RASUNA SAID RT. 001/002TANGERANG,Kec. Pinang ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/1628 | AR/ACT/2204/13892 | PT. NAP INFO LINTASNUSA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/1628/TER | PA/ACT/2204/1628/ORI | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-12 | 0 | 18 | 18 | BAA |  | 08.06_BAA |  | PT. Adytama Cipta Cemerlang Jl Cakung Cilincing Raya No.22, RW.3, Semper Tim., Kec. Cilincing, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14130,Cilincing ,Jakarta Utara ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2318 | AR/ACT/2204/14968 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/2318/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-19 | 0 | 11 | 11 | Kendala user |  | 22.04_Jadwal survey oleh user dan menunggu user selesaikan administrasi ke pihak mall |  | PT Grab Teknologi Indonesia Jl. RE. Martadinata No.95, Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2204/2640 | AR/ACT/2204/14841 | PT. NAP INFO LINTASNUSA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/2640/TER | PA/ACT/2204/2640/ORI | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-19 | 0 | 11 | 11 | Propose cancel oleh sales |  | 22.04_Cancel oleh user;SO sudah tercancel |  | PT. Cipta Raya Data Makmur - Bantar Jati, Kec. Klapanunggal, Bantar Jati, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2204/2773 | AR/ACT/2204/15328 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/2773/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 | Perijinan kawasan |  | 08.06_Perizinan kawasan cempaka mas ¦ Mohon dibantu follow up karena disposisi ke perizinan sudah cukup lama |  | McD Cempaka Mas Jakarta,ITC Cempaka Mas,Jl.Let.Jend Suprapto ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2774 | AR/ACT/2204/15345 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/2774/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 | BAA |  | 08.06_BAA |  | McD Depok Plaza,Plaza Depok Lantai Dasar, Jl. Margonda Raya ,Depok ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2776 | AR/ACT/2204/15306 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/2776/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 | Interkoneksi DC |  | 08.06_Interkoneksi ¦ negosiasi ke provider lain ¦ Onsurvey oleh provider lain 6.6.22 |  | McD Pasar festival,Jl. HR Rasuna Said No 9 Jakarta Selatan ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2792 | AR/ACT/2204/15296 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/2792/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 | BAA |  | 08.06_BAA |  | McD Gas Station Cibubur,Jl. Raya Akses Baru, BUPERTA, Cibubur ,Depok ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2795 | AR/ACT/2204/15294 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/2795/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 | BAA |  | 08.06_BAA |  | McD Hero Padjajaran Bogor,Jl. Raya Padjajaran ,Kota Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2796 | AR/ACT/2204/15309 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/2796/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 | Tracing |  | 08.06_Plan testcom 9 Juni 2022 |  | McD Margonda Depok,Jl. Margonda Raya No 228 Kemiri Muka Beji Kota depok Jawa Barat 16424 ,Depok ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3216 | AR/ACT/2204/15300 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/3216/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 | Perijinan gedung |  | 08.06_Perizinan gedung Cilandak Transmart ¦ Mohon dibantu FU ke perizinan |  | McD Transmart Cilandak,Transmart Cilandak Mall, Jl. Cilandak KKO, Cilandak Timur ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3284 | AR/ACT/2204/15318 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/3284/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-21 | 0 | 9 | 9 | BAA |  | 08.06_BAA |  | McD Mampang Hermina,Jl. Mampang Perapatan Raya RT 008 RW03 No. 90 ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3549 | AR/ACT/2204/15305 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/3549/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-22 | 0 | 8 | 8 | BAA |  | 08.06_BAA |  | McD Depok Town Center,Jl. Raya Sawangan No.1, Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas ,Kota Depok ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3561 | AR/ACT/2204/15316 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/3561/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-22 | 0 | 8 | 8 | Perijinan gedung |  | 08.06_Izin KAI oleh rekanan GSP ¦ Menunggu surat dari MCD untuk selanjutnya disubmit ke KAI |  | McD Gambir Jakarta,Jl. Merdeka Timur Stasiun Gambir Jakarta Pusat ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3694 | AR/ACT/2204/16445 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/3694/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-22 | 0 | 8 | 8 | BAA |  | 08.06_BAA |  | (KD48) (Mangga) Jl. Mangga I, No. 8A & 8B, RT. 008 / 008, Kel. Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2204/4125 | AR/ACT/2204/16205 | PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/4125/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 | Interkoneksi DC |  | 08.06_Req interkoneksi CBN (Kawasan interkoneksi CBN) ¦ onprogress pengurusan oleh perizinan ¦ Estimate 1 bulan baru dapat aktivasi ¦ |  | BCA KCP Central Park, Kawasan Superblok Podomoro City (Central Park) Ruko Garden Shopping Arcade Blok B/08/CB.CC.CD Jl. S. Parman, Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11470
PA/ACT/2202/2488 | AR/ACT/2202/6851 | PT. FIBER NETWORKS INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Disposition | PA/ACT/2202/2488/TER |  | pihak ketiga | Pihak Ketiga | 18.03 Pihak netciti belum konfirmasi terkait ketersediaan jaringan | FU tim perijinan apakah bisa dilanjut atau tidak interkoneksinya | SBU RO JAKARTA | 2022-02-18 | 0 | 71 | 71 | Sewa Pihak Ketiga |  | 22.04 Masih koordinasi terkait ttd kedua belah pihak antara ICON+ dan Netciti |  | PT. Swift Logistics Solutions site Alam Sutera Tangerang, Ruko Element, Jl. Jalur Sutera, RT.002/RW.006, Pakualam, Kec. Pinang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15143
PA/ACT/2202/3117 | AR/ACT/2202/7482 | BANK NEGARA INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Disposition | PA/ACT/2202/3117/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | perijinan PU | koordinasi ke mitra terkait dokumen PTSP nya / Sewa Pihak Ketiga untuk percepatan | SBU RO JAKARTA | 2022-02-24 | 0 | 65 | 65 | Perijinan PU |  | 22.04 Perijinan PU/PTSP |  | BNI KCU Kramat Jl. Kramat Raya No.154-156, RW.1,,Kenari, Senen ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,10430
PA/ACT/2202/3389 | AR/ACT/2202/7855 | PT. CYBERINDO ADITAMA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Disposition | PA/ACT/2202/3389/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | perijinan PU | koordinasi ke mitra terkait dokumen PTSP nya / Sewa Pihak Ketiga untuk percepatan | SBU RO JAKARTA | 2022-02-25 | 0 | 64 | 64 | Perijinan PU |  | 22.04 Perijinan PU/PTSP |  | PT Asuransi Jiwa IFG Jl. Cikini Raya No.97 RT.10/RW.4, Cikini Kec. Menteng Kota, Cikini Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10330
PA/ACT/2203/1970 | AR/ACT/2203/10188 | PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY , TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Disposition | PA/ACT/2203/1970/TER |  | kendala sales | propose cancel | #N/A | Cancel oleh user penggantian SO | SBU RO JAKARTA | 2022-03-16 | 0 | 45 | 45 | Propose cancel oleh sales |  | 22.04 Salah SO , Akan dicancel oleh sales |  | Gedung Sovereign - Jl. TB. Simatupang No. 36 Lt. 17 CDE, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12430
PA/ACT/2204/1572 | AR/ACT/2204/14007 | PT. INDOINTERNET TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Disposition | PA/ACT/2204/1572/TER |  | antrian tim | antrian tim internal | #N/A | Dispose to mitra | SBU RO JAKARTA | 2022-04-12 | 0 | 18 | 18 |  |  |  |  | PT. Tri Adi Bersama, Cibinong Center Industrial Estate (CCIE) Jl. Kp. Muhara, Bantar Jati, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,- ,Kabupaten Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2802 | AR/ACT/2204/15320 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Disposition | PA/ACT/2204/2802/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | McD Tang City Mall,Tang City Mall, Jl. Jend. Sudirman No. 1 , Tangerang ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/4242 | AR/ACT/2204/15317 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Disposition | PA/ACT/2204/4242/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-27 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | McD Cilegon,Jl. Ahmad Yani No. 2 Cilegon ,Banten ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3155 | AR/ACT/2204/15780 | PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY , TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Disposition | PA/ACT/2204/3155/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | Ultra Kawasan Industri MM2100 - Jl. Irian (Ujung) No. 11, Blok RR, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17530
PA/ACT/2204/3562 | AR/ACT/2204/15315 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Disposition | PA/ACT/2204/3562/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-22 | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  | McD Edutown Tangerang,Jl. BSD Raya Utama No 22 ,Kabupaten Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2112/4227 | AR/ACT/2112/41776 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2112/4227/TER | PA/ACT/2112/4227/ORI | kendala user | kendala user | 0 | Koordinasi ke user untuk meminta penjadwalan downtime dan testcomm | SBU RO JAKARTA | 2021-12-31 | 0 | 120 | 120 | Kendala user |  | 22.04 Koordinasi ke sisi TER jika ada pekerjaan selesai agar bisa di BAA |  | KCP BOGOR DRAMAGA BABAKAN, Jl. Dramaga Kp. Babakan Doneng, RT. 002/006, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16680
PA/ACT/2112/4271 | AR/ACT/2112/41798 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2112/4271/TER | PA/ACT/2112/4271/ORI | kendala user | kendala user | 0 | Koordinasi ke user untuk meminta penjadwalan downtime dan testcomm | SBU RO JAKARTA | 2021-12-31 | 0 | 120 | 120 | Kendala user |  | 22.04 Koordinasi ke sisi TER jika ada pekerjaan selesai agar bisa di BAA |  | (Backhaul Metronet) Kompleks Bank Mandiri Griya Rempoa, Jl. Ciputat Raya Rempoa, -, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15412
PA/ACT/2201/0439 | AR/ACT/2201/0258 | PT. BERLIAN AMAL PERKASA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2201/0439/TER |  | kendala sales | propose cancel | 18.03 cancel oleh user | Koordinasi ke sales untuk cancel PA | SBU RO JAKARTA | 2022-01-04 | 0 | 116 | 116 | Propose cancel oleh sales |  | 22.04 Cancel oleh user |  | Sovereign Plaza, Lt.16 Unit D-E, Jl. TB Simatupang No.36, RT.1/RW.2, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12430
PA/ACT/2203/3425 | AR/ACT/2203/11236 | PT. DEKORUMA NIAGA SEJAHTERA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2203/3425/TER |  | pihak ketiga | Pihak Ketiga | 0 | FU tim perijinan apakah bisa dilanjut atau tidak interkoneksinya | SBU RO JAKARTA | 2022-03-24 | 0 | 37 | 37 | Sewa Pihak Ketiga |  | 22.04 Masih koordinasi terkait ttd kedua belah pihak antara ICON+ dan Netciti |  | Ruko De Mansion Blok A. 10-12 Jl. Jalur Sutera, Kunciran, Pakualam, Kecamatan Pinang, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia, 15320
PA/ACT/2204/0108 | AR/ACT/2203/12869 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2204/0108/TER | PA/ACT/2204/0108/ORI | kendala user | kendala user | FU tim SDA untuk menanyakan vlan metro nya | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-04 | 0 | 26 | 26 | Propose cancel oleh sales |  | 22.04 info EOS Cancel SO |  | KCP Lebak Rangkasbitung, Jl. Raden Hardiwinangun Blok B.18, Pertokoan Rabinza,Kec. Rangkasbitung ,Kabupaten Lebak ,Banten ,Indonesia ,42314
PA/ACT/2204/1969 | AR/ACT/2204/14241 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2204/1969/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-14 | 0 | 16 | 16 | Kendala User |  | 22.04 Masih koordinasi terkait vlan yang akan dipakai |  | (KCP Bekasi Kalimalang) Jl. Kalimalang Blok A2/4 C-D, RT.1/RW.4, Pondok Kelapa,Duren Sawit ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,13450
PA/ACT/2204/2775 | AR/ACT/2204/15344 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Open | PA/ACT/2204/2775/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | McD Dufan,Jl. Lodan Timur No. 7, Dunia Fantasi (WAHANA RAMA SHINTA) ,Jakarta Utara ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2786 | AR/ACT/2204/15304 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Open | PA/ACT/2204/2786/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | McD Gading Serpong,Jl. Boulevard Gading Serpong, Kav. Rotunda No.2, Tangerang ,Kabupaten Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2791 | AR/ACT/2204/15303 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Open | PA/ACT/2204/2791/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | McD Alam Sutera,Jl. Alam Sutera Bulevard Kav. 2 ,Kota Tangerang Selatan ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2800 | AR/ACT/2204/15313 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Open | PA/ACT/2204/2800/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | McD Jl Panjang,Jl. Panjang No 16, Kebon Jeruk, Jakarta Barat ,Jakarta Barat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2801 | AR/ACT/2204/15314 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Open | PA/ACT/2204/2801/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | McD Larangan indah,Jl. HOS Cokroaminoto Ciledug Tangerang ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2806 | AR/ACT/2204/15321 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Open | PA/ACT/2204/2806/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | McD Jaya Imperial Park Sepatan,Jl. Mauk Raya Km 11, Sepatan, Tangerang ,Kabupaten Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3156 | AR/ACT/2204/15461 | PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY , TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Open | PA/ACT/2204/3156/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | Gedung Sovereign - Jl. TB. Simatupang No. 36 Lt. 17 CDE, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12430
PA/ACT/2204/3289 | AR/ACT/2204/15319 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Open | PA/ACT/2204/3289/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-21 | 0 | 9 | 9 |  |  |  |  | McD Griya Idola,Jl. Raya Serang KM 12 Blok AC No.1 , Bitung, Jaya, Cikupa, Tangerang ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3380 | AR/ACT/2204/15724 | BANK NEGARA INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Open | PA/ACT/2204/3380/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-21 | 0 | 9 | 9 | Perijinan PU |  | 22.04 Perubhan SO yang sebelumnya , req planning |  | BNI KCU Kramat Jl. Kramat Raya No.154-156, RW.1,,Kenari, Senen ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,10430
PA/ACT/2112/2390 | AR/ACT/2112/39009 | PT. INDOSAT TBK | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2112/2390/TER | PA/ACT/2112/2390/ORI | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan kawasan | penarikan sudah selesai sampai dengan depan gedung titik temu interkoneksi, tinggal menunggu proses perizinan gedung saja | SBU RO JAKARTA | 2021-12-20 | 0 | 131 | 131 | perijinan gedung |  | penarikan sudah selesai sampai dengan depan gedung titik temu interkoneksi, tinggal menunggu proses perizinan gedung saja dan menunggu sph terbaru |  | INDOSAT KPPTI, -, -, -, Indonesia, -
PA/ACT/2201/0597 | AR/ACT/2201/0359 | PT. INDOSAT TBK | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2201/0597/TER | PA/ACT/2201/0597/ORI | kendala sales | propose cancel | menunggu konfirmasi dari pihak indosat perihal RAB yang besar | so cancel | SBU RO JAKARTA | 2022-01-05 | 0 | 115 | 115 | Propose cancel oleh sales |  | so cancel |  | PT. Prima Pesona Prakarsa, Mall Of Indonesia, Jl. Boulevard Barat Raya, RT.18/RW.8, Klp. Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia, 14240
PA/ACT/2201/0881 | AR/ACT/2201/0685 | PT. INDOSAT TBK | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2201/0881/TER | PA/ACT/2201/0881/ORI | kendala sales | propose cancel | menunggu konfirmasi dari pihak indosat perihal RAB yang besar | menunggu konfirmasi dari pihak indosat perihal RAB yang besar | SBU RO JAKARTA | 2022-01-07 | 0 | 113 | 113 | Propose cancel oleh sales |  | so cancel |  | PT. Prima Pesona Prakarsa, Mall Of Indonesia, Jl. Boulevard Barat Raya, RT.18/RW.8, Klp. Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia, 14240
PA/ACT/2201/1137 | AR/ACT/2201/0860 | PT. MEDIA AKSES GLOBALINDO | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2201/1137/TER | PA/ACT/2201/1137/ORI | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan kawasan | dijadwalkan untuk pengecekan perangkat existing di lokasi info pengelola kawasan sudah ada perangkat icon di lokasi | SBU RO JAKARTA | 2022-01-10 | 0 | 110 | 110 | Perijinan kawasan |  | dijadwalkan untuk pengecekan perangkat existing di lokasi info pengelola kawasan sudah ada perangkat icon di lokasi |  | IDC Duren Tiga, Jl. Duren Tiga Raya No.7, RT.9/RW.5, Duren Tiga, Kec. Pancoran,IDC Duren Tiga, Jl. Duren Tiga Raya No.7, RT.9/RW.5, Duren Tiga, Kec. Pancoran ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2201/1498 | AR/ACT/2201/1279 | PT. INDOSAT TBK | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2201/1498/TER | PA/ACT/2201/1498/ORI | Tidak ada | Tidak ada | 0 | sedang on progres tracing core | SBU RO JAKARTA | 2022-01-13 | 0 | 107 | 107 |  |  |  |  | Lancar Wiguna Sejahtera, Lawson - Toko Aeropolis (6A54) Aeropolis Commercial Park Lantai G A2 G 007, A2 Gt16 T.17 Neglasari Batuceper, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten, Indonesia, 15129
PA/ACT/2201/2304 | AR/ACT/2201/2421 | PT. MEDIA AKSES GLOBALINDO | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2201/2304/TER | PA/ACT/2201/2304/ORI | kendala sales | Konfirmasi Nilai RAB besar | Konfirmasi RAB | sedang konfirmasi ke sales karena RAB yang besar | SBU RO JAKARTA | 2022-01-20 | 0 | 100 | 100 | Konfirmasi RAB |  | sedang konfirmasi ke sales karena RAB yang besar |  | Bank WOORI POSCO CILEGON, ANNEX BUILDING 1ST FLOOR KRAKATAU POSCO JL AFRIKA NO 2 KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE, -, Cilegon, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2201/2305 | AR/ACT/2201/2417 | PT. MEDIA AKSES GLOBALINDO | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2201/2305/TER | PA/ACT/2201/2305/ORI | kendala user | kendala user | menunggu jadwal untuk replace perangkat dari user | menunggu jadwal untuk replace perangkat dari user | SBU RO JAKARTA | 2022-01-20 | 0 | 100 | 100 | kendala user |  | menunggu jadwal untuk replace perangkat dari user |  | IDC Duren Tiga, Jl. Duren Tiga Raya No.7, RT.9/RW.5, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760,IDC Duren Tiga, Jl. Duren Tiga Raya No.7, RT.9/RW.5, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/4556 | AR/ACT/2204/17432 | PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/4556/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | Ace Hardware Cileduk, jalan Hos CokroAminoto No. 168A-169B. Tangerang, (sebagai acuan pendekatan alamat, dekat Gapura Perbatasan Tangerang dan Jakarta Selatan), larangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia, 15154
PA/ACT/2204/4555 | AR/ACT/2204/17431 | PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/4555/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | JLN PANGLIMA POLIM RAYA NO 73, KEBAYORAN BARU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12160
PA/ACT/2204/1236 | AR/ACT/2204/14101 | PT. FAASRI UTAMA SAKTI | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/1236/TER | PA/ACT/2204/1236/ORI | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-11 | 0 | 19 | 19 |  |  |  |  | PT. Faasri Utama Sakti, Jl. Mandiri Tengah, RT.13/RW.18, Klp. Gading Tim., Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia, 14240
PA/ACT/2204/2192 | AR/ACT/2204/14950 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/2192/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-18 | 0 | 12 | 12 |  |  |  |  | PT Satria Antaran Prima, Jl. Komodor Udara No.28 Halim, Kec. Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 13610
PA/ACT/2204/4339 | AR/ACT/2204/17425 | PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/4339/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-27 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | Sawangan D'Park Serua, Kec. Bojongsari, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16517
PA/ACT/2204/3151 | AR/ACT/2204/15021 | PT. BRAJA MUKTI CAKRA | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/3151/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | Jl. Desa Harapan Kita No. 4 Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17124
PA/ACT/2204/3152 | AR/ACT/2204/15742 | PT. TRANSINDONESIA NETWORK | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/3152/TER | PA/ACT/2204/3152/ORI | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-20 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | Cyber APJII lantai 1, Mampang, Kuningan, Jakarta Selatan.,Cyber APJII lantai 1, Mampang, Kuningan, Jakarta Selatan. ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3501 | AR/ACT/2204/15463 | PT. LINTAS JARINGAN NUSANTARA | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/3501/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-21 | 0 | 9 | 9 |  |  |  |  | PT. Duckil Textile Global Jl. Prof. Dr. Ir. Soetami Kel. Nameng, Rangkasbitung, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2204/4599 | AR/ACT/2204/17396 | YAYASAN PENDIDIKAN PERBANAS JAKARTA | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2204/4599/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | Jl. Cut Mutia No.2, RT.001/RW.003, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat 17114, RAWA LUMBU, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17114
PA/ACT/2204/4598 | AR/ACT/2204/17395 | YAYASAN PENDIDIKAN PERBANAS JAKARTA | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2204/4598/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | Jl. Cut Mutia No.2, RT.001/RW.003, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat 17114, RAWA LUMBU, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17114
PA/ACT/2204/4597 | AR/ACT/2204/17394 | YAYASAN PENDIDIKAN PERBANAS JAKARTA | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2204/4597/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | Jl. HR Rasuna Said No.5, RT.5/RW.5, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920, SETIA BUDI, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12920
PA/ACT/2204/4596 | AR/ACT/2204/17392 | YAYASAN PENDIDIKAN PERBANAS JAKARTA | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2204/4596/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-28 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | Jl. HR Rasuna Said No.5, RT.5/RW.5, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920, SETIA BUDI, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12920
PA/ACT/2204/3818 | AR/ACT/2204/16400 | PT. INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM (WEAVE) | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2204/3818/TER | PA/ACT/2204/3818/ORI | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-25 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  | Cyber APJII, Jl. Kuningan Barat Raya No.8, RW.3, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12710
PA/ACT/2204/3873 | AR/ACT/2204/16440 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2204/3873/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-25 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  | Pabean, Purwakarta, Cilegon City, Banten 42437, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3874 | AR/ACT/2204/16442 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2204/3874/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-25 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  | Pabean, Purwakarta, Cilegon City, Banten 42437, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3895 | AR/ACT/2204/16452 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2204/3895/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | 23M2+MFP, Pabean, Gerogol, Cilegon City, Banten 42437, Gerogol, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3898 | AR/ACT/2204/16450 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2204/3898/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | Jl. Gempol Wetan, Pabean, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten 42437, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3903 | AR/ACT/2204/16454 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2204/3903/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | Jl. Gempol Wetan, Pabean, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten 42437, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3905 | AR/ACT/2204/16456 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2204/3905/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | Jl. Kp. telu 46, Pabean, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten 42437, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3906 | AR/ACT/2204/16458 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2204/3906/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | Jl. Kp. telu, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten 42437, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3907 | AR/ACT/2204/16460 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2204/3907/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | Jl. Pabean No.05, Pabean, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten 42437, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3909 | AR/ACT/2204/16462 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2204/3909/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | Jl. Gempol Wetan No.1, Pabean, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten 42437, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3910 | AR/ACT/2204/16464 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2204/3910/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | Pabean, Gerogol, Cilegon City, Banten, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3964 | AR/ACT/2204/16721 | PT. GRAHACOM | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | Disposition | PA/ACT/2204/3964/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 | Kendala user |  | menunggu jadwal survey dan test dari user |  | Luxestar, Jl. Pondok Pinang VII No.9 RW.2, Pd. Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12310
PA/ACT/2201/0586 | AR/ACT/2201/0176 | PT. SOLO MURNI | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2201/0586/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan kawasan | fu perijinan terkait update perijinannya | SBU RO JAKARTA | 2022-01-05 | 0 | 115 | 115 | Perijinan kawasan |  | 22.4__proses perijinan kawasan JIEP |  | Kawasan Industri Pulogadung Blok III.BB.17B, Jl. Rw. Sumur I, RT.2/RW.9, Jatinegara, cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 13920
PA/ACT/2201/0640 | AR/ACT/2201/0257 | PT. WIFIAN SOLUTION | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2201/0640/TER |  | kendala user | kendala user | fu user terkait jadwal testnya | fu user terkait jadwal test | SBU RO JAKARTA | 2022-01-05 | 0 | 115 | 115 | kendala user |  | 22.4_menunggu jadwal test dari user |  | PT. WIFIAN SOLUTION, IDC 3D, l. Duren Tiga Raya No.7, RT.9/RW.5, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12760
PA/ACT/2202/1469 | AR/ACT/2202/5562 | PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2202/1469/TER | PA/ACT/2202/1469/ORI | pihak ketiga | Pihak Ketiga | Interkoneksi DC | fu grahakom terkait update interkoneksinya | SBU RO JAKARTA | 2022-02-11 | 0 | 78 | 78 | Interkoneksi DC |  | 22.4_proses interkoneksi dengan Grahakom |  | Jalan Yos Sudarso, Sunter Jaya, Tj. Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2202/2483 | AR/ACT/2202/6841 | PT. SARANA YUKTI BANDHANA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2202/2483/TER | PA/ACT/2202/2483/ORI | kendala user | kendala user | fu user terkait jadwal testnya | fu perijinan terkait update interkoneksinya | SBU RO JAKARTA | 2022-02-18 | 0 | 71 | 71 | Kendala user |  | 22.4_menunggu jadwal relokasi dan integrasi dari user |  | Gedung Elitery LT 4 Rack SYB Jl. Raya Padjajaran, Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16143
PA/ACT/2202/2487 | AR/ACT/2202/6699 | PT. PAMA PERSADA NUSANTARA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2202/2487/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan kawasan | fu perijinan terkait update perijinannya | SBU RO JAKARTA | 2022-02-18 | 0 | 71 | 71 | Perijinan kawasan |  | 22.4__proses perijinan kawasan JIEP |  | Jatinegara, CAKUNG, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 13930
PA/ACT/2202/2994 | AR/ACT/2202/7360 | PT IX TELECOM | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2202/2994/TER |  | kendala user | kendala user | fu ke user terkait kelanjutan aktivasinya | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-02-23 | 0 | 66 | 66 | Kendala user |  | 22.4_hold dari user / menunggu ketersediaan rak end user |  | Austria Embassy, Jl. Pangeran Diponegoro No.44, RT.1/RW.7, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10310
PA/ACT/2203/2041 | AR/ACT/2203/10245 | PT. BERDIKARI LOGISTIK INDONESIA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2203/2041/TER |  | pop | pop belum ready | Upgrade POP | Fu mitra terkait pekerjaan FOC nya | SBU RO JAKARTA | 2022-03-16 | 0 | 45 | 45 | Upgrade POP |  | 15.4_proses pemasangan FDT, tracing dan upgrade perangkat OLT |  | Jl. Yos Sudarso No.3-8, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230, TANJUNG PRIUK, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia, 14230
PA/ACT/2203/3379 | AR/ACT/2203/11416 | PT. MEDIA LINTAS DATA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2203/3379/TER | PA/ACT/2203/3379/ORI | pihak ketiga | Pihak Ketiga | Interkoneksi DC | fu ICTEL terkait update pekerjaannya | SBU RO JAKARTA | 2022-03-23 | 0 | 38 | 38 | Menunggu kesiapan sisi lawan |  | 22.4_interkoneksi sudah ready |  | Jl. Kuningan Barat Raya No.8, RW.3, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12710
PA/ACT/2203/3908 | AR/ACT/2203/11031 | PT. BERKAH SOLUSI TEKNOLOGI INFORMASI | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2203/3908/TER | PA/ACT/2203/3908/ORI | pihak ketiga | Pihak Ketiga | Interkoneksi DC | proses interkoneksi di DC | SBU RO JAKARTA | 2022-03-25 | 0 | 36 | 36 | Interkoneksi DC |  | 22.4_interkoneksi di IDC |  | IDC D3, Jl. Duren Tiga Raya No.7, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12760
PA/ACT/2203/3958 | AR/ACT/2203/11840 | PT. CYBERINDO ADITAMA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2203/3958/TER |  | Perijinan | PERIJINAN | perijinan PU | masih di proses perijinannya oleh user Grab | SBU RO JAKARTA | 2022-03-25 | 0 | 36 | 36 | Perijinan gedung |  | 22.4_perijinan ke PT SAIBA oleh user, karna jalur kabel melewati depan pintu masuk nya |  | PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA (Netsentia Private Limited) Jl. Raya Bekasi km 23, Cakung, Cakung Barat (TPI Pool), Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2203/4052 | AR/ACT/2203/11837 | PT. CYBERINDO ADITAMA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2203/4052/TER |  | Perijinan | perijinan tarikan indoor | #N/A | masih proses perijinan gedung | SBU RO JAKARTA | 2022-03-28 | 0 | 33 | 33 | Perijinan gedung |  | 22.4_perijinan bekasi town square |  | PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA (Netsentia Private Limited) Link 1 - Bekasi Town Square Blok I19, Jl. Cut Meutia Raya No. 58, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17113
PA/ACT/2204/0011 | AR/ACT/2203/13024 | PT. INFOMEDIA NUSANTARA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2204/0011/TER | PA/ACT/2204/0011/ORI | pihak ketiga | Pihak Ketiga | Interkoneksi DC | proses ijin penarikan ke DC infomedia | SBU RO JAKARTA | 2022-04-01 | 0 | 29 | 29 | kendala user |  | kendala jadwal test dari user |  | PT. Infomedia Nusantara - BP Tapera Wisma Iskandarsyah blok C3 l. Iskandarsyah Raya No.5, RW.4, Melawai, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12160
PA/ACT/2204/0219 | AR/ACT/2204/13455 | PT. NOSAIRIS TEKNOLOGI SOLUTIONS | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2204/0219/TER | PA/ACT/2204/0219/ORI | kendala sales | Konfirmasi Scope Layanan (Sales Confirmation) | Konfirmasi scope layanan | Fu tim infra terkait kesiapan new switch nya | SBU RO JAKARTA | 2022-04-04 | 0 | 26 | 26 | Konfirmasi scope layanan |  | 22.4_proses penambahan perangkat di DCI |  | Cyber 1 Lt.3 DC SDI, Rack ATMi Jl. Kuningan Barat Raya No.9B RW.2,MAMPANG PRAPATAN ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/0727 | AR/ACT/2204/13736 | PT. ALCHEMO TEKNOLOGI INDONESIA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2204/0727/TER |  | antrian tim | antrian mitra | #N/A | Fu mitra terkait pekerjaan FOC nya | SBU RO JAKARTA | 2022-04-06 | 0 | 24 | 24 | kendala user |  | menunggu jadwal test dari user |  | JL. Raya Pergaulan Ds. Sukaresmi,Cikarang ,Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,17530
PA/ACT/2204/0730 | AR/ACT/2204/13735 | PT. ALCHEMO TEKNOLOGI INDONESIA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2204/0730/TER |  | antrian tim | antrian tim internal | #N/A | Fu mitra terkait pekerjaan FOC nya | SBU RO JAKARTA | 2022-04-06 | 0 | 24 | 24 | kendala user |  | menunggu jadwal test dari user |  | JL. Raya Pergaulan Ds. Sukaresmi,Cikarang ,Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,17530
PA/ACT/2204/2348 | AR/ACT/2204/14371 | PT. GLOBAL MEDIA DATA PRIMA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | Open | PA/ACT/2204/2348/TER | PA/ACT/2204/2348/ORI | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-19 | 0 | 11 | 11 | Kendala user |  | 22.04_penjadwalan survey |  | Kantor Cabang PT. Global Media Data Prima, Kp. Brebes RT. 002 RW. 005 No.29 Kel.Panimbang Jaya, Panimbangjaya, Panimbang, Panimbangjaya, Kec. Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia, 42281
PA/ACT/2204/3315 | AR/ACT/2204/15727 | PT. VERENA MULTIFINANCE | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | Open | PA/ACT/2204/3315/TER | PA/ACT/2204/3315/ORI | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-21 | 0 | 9 | 9 | Interkoneksi DC |  | Interkoneksi dengan NTT |  | NTT Data Center, Cyber Building Lt.1 Jl. Kuningan Barat Raya No.8, RT.6/RW.3,Mampang ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,12710
PA/ACT/2204/3319 | AR/ACT/2204/15729 | PT. VERENA MULTIFINANCE | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | Open | PA/ACT/2204/3319/TER | PA/ACT/2204/3319/ORI | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-21 | 0 | 9 | 9 | Interkoneksi DC |  | 22.04_permintaan SPH ke NTTI Cyber |  | NTT Data Center, Jl. Kuningan Barat Raya No.8, RT.6/RW.3, Mampang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12710
PA/ACT/2204/3394 | AR/ACT/2204/16152 | PT. VERENA MULTIFINANCE | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | Open | PA/ACT/2204/3394/TER |  | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-21 | 0 | 9 | 9 | Interkoneksi DC |  | kendala interkoneksi di DC NTTi |  | Jl. Letjen S. Parman No.7, RT.3/RW.8, Tomang,Grogol Petamburan ,Jakarta Barat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,11440
PA/ACT/2204/4009 | AR/ACT/2204/17149 | PT. WIFIAN SOLUTION | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | Open | PA/ACT/2204/4009/TER | PA/ACT/2204/4009/ORI | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 2022-04-26 | 0 | 4 | 4 | Interkoneksi DC |  | kendala scope layanan |  | (Backhaul ke-3) IDC Duren Tiga, Jl. Duren Tiga Raya No.7, RT.9/RW.5, Duren Tiga,,- ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,

## mei
Project Activation ID | Activation Request ID | Customer Name | Type | Project Team Leader | Status | ID Terminating | ID Originating | TANGGAL PA | Kendala Global | Kendala PA | Detail Kendala | Tindak Lanjut | SBU REGION | DURASI SC MEI | AGING TANPA SC | AGING DGN SC MEI | Kendala Global2 | Kendala PA3 | Detail Kendala4 | Tindak Lanjut5 | Tindak Lanjut6
PA/RLK/2201/0048 | AR/RLK/2201/0056 | PT. JASA MARGA | Relocation | Rahmat Fandi Kurniawan | Disposition | PA/RLK/2201/0048/TER |  | 2022-01-14 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 137 | 137 | kendala user |  | 22.04 Belum bisa melakukan relokasi karena pihak jasa marga minta untuk SO banking nya juga di buat karena menyangkut gaji karyawan |  | Kantor Pusat Jasa Marga Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah,Taman Mini ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2202/2488 | AR/ACT/2202/6851 | PT. FIBER NETWORKS INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Disposition | PA/ACT/2202/2488/TER |  | 2022-02-18 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | masih menunggu kepastian dari netcity | koordinasi ke perijinan terkait ttd amandemen kerjasama barunya | SBU RO JAKARTA | 0 | 102 | 102 | Sewa Pihak Ketiga |  | 22.04 Masih koordinasi terkait ttd kedua belah pihak antara ICON+ dan Netciti |  | PT. Swift Logistics Solutions site Alam Sutera Tangerang, Ruko Element, Jl. Jalur Sutera, RT.002/RW.006, Pakualam, Kec. Pinang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15143
PA/ACT/2202/3389 | AR/ACT/2202/7855 | PT. CYBERINDO ADITAMA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Disposition | PA/ACT/2202/3389/TER |  | 2022-02-25 | antrian tim | antrian mitra | penarikan kabel oleh mitra | koordinasi ke mitra terkait tarikan aman atau tidak | SBU RO JAKARTA | 0 | 95 | 95 | Perijinan PU |  | 22.04 Perijinan PU/PTSP |  | PT Asuransi Jiwa IFG Jl. Cikini Raya No.97 RT.10/RW.4, Cikini Kec. Menteng Kota, Cikini Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10330
PA/ACT/2205/2930 | AR/ACT/2205/20418 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Disposition | PA/ACT/2205/2930/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | jl raya casablanca arah kuningan (depan royal silk road), Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2915 | AR/ACT/2205/20417 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Disposition | PA/ACT/2205/2915/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl TB Simatupang arah pasar minggu (sebrang plaza oleos), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2907 | AR/ACT/2205/20932 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Disposition | PA/ACT/2205/2907/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Jkt-bogor arah uin (sebrang masjid jami nurul), ciputat timur, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2888 | AR/ACT/2205/20334 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Disposition | PA/ACT/2205/2888/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl. Metro Pondok Indah (sebrang indomaret SPBU), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2853 | AR/ACT/2205/20403 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Disposition | PA/ACT/2205/2853/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl.Yos Sudarso arah Cawang (Depan Depo Plumpang), Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2851 | AR/ACT/2205/20402 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Disposition | PA/ACT/2205/2851/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jalan Enggano arah Pelabuhan (Sebrang BCA), TANJUNG PRIOK, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2204/0108 | AR/ACT/2203/12869 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Disposition | PA/ACT/2204/0108/TER | PA/ACT/2204/0108/ORI | 2022-04-04 | kendala sales | propose cancel | 0 | SO Cancel | SBU RO JAKARTA | 0 | 57 | 57 | Propose cancel oleh sales |  | 22.04 info EOS Cancel SO |  | KCP Lebak Rangkasbitung, Jl. Raden Hardiwinangun Blok B.18, Pertokoan Rabinza,Kec. Rangkasbitung ,Kabupaten Lebak ,Banten ,Indonesia ,42314
PA/ACT/2205/2830 | AR/ACT/2205/20414 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Disposition | PA/ACT/2205/2830/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Lenteng agung arah depok (depan cuci mobil 24 jam), Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2753 | AR/ACT/2205/20401 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Disposition | PA/ACT/2205/2753/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jalan Enggano Arah Yos Sudarso (Depan BCA), TANJUNG PRIOK, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia, 14220
PA/ACT/2205/2559 | AR/ACT/2205/20386 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Disposition | PA/ACT/2205/2559/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Bogor - Cawang) - TL PGC,KRAMAT JATI ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2553 | AR/ACT/2205/20377 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Disposition | PA/ACT/2205/2553/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Enggano - Yos Sudarso) - TL Enggano,tanjung priok ,Jakarta Utara ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2551 | AR/ACT/2205/20376 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Disposition | PA/ACT/2205/2551/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Ancol - Gunung Sahari) - TL Mangga Dua,(Ancol - Gunung Sahari) - TL Mangga Dua ,Jakarta Utara ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2539 | AR/ACT/2205/20367 | PT. DATA PRIMA SOLUSINDO | New | Ahmad Dandi Febrian | Disposition | PA/ACT/2205/2539/TER | PA/ACT/2205/2539/ORI | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | ORIGINATING, Interkoneksi di APJII ¦Terminating - 31.05_Dispose Jakman ¦ 03.05_Dispose Mitra Jasikom ¦ Alokasi jadwal survey ¦ 06.06_Mitra submit laporan survey ¦ reservasi foc 350 & switch ctcu ¦ plan penarikan fo |  | Cyber 1, Jl. Kuningan Barat Raya No.9B, RT.3/RW.2, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12710
PA/ACT/2205/2516 | AR/ACT/2205/20408 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Disposition | PA/ACT/2205/2516/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Raya Bogor Arah Jakarta (Depan Alfamart Km 27), KRAMAT JATI, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2515 | AR/ACT/2205/20407 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Disposition | PA/ACT/2205/2515/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Mayjen Sutoyo arah priuk (depan bkn), KRAMAT JATI, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2514 | AR/ACT/2205/20406 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Disposition | PA/ACT/2205/2514/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Mayjen Sutoyo Arah Bogor (Depan Bkn), KRAMAT JATI, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2513 | AR/ACT/2205/20405 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Disposition | PA/ACT/2205/2513/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl. Mangga dua raya arah gunung sahari (depan itc mangga dua), PADEMANGAN, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2512 | AR/ACT/2205/20404 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Disposition | PA/ACT/2205/2512/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl.Yos Sudarso Arah Tj.Priuk (Depan Honda Motor), TANJUK PRIOK, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2204/2789 | AR/ACT/2204/15298 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Disposition | PA/ACT/2204/2789/TER |  | 2022-04-20 | perijinan | perijinan tarikan indoor | perijinan gedung | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | Perijinan gedung |  | perijinan penarikan di gedung user |  | McD Graha Cijantung,Jl. Kenari, Komplek Kopassus ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2480 | AR/ACT/2205/20378 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Disposition | PA/ACT/2205/2480/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Cinere - Panglima Polim) - TL Fatmawati,CILANDAK ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2446 | AR/ACT/2205/20035 | PT. SAKTI GLOBAL SOLUSINDO | New | Ikrar Dinata | Disposition | PA/ACT/2205/2446/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | Penarikan FOC Mitra SOBAT |  | Pabuaran, Serang Regency,, Pabuaran, Serang, Banten, Indonesia, 42163
PA/ACT/2204/2802 | AR/ACT/2204/15320 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Disposition | PA/ACT/2204/2802/TER |  | 2022-04-20 | antrian tim | antrian mitra | tinggal penjadwalan penarikan | Koordinasi ke mitra untuk proses penarikannya | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | Perijinan gedung |  | 06.06 Belum dibuatkan surat terkait izin pengecekan tapping di dldalam gedung |  | McD Tang City Mall,Tang City Mall, Jl. Jend. Sudirman No. 1 , Tangerang ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3562 | AR/ACT/2204/15315 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Disposition | PA/ACT/2204/3562/TER |  | 2022-04-22 | antrian tim | antrian mitra | Penjadwalan penarikan | FU mitra untuk penjadwalan penarikannya | SBU RO JAKARTA | 0 | 39 | 39 | Sewa pihak ketiga |  | 06.06 email ke pihak netcity karena kerja sama ttd amandemen nya baru selesai |  | McD Edutown Tangerang,Jl. BSD Raya Utama No 22 ,Kabupaten Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/4126 | AR/ACT/2204/16155 | PT. APLIKANUSA LINTASARTA | New | Asrizal Asrizal | Disposition | PA/ACT/2204/4126/TER | PA/ACT/2204/4126/ORI | 2022-04-26 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan RT/RW | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 35 | 35 | Antrian mitra |  | 07.06.2022 mulai penarikan FO |  | LA TBS,- ,- ,- ,Indonesia ,-
PA/ACT/2205/2152 | AR/ACT/2205/19843 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | Disposition | PA/ACT/2205/2152/TER |  | 2022-05-27 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 4 | 4 | Tidak ada |  | On progress survey |  | (PARUNG)(FB46)(TAMAN SARI RUMPIN/008) JL TAMAN SARI RUMPIN RT 02 / 07 TAMAN SARI KEC RUMPIN KAB BOGOR,Kec. Rumpin ,Kabupaten Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2114 | AR/ACT/2205/19848 | PT. AXALTA POWDER COATING SYSTEM INDONESIA | New | Irfan Arif | Disposition | PA/ACT/2205/2114/TER |  | 2022-05-27 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 4 | 4 | Sewa pihak ketiga |  | 06.06.2022 : Interkoneksi dengan ICTEL |  | Jl. Tekno I Blok B2- P & B2-Q Kawasan Industri JABABEKA III,Cikarang Utara ,Kabupaten Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,17530
PA/ACT/2205/1181 | AR/ACT/2205/18838 | PT. TRANSINDONESIA NETWORK | New | Sakti Nur Alfarizi | Disposition | PA/ACT/2205/1181/TER | PA/ACT/2205/1181/ORI | 2022-05-18 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 13 | 13 | kendala user |  | masih menunggu jadwal survey dari mitra karena memasuki daerah krusial |  | PT Shell Indonesia Jl Raya Narogong Km 26.5, Cileungsi, Bogor, Cileungsi, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16820
PA/ACT/2205/2008 | AR/ACT/2205/19873 | PT. QUANTUM TERA NETWORK (KANTOR SURABAYA) | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Disposition | PA/ACT/2205/2008/TER |  | 2022-05-25 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 6 | 6 | Sewa pihak ketiga |  | 06.06 Interkoneksi ICTEL |  | PT Kiat Ananda Cold Storage (MMP Warehouse XII), Pasirgombong,Cikarang Utara ,Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,17530
PA/ACT/2205/1421 | AR/ACT/2205/18933 | PT. KIDDIE CARE INDONESIA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | Disposition | PA/ACT/2205/1421/TER |  | 2022-05-19 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 12 | 12 | Perijinan Kawasan |  | 6.6_perijinan kawasan puri mutiara |  | Kawasan Puri Mutiara, Jl. Griya Utama blok BF 9-12, RT.2/RW.5, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia, 14350
PA/ACT/2205/1900 | AR/ACT/2205/19503 | POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Disposition | PA/ACT/2205/1900/TER |  | 2022-05-24 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 7 | 7 | kendala user |  | 06.06 Koordinasi ke mitra dan user untuk nyicil pemasangan yang lebih mudah tarikannya , untuk cctv akan di infokan kebutuhan indoor nya berapa dan outdoornya berapa |  | Jl Raya Karang Serang No.1, Kec. Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia, 15530
PA/ACT/2112/1064 | AR/ACT/2112/37896 | PT. TRI MANDIRI SELARAS | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2112/1064/TER |  | 2021-12-10 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perizinan kawasan ruko cempaka mas | FU Keuangan | SBU RO JAKARTA | 0 | 172 | 172 | Perijinan Kawasan |  | 23.02_info sales, Untuk PA ini agar dilanjutkan ya Mas, karena user sudah setuju untuk kontrak 2 Tahun dan ini merupakan bagian dari Group Astra Graphia Informasi Technologi (AGIT) ¦ 24.02_Konfirm untuk perhitungan revenue kembali dgn tim perizinan, infonya karna ini merupakan sewa tahunan, dgn kontrak 2th margin masih minus -26% ¦ konfirm kelanjutan ke sales kembali ¦ 07.03_Konfirmasi kembali ke tim perizinan dengan perhitungan revenue kembali untuk kontrak 2 Tahun sesuai info email dibawah ini. Dan terkait pembayaran biaya sewa jalur penarikan FO di kawasan ruko cempaka mas apakah akan dibebankan oleh rekan mitra dan tagihkan via BAPP atau bisa dibayarkan oleh ICON ¦ 25.02_info perizinan, Untuk approve Margin Minus ini,Mohon dapat dikirimkan MI kepada Man Suporting SBU Jakban yang menyetujui RAB terlampir justifikasi revenue dari lokasi lain yang termasuk dengan PA ini ¦ terkait proses ini di bagian sales, infonya MI udah jadi, tinggal approval manager sales ¦ 18.03_Onproses pembuatan PO perihal adanya pembayaran biaya sewa lahan kawasan Ruko Cempaka Mas ¦ 30.03_Meeting perizinan di kawasan Cempaka Mas ¦ 08.04_FU Perizinan terkait update kelanjutan perizinan ¦ 21.04_info admin perizinan, updatenya untuk invoice sama faktur pajak ruko cempaka mas sudah di submit ke keuangan |  | Tri Mandiri Selaras, Jl. Ruko Cempaka Mas Blok J31 - 33, Komplek Ruko Cempaka Mas, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10640
PA/ACT/2112/1376 | AR/ACT/2112/38054 | PT. INDOSAT TBK | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2112/1376/TER | PA/ACT/2112/1376/ORI | 2021-12-13 | kendala sales | propose cancel | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 169 | 169 | Propose cancel oleh sales |  | CANCEL |  | AT&T Indonesia, MPOE room 6th floor, Building Plaza Oleos Jl. TB Simatupang Kav 53 A, RT.2/RW.1, Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12520
PA/ACT/2112/1608 | AR/ACT/2112/38480 | PT. INDOSAT TBK | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2112/1608/TER | PA/ACT/2112/1608/ORI | 2021-12-15 | kendala sales | propose cancel | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 167 | 167 | Propose cancel oleh sales |  | CANCEL |  | TELKOM FOR DANONE, Jl. Raya Bogor KM 26.6 Pasar Rebo, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 13740
PA/ACT/2112/2028 | AR/ACT/2112/38969 | PT. DWI TUNGGAL PUTRA | New | Deddy Handoko | On Progress | PA/ACT/2112/2028/TER | PA/ACT/2112/2028/ORI | 2021-12-17 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 165 | 165 | kendala user |  | 14.4_Masih menunggu gedung user selesai pembangunan 6.4_Masih menunggu gedung User 29.3_Tarikan sudah dekat user dan dirapihkan posisi di Loop tetapi gedung user belum jadi 24.3_Tarikan sudah dekat user, tapi gedung masih belum jadi 17.3_Menunggu gedung user jadi, masih fondasi saja 10.3_Penarikan sampai New JB 2 dan gedung user masih di Fondasi 23.2_Penarikan MMS 4 km dan gedung user masih separuh dikerjakan Switch yardnya 17.2_Done Reservasi; gedung user 50% tarikan sampai new JB 2 |  | PT Dwi Tunggal Putra, Kebonratu, Kec. Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia, 42182
PA/ACT/2112/2390 | AR/ACT/2112/39009 | PT. INDOSAT TBK | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2112/2390/TER | PA/ACT/2112/2390/ORI | 2021-12-20 | perijinan | perijinan tarikan indoor | Perijinan gedung sofi | Perijinan gedung | SBU RO JAKARTA | 0 | 162 | 162 | perijinan gedung |  | penarikan sudah selesai sampai dengan depan gedung titik temu interkoneksi, tinggal menunggu proses perizinan gedung saja dan menunggu sph terbaru |  | INDOSAT KPPTI, -, -, -, Indonesia, -
PA/ACT/2112/4227 | AR/ACT/2112/41776 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2112/4227/TER | PA/ACT/2112/4227/ORI | 2021-12-31 | kendala sales | kendala sales | Hold by sales | hold by sales | SBU RO JAKARTA | 0 | 151 | 151 | Kendala user |  | 22.04 Koordinasi ke sisi TER jika ada pekerjaan selesai agar bisa di BAA |  | KCP BOGOR DRAMAGA BABAKAN, Jl. Dramaga Kp. Babakan Doneng, RT. 002/006, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16680
PA/ACT/2112/4271 | AR/ACT/2112/41798 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2112/4271/TER | PA/ACT/2112/4271/ORI | 2021-12-31 | kendala sales | kendala sales | Hold by sales | hold by sales | SBU RO JAKARTA | 0 | 151 | 151 | Kendala user |  | 22.04 Koordinasi ke sisi TER jika ada pekerjaan selesai agar bisa di BAA |  | (Backhaul Metronet) Kompleks Bank Mandiri Griya Rempoa, Jl. Ciputat Raya Rempoa, -, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15412
PA/ACT/2201/0586 | AR/ACT/2201/0176 | PT. SOLO MURNI | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2201/0586/TER |  | 2022-01-05 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Masih menunggu pembayaran biaya perijinan | fu tim perijinan terkait update nya | SBU RO JAKARTA | 0 | 146 | 146 | Perijinan kawasan |  | 22.4__proses perijinan kawasan JIEP |  | Kawasan Industri Pulogadung Blok III.BB.17B, Jl. Rw. Sumur I, RT.2/RW.9, Jatinegara, cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 13920
PA/ACT/2201/0640 | AR/ACT/2201/0257 | PT. WIFIAN SOLUTION | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2201/0640/TER |  | 2022-01-05 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 146 | 146 | kendala user |  | 22.4_menunggu jadwal test dari user |  | PT. WIFIAN SOLUTION, IDC 3D, l. Duren Tiga Raya No.7, RT.9/RW.5, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12760
PA/ACT/2201/0818 | AR/ACT/2201/0584 | PT. INDOSAT TBK | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2201/0818/TER | PA/ACT/2201/0818/ORI | 2022-01-06 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perizinan PU Jakarta Pusat | FU Mitra & Sales | SBU RO JAKARTA | 0 | 145 | 145 | perijinan PU |  | sampai saat ini belum ada update dari mitra adywinsa |  | SPBU Pertamina Cikini 31.103.03, Jalan Cikini Raya, RT.10/RW.4 Cikini, -, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2201/1137 | AR/ACT/2201/0860 | PT. MEDIA AKSES GLOBALINDO | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2201/1137/TER | PA/ACT/2201/1137/ORI | 2022-01-10 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan kawasan neoufiz | Perijinan kawasan | SBU RO JAKARTA | 0 | 141 | 141 | Perijinan kawasan |  | dijadwalkan untuk pengecekan perangkat existing di lokasi info pengelola kawasan sudah ada perangkat icon di lokasi |  | IDC Duren Tiga, Jl. Duren Tiga Raya No.7, RT.9/RW.5, Duren Tiga, Kec. Pancoran,IDC Duren Tiga, Jl. Duren Tiga Raya No.7, RT.9/RW.5, Duren Tiga, Kec. Pancoran ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2201/1715 | AR/ACT/2201/1351 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2201/1715/TER |  | 2022-01-14 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 137 | 137 |  |  |  |  | PT. Shinto Kogyo Indonesia-Kawasan Industri MM2100, Jl. Bali Blok J No.17-2, Gandamekar,Kec. Cikarang Barat ,Kabupaten Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,17530
PA/UPG/2201/0348 | AR/UPG/2201/0365 | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN | Upgrade | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/UPG/2201/0348/TER |  | 2022-01-17 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 134 | 134 |  |  |  |  | RUPBASAN KELAS I JAKARTA UTARA, JL. SUNGAI LANDAK NO. 7 CILINCING,- ,- ,- ,Indonesia ,-
PA/UPG/2201/0380 | AR/UPG/2201/0351 | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN | Upgrade | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/UPG/2201/0380/TER |  | 2022-01-19 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 132 | 132 |  |  |  |  | LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II B WANITA TANGERANG, Jl. Raya Daan Mogot No. 28 C, PO BOX 479, Tangerang,- ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2201/2304 | AR/ACT/2201/2421 | PT. MEDIA AKSES GLOBALINDO | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2201/2304/TER | PA/ACT/2201/2304/ORI | 2022-01-20 | kendala sales | Konfirmasi Nilai RAB besar | 0 | Konfirmasi RAB | SBU RO JAKARTA | 0 | 131 | 131 | Konfirmasi RAB |  | sedang konfirmasi ke sales karena RAB yang besar |  | Bank WOORI POSCO CILEGON, ANNEX BUILDING 1ST FLOOR KRAKATAU POSCO JL AFRIKA NO 2 KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE, -, Cilegon, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2201/2305 | AR/ACT/2201/2417 | PT. MEDIA AKSES GLOBALINDO | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2201/2305/TER | PA/ACT/2201/2305/ORI | 2022-01-20 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 131 | 131 | kendala user |  | menunggu jadwal untuk replace perangkat dari user |  | IDC Duren Tiga, Jl. Duren Tiga Raya No.7, RT.9/RW.5, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760,IDC Duren Tiga, Jl. Duren Tiga Raya No.7, RT.9/RW.5, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/UPG/2201/0499 | AR/UPG/2201/0542 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | Upgrade | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/UPG/2201/0499/TER |  | 2022-01-24 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 127 | 127 |  |  |  |  | Gd. Prodia Tower, Jl. Kramat Raya No. 150, Jakarta,KANTOR PUSAT JAKARTA ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/UPG/2201/0512 | AR/UPG/2201/0525 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | Upgrade | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/UPG/2201/0512/TER |  | 2022-01-24 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 127 | 127 |  |  |  |  | Jl. Pluit Kencana Raya No. 118 - 118A - 120, Pluit, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/UPG/2201/0515 | AR/UPG/2201/0524 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | Upgrade | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/UPG/2201/0515/TER |  | 2022-01-24 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 127 | 127 |  |  |  |  | Kelapa Gading Permai, Jl. Boulevard Raya Blok H4 No. 15, Jakarta Utara,Kelapa Gading ,Kota Administrasi Jakarta Utara ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/UPG/2201/0517 | AR/UPG/2201/0521 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | Upgrade | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/UPG/2201/0517/TER |  | 2022-01-24 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 127 | 127 |  |  |  |  | Jl. Cideng Timur No.48, Jakarta Pusat, Cideng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/UPG/2201/0519 | AR/UPG/2201/0520 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | Upgrade | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/UPG/2201/0519/TER |  | 2022-01-24 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 127 | 127 |  |  |  |  | Jl. Alternatif CIbubur No. 136, Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia,
PA/UPG/2201/0520 | AR/UPG/2201/0519 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | Upgrade | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/UPG/2201/0520/TER |  | 2022-01-24 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 127 | 127 |  |  |  |  | Ruko Kebayoran Arcade 2 Sektor 7, Blok B No. 33-35,Bintaro ,Tangerang ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/UPG/2201/0538 | AR/UPG/2201/0501 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | Upgrade | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/UPG/2201/0538/TER |  | 2022-01-24 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 127 | 127 |  |  |  |  | Komplek Sentra Niaga, Puri Indah Blom T6/28 Jl. Puri Lingkar Dalam, Jakarta Barat,Puri Indah ,Kota Administrasi Jakarta Barat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/UPG/2201/0539 | AR/UPG/2201/0500 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | Upgrade | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/UPG/2201/0539/TER |  | 2022-01-24 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 127 | 127 |  |  |  |  | Jl. Pasar Minggu No. 98E, Jakarta Selatan,Pasar Minggu ,Kota Administrasi Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/UPG/2201/0540 | AR/UPG/2201/0498 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | Upgrade | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/UPG/2201/0540/TER |  | 2022-01-24 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 127 | 127 |  |  |  |  | Jl.Karang Tengah Raya No. 18, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/UPG/2201/0542 | AR/UPG/2201/0497 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | Upgrade | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/UPG/2201/0542/TER |  | 2022-01-24 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 127 | 127 |  |  |  |  | Jl. Sultan Iskandar Muda No. 31C, Arteri,Pondok Indah ,Kota Administrasi Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2201/3546 | AR/ACT/2201/1521 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | New | Deddy Handoko | On Progress | PA/ACT/2201/3546/TER |  | 2022-01-26 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | Menunggu Pekerjaan Telkom | FU Pihak ke 3 | SBU RO JAKARTA | 0 | 125 | 125 | Sewa pihak ketiga |  | 20.4_FAB Sudah di ttd, menunggu Telkom progress 13.4_Menunggu FAB di ttd Perijinan 5.4_Menunggu FAB ditandatangani Perijinan 31.3_Proses administrasi perijinan ICON 24.3_Menunggu tanda tangan perijinan dan MI 15.3_SPH Sudah dikirimkan Rosi Telkom dan menunggu konfirmasi kelanjutan dari sales 10.3_Menunggu SPH dari Telkom Mencari Provider Interkoneksi, hanya Telkom dan masih slow Respon |  | Jl. Jendral Sudirman Blok A No 11 Babakan,Tangerang ,Tangerang ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2202/0887 | AR/ACT/2202/4978 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2202/0887/TER |  | 2022-02-08 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 112 | 112 |  |  |  |  | (LEBAK) (TPZ3) (REGO PETIR/001) JL REGO PETIR KEL. BOJONG NANGKA, PETIR, Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2202/0907 | AR/ACT/2202/5169 | ASTRA INTERNATIONAL TBK | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2202/0907/TER |  | 2022-02-09 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 111 | 111 |  |  |  |  | L002, LSO - Showcase, Menara Astra 1st Floor, Jl. Jend. Sudirman No.Kav. 5 - 6, RT.10/RW.11, Karet Tengsin,,Tanah Abang ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,10220
PA/ACT/2202/1469 | AR/ACT/2202/5562 | PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2202/1469/TER | PA/ACT/2202/1469/ORI | 2022-02-11 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | menunggu jadwal test dari user | fu user terkait jadwal test nya | SBU RO JAKARTA | 0 | 109 | 109 | Interkoneksi DC |  | 22.4_proses interkoneksi dengan Grahakom |  | Jalan Yos Sudarso, Sunter Jaya, Tj. Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2202/1523 | AR/ACT/2202/5484 | PT. CYBERINDO ADITAMA | New | Muhamad Rifki Nurhuda | On Progress | PA/ACT/2202/1523/TER |  | 2022-02-13 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | biznet tidak bisa , indosat blm memberi jawaban | menunggu komfirm indosat | SBU RO JAKARTA | 0 | 107 | 107 | Perijinan kawasan |  | perijinan kawasan modern cikande |  | PT Rich Products Manufacturing Indonesia Jl. Utama Modern Industri Blok BA No. 5 Kawasan Industri Modern Cikande, Leuwilimus, Kec. Cikande, -, Serang, Banten, Indonesia, 42186
PA/ACT/2202/1623 | AR/ACT/2202/5971 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2202/1623/TER |  | 2022-02-14 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | perizinan melintasi 2 Kawasan yaitu kawasan summarecon serpong dan kawasan JBC (Jakartabaru Cosmopolitan) | FU Perizinan | SBU RO JAKARTA | 0 | 106 | 106 | Perijinan Kawasan |  | 05.04_Info perizinan, menyampaikan surat balasan dari pengelolan JBC yaitu adanya biaya pemanfaatan lahan 10jt inc ppn dan uang jaminan 2.5jt, perihal biaya tsb konfirmasi kembali ke sales dan perizinanan ¦ secara perizinan melintasi 2 Kawasan yaitu kawasan summarecon serpong dan kawasan JBC (Jakartabaru Cosmopolitan) ¦ FU Perizinan untuk diproses lebih lanjut meningat MI Sudah dibuatkan sebagai justifikasi ¦ 08.04_Konfirm perizinan, Untuk biaya SPH dari kawasan sedang diminta revisi terkait regulasi biaya yang mana lebih menerangkan pekerjaan sudah selesai dan mengacu seperti biaya deposit yang ada finalti jadi sedang dikonfirmasi untuk perubahan SPH nya agar di buatkan biaya OTC karna SPH nya masih mengacu Kata-kata perbaikan dan sudah di confirm perizinan ke pihak kawasan untuk di revisi agar hasil revision tersebut dapat diproses lebih lanjut di sisi adaministratif perijinan ke Mba indhi ¦ 13.04_FU Perizinan, info update lanjutan untuk aktivasi ini. Terkait adanya 2 case perizinan kawasan dan sudah dilampirkan masing-masing SPH dari tiap kawasan diemail sebelumnya ¦ 13.04_Info perizinan icon (Pak Zulhady), melampirkan Revisi Surat SPH dari kawasan Summarecon Serpong yaitu dengan biaya Rp25.285.000 |  | Ruko Boulevard Jl. Boulevard Raya Gading Serpong No. 63-65 Curug Sangereng,Kelapa Dua ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,15810
PA/ACT/2202/1626 | AR/ACT/2202/5969 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2202/1626/TER |  | 2022-02-14 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | Interkoneksi dengan SMT | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 106 | 106 | Sewa pihak ketiga |  | 18.02_Dispose Mitra MMS ¦ Penjadwalan survey ¦ Planning interkoneksi dengan SMT ¦ 18.02_Konfirm email ke SMT terkait adanya aktivasi pelanggan di area kawasan SMT ¦ 23.02_info pihak SMT, sedang di mapping terlebih dahulu untuk jalurnya dan setelah itu akan di keluarkan sph nya ¦ menunggu info lanjutan dari SMT ¦ 01.03_Pihak SMT Melampirkan SPH ¦ 02.03_info ke bagian administrasi perizinan untuk review dan proses SPHnya ¦ 08.03_Konfirm perhitungan revenue oleh perizinan, RAB dengan masa kontrak 1 tahun (-186%) , konfirmasi RAB ke sales untuk kelanjutannya ¦ 16.03_FU Manager Sales & Tim Sales terkait kelanjutan aktivasi prodia margin minus ¦ 24.03_Konfirmasi sales, MI sudah disubmit melalui IBC tanggal 21 Maret ¦ 31.03_FU ke perizinan untuk proses interkoneksinya lebih lanjut dgn pihak SMT ¦ 08.04_FU Perizinan kembali terkait update prosesnya ¦ Sampai saat ini belum ada info proses dari perizinan untuk diteruskan administrasinya ke SMT |  | Ruko Golden Madrid II Blok A 1-2,Bumi Serpong Damai ,Kota Tangerang Selatan ,Banten ,Indonesia ,15311
PA/ACT/2202/2442 | AR/ACT/2202/6830 | PT. MILENIAL INTI TELEKOMUNIKASI | New | Muhamad Rifki Nurhuda | On Progress | PA/ACT/2202/2442/TER | PA/ACT/2202/2442/ORI | 2022-02-17 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 103 | 103 | Perijinan kawasan |  | Perijinan pihak kawasan jababeka |  | BPPTIK Cikarang Jl. Sekolah Hijau Jl. Jababeka Raya No.2, Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Cikarang, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2202/2483 | AR/ACT/2202/6841 | PT. SARANA YUKTI BANDHANA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2202/2483/TER | PA/ACT/2202/2483/ORI | 2022-02-18 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 102 | 102 | Kendala user |  | 22.4_menunggu jadwal relokasi dan integrasi dari user |  | Gedung Elitery LT 4 Rack SYB Jl. Raya Padjajaran, Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16143
PA/ACT/2202/2487 | AR/ACT/2202/6699 | PT. PAMA PERSADA NUSANTARA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2202/2487/TER |  | 2022-02-18 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Proses perijinan dan masih menunggu proses pembayaran | fu tim perijinan terkait update nya | SBU RO JAKARTA | 0 | 102 | 102 | Perijinan kawasan |  | 22.4__proses perijinan kawasan JIEP |  | Jatinegara, CAKUNG, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 13930
PA/UPG/2202/0428 | AR/UPG/2202/1189 | PT. INDOSAT TBK | Upgrade | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/UPG/2202/0428/TER | PA/UPG/2202/0428/ORI | 2022-02-21 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 99 | 99 |  |  |  |  | ABB INFORMATION SYSTEM 15, Jalan Danau Agung 1, Blok A4, Sunter Agung,- ,- ,- ,Indonesia ,-
PA/ACT/2202/3213 | AR/ACT/2202/7517 | ASTRA INTERNATIONAL TBK | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2202/3213/TER |  | 2022-02-25 | kendala sales | propose cancel | 0 | SO Cancel | SBU RO JAKARTA | 0 | 95 | 95 | Perijinan Kawasan |  | 25.02_Dispose Jakman ¦ 01.03_Dispose Sobat dan planning survey ¦ 03.03_Penjadwalan Survey oleh pelanggan ¦ 08.03_Mitra submit laporan survey ¦ 08.09_Adanya Perijinan untuk penarikan di kawasan Citra Raya Management Office dan konfirm perhitungan RAB oleh perizinan ¦ 10.03_Citra Raya Cikupa blum ada kerjasama dan ICON+ belum mengajukan Skema Kerjasamanya ¦ dari pihak perizinan sedang mencoba kembali untuk menanyakan bentuk kerjasama di kawasan tsb ¦ 14.03_Konfirmasi dari perizinan, untuk meminta surat dukungan pernyataan dari pihak astra bahwa pelanggan tsb membutuhka jaringan icon+ ¦ konfirm sales, untuk mengeluarkan surat dukungan dari pihak PT Astra International yang menyatakan bahwa pelanggan tersebut membutuhkan jaringan dari ICON+ , untuk sebagai proses izin kerjasama dengan pihak Kawasan Citra Raya Cikupa. Perihal aktivasi ini mempunyai 2 Opsi sbb : (1) Mengajukan kerjasama dengan pihak kawasan Citra Raya Cikupa untuk proses izin melakukan penarikan kabel FO via ICON+ (2) Info perizinan, di dalam kawasan tersebut sudah ada provider ekslusif ciptacom sebagai anak perusahaan dari Ciputra Group ¦ 16.03_surat pengajuan izin pekerjaannya sudah disubmit ke Management Citra Raya Cikupa. Untuk selanjutnya, menunggu kabar jawaban dari pihak Management Citra Raya Cikupa ¦ 24.03_FU Perizinan terkait perizinan kawasan ¦ 31.03_info perizinan dan balasan surat dari pihak managemen kawasan Citra Raya bahwa Pengajuan permohonan izin pekerjaan pt icon plus untuk aktivasi PT Astra International dikawasan Citra Raya Cikupa sudah ada surat jawaban dari pihak pengelola dimana isi surat tersebut PT Icon tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan tersebut karna belum ada bentuk kerjasama dengan pihak managemen Kota Citra Raya ¦ Dari perizinan info terkait provider yg sudah kerjasama di kawasan tsb dengan biznet, sedang cari tau pic yg bs dikomunikasikan ¦ 08.04_Konfirm sales, mengenai aktivasi PA ini akan di lanjutkan atau tidak meningat icon tidak diizinkan melakukan pekerjaan penarikan di kawasan Citra Raya ¦ 22.04_Konfirm kelanjutan oleh sales, mengingat Perihal pengajuan surat juga tertulis bahwa PT ICON tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan dan infonya juga tidak disarankan interkoneksi dengan Ciptakom yang mana sebagai anak perusahaan dari Ciputra Group. |  | D063, DSO Tangerang Cikupa, Jl. Citra Raya Boulevard, Ciakar, Panongan, Kota Tangerang, Banten, Indonesia, 15711
PA/RLK/2203/0007 | AR/RLK/2203/0239 | PT. BANK BUKOPIN, TBK | Relocation | Irfan Arif | On Progress | PA/RLK/2203/0007/TER |  | 2022-03-02 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan PU/PTSP Jakarta Pusat | FU ke mitra untuk submit dokumen PU/PTSP | SBU RO JAKARTA | 0 | 90 | 90 | Perijinan PU |  | 22.04.2022 : Perijinan PTSP dan perijinan ke pihak BM Skyline, sementara pake modem M2M PC24 |  | KCP Sky Line Jl. M.H. Thamrin No.9, RT.2/RW.1, Kb. Sirih,, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10340
PA/ACT/2203/0682 | AR/ACT/2203/8086 | PT. PC 24 TELEKOMUNIKASI INDONESIA (SEMARANG) | New | Asrizal Asrizal | On Progress | PA/ACT/2203/0682/TER | PA/ACT/2203/0682/ORI | 2022-03-07 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 85 | 85 | kendala user |  | Harus nya di arahkan ke Apjii, bkn ke Kebayoran lama |  | JL KEBAYORAN BARU KEBAYORAN CENTER A 5,KEBAYORAN ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/TRL/2203/0016 | AR/TRL/2203/0117 | PT. MEGA AUTO FINANCE | Trial | Irfan Arif | On Progress | PA/TRL/2203/0016/TER |  | 2022-03-07 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | Kendala Vlan internet broadband khusus dari icon tidak bisa diterapkan di sisi ICTEL, propose cancel oleh sales | FU ke rekan sales terkait propose cancel | SBU RO JAKARTA | 0 | 85 | 85 | Sewa pihak ketiga |  | 22.04.2022 : Kendala Vlan internet broadband khusus dari icon tidak bisa diterapkan di sisi ICTEL |  | Jl Niaga Raya Ruko CBD Kav AA3-D 25, Bekasi, Cikarang, Jawa Barat, Indonesia, 17530
PA/ACT/2203/1077 | AR/ACT/2203/9016 | PT. MEDCO E&P INDONESIA | New | Asrizal Asrizal | On Progress | PA/ACT/2203/1077/TER |  | 2022-03-09 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 83 | 83 | Propose cancel oleh sales |  | info sales SO ini akan dicancel |  | The Energy Lt.3, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190,Kebayoran Baru ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,12190
PA/RLK/2203/0034 | AR/RLK/2203/0274 | PT. TRANS RETAIL INDONESIA | Relocation | Asrizal Asrizal | On Progress | PA/RLK/2203/0034/TER |  | 2022-03-14 | perijinan | perijinan tarikan indoor | perijinan gedung | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 78 | 78 | Perijinan gedung |  | hold by user krn mslh perijinan gedung |  | (Relokasi ruang server 100m) Mangga Dua Square, Jl. Mangga Dua Raya no 10, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2203/2624 | AR/ACT/2203/10683 | PT. LAYANAN INTERNET SAKTI | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2203/2624/TER | PA/ACT/2203/2624/ORI | 2022-03-18 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Banyak izin, mengurus perizinan hotel dan kawasan | FU Perizinan | SBU RO JAKARTA | 0 | 74 | 74 | Hold by sales |  | 06.06_Mengurus perizinan Hotel,Perizinan kawasan ¦ hold by sales konfrimasi kelanjutan pekerjaan karena tidak ada jalur lain dan opsi lain ¦ Mohon dibantu FU Sales karena sudah pernah diemail tetap dihold ¦ |  | Tifa Arum Realty, Jl. Kuningan Bar. 1 No.26, RT.6/RW.1, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12710
PA/ACT/2203/3049 | AR/ACT/2203/10987 | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) | New | Muhamad Rifki Nurhuda | On Progress | PA/ACT/2203/3049/TER |  | 2022-03-21 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 71 | 71 | kendala user |  | hold by sales |  | Gedung TMC No.20 Kawasan Puspiptek,Setu ,Kota Tangerang Selatan ,Banten ,Indonesia ,15314
PA/ACT/2203/3110 | AR/ACT/2203/11304 | PT. INBISCO NIAGATAMA SEMESTA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | On Progress | PA/ACT/2203/3110/TER |  | 2022-03-22 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 70 | 70 | Antrian mitra |  | MENUNGGU TRACING CORE MITRA |  | PT. Inbisco Niagatama Semesta (MDC Balaraja), Jalan Raya Serang KM. 32,5,Sumur Bandung, Jayanti ,Kabupaten Tangerang ,Banten ,Indonesia ,15610
PA/TRL/2203/0056 | AR/TRL/2203/0162 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | Trial | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/TRL/2203/0056/TER |  | 2022-03-23 | antrian tim | antrian mitra | penarikan kabel oleh mitra | koordinasi ke mitra terkait tarikan aman atau tidak | SBU RO JAKARTA | 0 | 69 | 69 | Perijinan RT/RW |  | 22.04 Sudah reservasi kabel , penjadwalan pembaayaran perijinan RW Pejompongan |  | Jl. Pejompongan Raya No.4a, RW.5, Bend. Hilir,Tanah Abang ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,10210
PA/ACT/2203/3379 | AR/ACT/2203/11416 | PT. MEDIA LINTAS DATA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2203/3379/TER | PA/ACT/2203/3379/ORI | 2022-03-23 | Tidak ada | Tidak ada | sisi termi belum siap | fu sisi termi | SBU RO JAKARTA | 0 | 69 | 69 | Menunggu kesiapan sisi lawan |  | 22.4_interkoneksi sudah ready |  | Jl. Kuningan Barat Raya No.8, RW.3, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12710
PA/ACT/2203/3424 | AR/ACT/2203/11053 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/3424/TER |  | 2022-03-24 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan RT/RW | follow up mitra | SBU RO JAKARTA | 0 | 68 | 68 | Upgrade perangkat POP |  | Menunggu jalur turnkey aktif |  | (PARUNG)(TTUY)(ENTRY TOL JELUPANG/008) JL. JELUPANG RAYA,Kec. Serpong Utara ,Kota Tangerang Selatan ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2203/3425 | AR/ACT/2203/11236 | PT. DEKORUMA NIAGA SEJAHTERA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2203/3425/TER |  | 2022-03-24 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | masih menunggu kepastian dari netcity | koordinasi ke perijinan terkait ttd amandemen kerjasama barunya | SBU RO JAKARTA | 0 | 68 | 68 | Sewa Pihak Ketiga |  | 22.04 Masih koordinasi terkait ttd kedua belah pihak antara ICON+ dan Netciti |  | Ruko De Mansion Blok A. 10-12 Jl. Jalur Sutera, Kunciran, Pakualam, Kecamatan Pinang, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia, 15320
PA/ACT/2203/3446 | AR/ACT/2203/11057 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/3446/TER |  | 2022-03-24 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 68 | 68 | Upgrade perangkat POP |  | Menunggu jalur taping terbangun ke arah POP |  | (TANGERANG 1)(TJPK)(PORIS INDAH RAYA/) PORIS INDAH BLOK D.697 TANGERANG, KEC. CIPONDOH, Kota Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2203/3448 | AR/ACT/2203/11058 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/3448/TER |  | 2022-03-24 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 68 | 68 |  |  |  |  | (BEKASI)(FQCA)(PONDOK PERMATA/007) PERUM PONDOK PERMATA BEKASI BLOK B1 NO.R8, KEC. BABELAN, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia,
PA/TRL/2203/0066 | AR/TRL/2203/0158 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | Trial | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/TRL/2203/0066/TER |  | 2022-03-24 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 68 | 68 | konfirmasi scope layanan |  | 22.04 Penjadwalan Testcomm IIX nya dahulu baru dikoordinasikan terkait material cctv nya |  | (BSI KCP JAKARTA BENHIL) Jl. Bendungan Hilir Raya, Blok G/1, No. 9 B, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10210
PA/ACT/2203/3591 | AR/ACT/2203/11241 | PT. TANGARA MITRAKOM | New | Irfan Arif | On Progress | PA/ACT/2203/3591/TER | PA/ACT/2203/3591/ORI | 2022-03-24 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 68 | 68 | Interkoneksi DC |  | 22.04.2022 : Freeze DC Mandiri sampai tgl 05 April, dan done testcom DC Mandiri di tgl 11/04/2022, penarikan UTP di DC Mandiri bisa dilakukan after lebaran |  | PT. Tangara Mitrakom Jl. RP. Soeroso No.37,- ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2203/3880 | AR/ACT/2203/11460 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/3880/TER |  | 2022-03-25 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 67 | 67 |  |  |  |  | (TANGERANG 1)(FF1N)(SYECH MUBAROK /) JL RAYA SYECH MUBAROK,Kec. Tigaraksa ,Kabupaten Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2203/3881 | AR/ACT/2203/11459 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2203/3881/TER |  | 2022-03-25 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | 0 | Tidak ada | SBU RO JAKARTA | 0 | 67 | 67 | Perijinan kawasan |  | On progress perizinan penanaman 4 tiang di jalur sekitar Perumaham Duri Bukit Depok |  | (BOGOR 2)(FLU7)(PURI BUKIT DEPOK/000) PERUM PURI BUKIT DEPOK,Kec. Tajur Halang ,Kabupaten Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2203/3908 | AR/ACT/2203/11031 | PT. BERKAH SOLUSI TEKNOLOGI INFORMASI | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2203/3908/TER | PA/ACT/2203/3908/ORI | 2022-03-25 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | proses interkoneksi di IDC | FU tim IDC untuk updatenya | SBU RO JAKARTA | 0 | 67 | 67 | Interkoneksi DC |  | 22.4_interkoneksi di IDC |  | IDC D3, Jl. Duren Tiga Raya No.7, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12760
PA/ACT/2203/3958 | AR/ACT/2203/11840 | PT. CYBERINDO ADITAMA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2203/3958/TER |  | 2022-03-25 | perijinan | perijinan tarikan indoor | perijinan gedung | proses perijinan ke PT. HIBA oleh user langsung, karena kabel melewati depan pintu masuk PT. HIBA | SBU RO JAKARTA | 0 | 67 | 67 | Perijinan gedung |  | 22.4_perijinan ke PT SAIBA oleh user, karna jalur kabel melewati depan pintu masuk nya |  | PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA (Netsentia Private Limited) Jl. Raya Bekasi km 23, Cakung, Cakung Barat (TPI Pool), Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2203/4052 | AR/ACT/2203/11837 | PT. CYBERINDO ADITAMA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2203/4052/TER |  | 2022-03-28 | perijinan | perijinan tarikan indoor | perijinan gedung | fu tim planing untuk update perijinannya | SBU RO JAKARTA | 0 | 64 | 64 | Perijinan gedung |  | 22.4_perijinan bekasi town square |  | PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA (Netsentia Private Limited) Link 1 - Bekasi Town Square Blok I19, Jl. Cut Meutia Raya No. 58, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17113
PA/ACT/2203/4070 | AR/ACT/2203/11839 | PT. CYBERINDO ADITAMA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2203/4070/TER |  | 2022-03-28 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perizinan Kawasan Ruko Thamrin City | FU Perizinan | SBU RO JAKARTA | 0 | 64 | 64 | Perijinan Kawasan |  | 30.03_Dispose Jakman ¦ 31.03_Dispose Mitra & Alokasi survey ¦ 04.04_Mitra submit laporan survey ¦ Reservasi FOC 650M MBG 6C dan ONT Fiberhome ¦ 05.04_indikasi perizinan Kawasan Ruko Thamrin City ¦ 06.04_Visit bersama dengan pihak pengelola dan adanya biaya visitnya Rp. 350.000,- untuk 1 kali visit jalur UGCnya ¦ di reschdule menunggu konfirm pihak Grab maupun CBN ¦ 11.04_FU Sales untuk di konfirmasi ke pelanggan terkait perizinan thmarin city ¦ 13.04_jadwal mitra visit ke lokasi kawasan Ruko Thamrin City mengenai info lanjutan proseder perizinan di kawasan tsb ¦ 21.04_Konfirm mitra sebelum survey bersama dengan pihak thamcit di minta melampirkan surat izin ke pihak thamcit yang nantinya akan di review terlebih dahulu 1-2hr untuk approval dan terbit SIK dari thamcit setelah itu baru bisa survey bersama dengan membawa uang survey 350rb |  | PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA (Netsentia Private Limited) - Ruko Thamrin City Office Park Thamrin City Blok A No. AB - Lv 3 Jl. Kh MAS Mansyur Gg. Riban, RT.9/RW.9, Kb. Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10230
PA/ACT/2203/4071 | AR/ACT/2203/11843 | PT. CYBERINDO ADITAMA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2203/4071/TER |  | 2022-03-28 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | Perizinan area SMT | FU Perizinan | SBU RO JAKARTA | 0 | 64 | 64 | Perijinan Kawasan |  | 30.03_Dispose Jakman ¦ 31.03_Dispose Mitra & Alokasi survey ¦ 07.04_Mitra submit laporan survey ¦ indikasi perijinan kawasan BSD unutk jalur galian dan boring ¦ FU ke perizinan dan perhitungan margin RAB Rp57,256,818 ¦ 08.04_Perhitungan RAB Minus -44% dan konfirmasi kelanjutan ke sales ¦ 08.04_Sales konfirmasi lanjut dan revisi harga kontrak ¦ FU Perizinan kembali untuk diproses lebih lanjut ¦ 20.04_Konfirm perizinan, menyampaikan update perizinan ke pihak SMT BSD. Untuk surat SKU permohonan izin pekerjaan sudah saya submit ke pihak SMT. Selanjutnya, pihak SMT akan mengabari kelanjutannya dalam waktu 1 minggu. |  | PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA (Netsentia Private Limited) Jl Perum Astek No. 11, Lengkong Gudang Timur, Tangsel, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2203/4073 | AR/ACT/2203/11990 | PT. CYBERINDO ADITAMA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2203/4073/TER |  | 2022-03-28 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 64 | 64 |  |  |  |  | PT Grab Teknologi Indonesia (Netsentia Private Limited), Jl. Raya Pajajaran No.27, Tegallega, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 14140
PA/RLK/2203/0083 | AR/RLK/2203/0314 | PT. GRAHACOM | Relocation | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/RLK/2203/0083/TER | PA/RLK/2203/0083/ORI | 2022-03-30 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | menunggu jadwal testcom dan relokasi | fu user terkait jadwal test dan relokasi | SBU RO JAKARTA | 0 | 62 | 62 | Interkoneksi DC |  | 22.4_proses interkoneksi di IDC |  | IDC Duren Tiga, Jl. Duren Tiga Raya No.7, RT.9/RW.5, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 12760
PA/ACT/2204/0039 | AR/ACT/2203/12991 | PT. APLIKANUSA LINTASARTA | New | Asrizal Asrizal | On Progress | PA/ACT/2204/0039/TER | PA/ACT/2204/0039/ORI | 2022-04-01 | kendala sales | Konfirmasi Nilai RAB besar | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 60 | 60 | Konfirmasi RAB |  | Menunggu konfirmasi RAB dari sales |  | PT Multimas Nabati Asahan - Jl. Bojonegara KM.5 162 Desa Terate,Kec. Kramatwatu ,Kabupaten Serang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/0042 | AR/ACT/2204/13093 | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) | New | Muhamad Rifki Nurhuda | On Progress | PA/ACT/2204/0042/TER |  | 2022-04-01 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 60 | 60 |  |  |  |  | Gedung Parkir BPPT Lantai 8, Jalan M.H. Thamrin No. 8, RT.10/RW.10, Kb. Sirih, Jakarta Pusat, Kota Jakarta Pusat, Jakarta,Kebon Sirih ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,10340
PA/ACT/2204/0070 | AR/ACT/2203/12458 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/0070/TER |  | 2022-04-01 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 60 | 60 |  |  |  |  | (TANGERANG 1)(F95V)(PERUMAHAN TAMAN ROYAL 1/) JL PERUM TAMAN ROYAL 1, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2204/0210 | AR/ACT/2203/12998 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2204/0210/TER |  | 2022-04-04 | kendala sales | propose cancel | 0 | SO Cancel | SBU RO JAKARTA | 0 | 57 | 57 | Perijinan RT/RW |  | 04.04_Dispose Jakman ¦ 05.04_Dispose Mitra Jasikom dan alokasi jadwal survey ¦ 11.04_Mitra submit laporan survey ¦ reservasi kabel 800m & ONT Huawei ¦ terindikasi Perizinan hanya sekitar perumahan DPR-RI RT 15 atas nama Bapak Afrizal 0813-1748-5800 dan Penarikan terindikasi ormas, dikarenakan tim sempat di hadang ormas saat melakukan survey dilokasi ¦ konfirm perizinan untuk proses lebih lanjut dan menunggu jadwal visit ¦ 14.04_Info perizinan, pertemuan Pihak RT/015/01 dan Pihak Kepala Seklolah SMP-SMK YMIK Joglo Jakarta Barat, Terkait Jalur penarikan Kabel FO diminta oleh pihak Ketua RT 015/01 Komplek Perumahan DPR-RI agar berizin jiuga ke sisi RT 012 dan RT 02 karena dilihat secata Jaliur tarikan Kabel nantinya ada perlintasan ke sisi 2 RT, Pekerjaan belum bisa dilakukan sebelum RT Lain nya yang melewati perlintasan tarikan Jalur Kabel Nantinya belum memberikan izin ( Diminta agar tidak brmasalah dengan wilayah RT Lain nya ), Setelah Mendapat Izin oleh wilayah RT Lain nya selain RT 015/01 Komplek DPR-RI baru bisa dilakukan pekerjaan dan diminta untuk mejaga kerapihan kerja dan Estetika Kerja ¦ 21.04_pihak Perizinan Icon Plus diminta hadir ke dua RW yaitu ketua RW 01 dan RW 08 pada hari sabtu 23 April di Kantor Pengurus RW 01 dan RW 08 dan untuk izin ke sisi Kasatpol PP Kelurahan Joglo diminta hadir senin 25 April |  | SMK YMIK, Jalan Komplek DPR-RI Pribadi No.2, RT.15/RW.01, Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11640
PA/ACT/2204/0219 | AR/ACT/2204/13455 | PT. NOSAIRIS TEKNOLOGI SOLUTIONS | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2204/0219/TER | PA/ACT/2204/0219/ORI | 2022-04-04 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | menunggu perangkat baru di DCI | FU tim infra untuk ketersediaan ne switcth nya | SBU RO JAKARTA | 0 | 57 | 57 | Konfirmasi scope layanan |  | 22.4_proses penambahan perangkat di DCI |  | Cyber 1 Lt.3 DC SDI, Rack ATMi Jl. Kuningan Barat Raya No.9B RW.2,MAMPANG PRAPATAN ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/0258 | AR/ACT/2203/12248 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/0258/TER | PA/ACT/2204/0258/ORI | 2022-04-05 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 56 | 56 | Administrasi SO |  | 08.06_Belum ada SO ORI yang didispose ke crm saya, baru terminya |  | KEBTKE Gunung Sindur, Jl Pendidikan, Kampung Cibarengkok, RT 004 RW 003, Kab Bogor,- ,- ,- ,Indonesia ,-
PA/ACT/2204/0491 | AR/ACT/2204/13688 | PT. BOBOBOX MITRA TERPADU | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2204/0491/TER |  | 2022-04-06 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 55 | 55 | Kendala user |  | 08.04_Menunggu info tikor actual dari sales ¦ 11.04_Disposisi Jakman ¦ Dispose Mitra GSP & alokasi jadwal survey ¦ 12.04_Survey outdoor - indoor ¦ info mitra, tembusan dari Info pic dari tiang terakhir ke arah genset/gardu user belum tau menggunakan jalur udara atau galian karna user masih nunggu dari pihak pln untuk jalur ke arah genset/gardu nya lewat udara penanaman tiang atau galian, akan diinfokan kembali oleh user jika suda ada keputusan dari PLN |  | Bobobox Gunung Mas - Agrowisata Gunung Mas Jl. Pangrango, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16750
PA/ACT/2204/0875 | AR/ACT/2204/13488 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2204/0875/TER |  | 2022-04-07 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 54 | 54 | Kendala user |  | 07.04_Dispose Jakman ¦ 11.04_Dispose Mitra Rutelindo & Alokasi Jadwal survey ¦ menunggu laporan survey submit jakman ¦ 18.04_Tarikan kabel outdoor Done, utk indoor perlu urus izin ke Pengelola Hotel. Lg nunggu almat email dr pic hipernet ¦ 21.04_Info mitra, perlu pembuatan pengajuan izin kerja ke user terkait Permohonan izin kerja penarikan kabel Fiber Optik Icon+ untuk Hipernet Indodata ke Ruang Server Clay Hotel Lt. 1 ¦ 22.04_Info hipernet sudah di proses ke customer dan menunggu confirm dr enduser bisa kapan dilakukan pengerjaan |  | CLAY HOTEL, Jl. Blora No.20, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10310
PA/ACT/2204/0939 | AR/ACT/2204/13924 | PT. IKHLAS CIPTA TEKNOLOGI | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | On Progress | PA/ACT/2204/0939/TER | PA/ACT/2204/0939/ORI | 2022-04-08 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 53 | 53 | Antrian mitra |  | menunggu penarikan mitra |  | Perumahan Bumi Kahuripan Indah Jl. Lembing III No. 37, sukahurip,Kec. sukatani ,Kabupaten Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,17630
PA/ACT/2204/0962 | AR/ACT/2204/13803 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2204/0962/TER |  | 2022-04-08 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 53 | 53 | Kendala user |  | 08.04_Dispose Jakman ¦ 11.04_Dispose Mitra SOBAT & Alokasi Jadwal survey ¦ Antrian Mitra Progres ¦ 14.04_Plan Survey ¦ 20.04_Info mitra, belum bisa survey indoor, Pic usernya belum ada, info dari mba henny hipernet pic enduser sedang keluar kota. |  | Kantor Pusat Gedung PT. Pertamina Trans Kontinental, Jl. Kramat Raya No.29, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10450
PA/ACT/2204/0982 | AR/ACT/2204/13949 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/0982/TER |  | 2022-04-08 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Tidak ada | follow up tim perizinan | SBU RO JAKARTA | 0 | 53 | 53 | Perijinan kawasan |  | On progress perizinan kawasan Ruko Mall CBD Ciledug |  | (TANGERANG 1)(TRJB)(RUKO MALL CBD CILEDUG/) JL.HOS COKROAMINOTO CBD BLOK D 2TANGERANG,Kec. Karang Tengah ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/UPG/2205/0142 | AR/UPG/2205/2821 | PT TITIK TEMU SOLUSINDO | Upgrade | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/UPG/2205/0142/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Jalan Kendal No.23 RT.10/RW.6 Dukuh Atas RT.10/RW.6, Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10510
PA/ACT/2204/0983 | AR/ACT/2204/13813 | PT. BANYU DAYA PERKASA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | On Progress | PA/ACT/2204/0983/TER |  | 2022-04-08 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 53 | 53 |  |  |  |  | Cibarengkok,Kecamatan Panggarangan ,Kabupaten Lebak ,Banten ,Indonesia ,42392
PA/ACT/2204/1236 | AR/ACT/2204/14101 | PT. FAASRI UTAMA SAKTI | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/1236/TER | PA/ACT/2204/1236/ORI | 2022-04-11 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan RT/RW | sedang proses izin untuk penarikan kabel | SBU RO JAKARTA | 0 | 50 | 50 | Propose cancel oleh sales |  | info sales SO ini akan dicancel |  | PT. Faasri Utama Sakti, Jl. Mandiri Tengah, RT.13/RW.18, Klp. Gading Tim., Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia, 14240
PA/ACT/2204/1333 | AR/ACT/2204/13943 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2204/1333/TER |  | 2022-04-11 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 50 | 50 | Kendala user |  | 11.04_Dispose Jakman ¦ Penjadwalan alokasi survey ¦ 19.04_Mitra Submit Laporan Survey ¦ Reservasi FOC 500m & ONT Huawei ¦ Menunggu jadwal pekerjaan indoor |  | PT Inti Buana Persada, Jl. Perjuangan No.19A, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11530
PA/RLK/2204/0043 | AR/RLK/2204/0358 | PT. LINK NET | Relocation | Pipit Suryandani | On Progress | PA/RLK/2204/0043/TER | PA/RLK/2204/0043/ORI | 2022-04-13 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 48 | 48 | kendala user |  | 06.08_Plan Penarikan di JULI 2022 sesuai keinginan user ¦ Menunggu jadwal penarikan dari user ¦ |  | (Relokasi Perangkat) PAMA PERSADA NUSANTARA - CILINCING Jl. Cakung Cilincing Raya No.188, RT.2/RW.5, Rorotan,Kec. Cilincing ,Jakarta Utara ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/RLK/2204/0049 | AR/RLK/2204/0361 | PT. INDOSAT TBK | Relocation | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/RLK/2204/0049/TER | PA/RLK/2204/0049/ORI | 2022-04-14 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 47 | 47 |  |  |  |  | SINGAPORE TELECOMMUNICATION FOR PFIZER, Jl. Raya Bogor KM 28 Cibubur RT.13/RW.2, Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2204/2318 | AR/ACT/2204/14968 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/2318/TER |  | 2022-04-19 | Tidak ada | Tidak ada | Menunggu kepastian dari user (sudah diemail dari sales) | FU Sales dan user | SBU RO JAKARTA | 0 | 42 | 42 | Kendala user |  | 22.04_Jadwal survey oleh user dan menunggu user selesaikan administrasi ke pihak mall |  | PT Grab Teknologi Indonesia Jl. RE. Martadinata No.95, Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2204/2348 | AR/ACT/2204/14371 | PT. GLOBAL MEDIA DATA PRIMA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2204/2348/TER | PA/ACT/2204/2348/ORI | 2022-04-19 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 42 | 42 | Kendala user |  | 22.04_penjadwalan survey |  | Kantor Cabang PT. Global Media Data Prima, Kp. Brebes RT. 002 RW. 005 No.29 Kel.Panimbang Jaya, Panimbangjaya, Panimbang, Panimbangjaya, Kec. Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia, 42281
PA/ACT/2204/2731 | AR/ACT/2204/15136 | PT. MEGA AUTO FINANCE | New | Irfan Arif | On Progress | PA/ACT/2204/2731/TER |  | 2022-04-19 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perijinan RT/RW | FU ke rekan perijinan terkait perijinan tarikan ooutdoor ke pihak RW 05 | SBU RO JAKARTA | 0 | 42 | 42 | Perijinan RT/RW |  | 06.06.2022 : Perijinan tarikan outdoor dengan pihak RW 05 |  | R4 KALIMALANG - Jl. Kolonel Sugiono Blok F No. 20 RT 12/RW 009, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 13430
PA/ACT/2204/2737 | AR/ACT/2204/15151 | PT. MEGA AUTO FINANCE | New | Irfan Arif | On Progress | PA/ACT/2204/2737/TER |  | 2022-04-19 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 42 | 42 |  |  |  |  | R4 CILEGON - Ruko Pondok Cilegon Indah (PCI) Blok A No. 21 Kel. Kedaleman, Cibeber, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42411
PA/ACT/2204/2773 | AR/ACT/2204/15328 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/2773/TER |  | 2022-04-20 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | 0 | Perizinan kawasan cempaka mas | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | Perijinan kawasan |  | 06.06_Perizinan kawasan cempaka mas ¦ Mohon dibantu follow up karena disposisi ke perizinan sudah cukup lama |  | McD Cempaka Mas Jakarta,ITC Cempaka Mas,Jl.Let.Jend Suprapto ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2774 | AR/ACT/2204/15345 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/2774/TER |  | 2022-04-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | Perizinan PU |  | 08.06_Perizinan PU |  | McD Depok Plaza,Plaza Depok Lantai Dasar, Jl. Margonda Raya ,Depok ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2776 | AR/ACT/2204/15306 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/2776/TER |  | 2022-04-20 | perijinan | perijinan tarikan indoor | perijinan gedung | Perizinan plaza festival | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | Interkoneksi DC |  | 06.06_Interkoneksi ¦ negosiasi ke provider lain ¦ Onsurvey oleh provider lain 6.6.22 |  | McD Pasar festival,Jl. HR Rasuna Said No 9 Jakarta Selatan ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2780 | AR/ACT/2204/15343 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | On Progress | PA/ACT/2204/2780/TER |  | 2022-04-20 | perijinan | perijinan tarikan indoor | perijinan gedung | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 |  |  |  |  | McD Hero Bekasi,Jl. K.H. Noer Ali No. 177 Bekasi Selatan, Bekasi Kota. (Bekasi Cyber Park Ground Floor) ,Kota Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2791 | AR/ACT/2204/15303 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2204/2791/TER |  | 2022-04-20 | antrian tim | antrian mitra | tinggal penjadwalan penarikan | Koordinasi ke mitra untuk proses penarikannya | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 |  |  |  |  | McD Alam Sutera,Jl. Alam Sutera Bulevard Kav. 2 ,Kota Tangerang Selatan ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2469 | AR/ACT/2205/20366 | PT. HOME CENTER INDONESIA | New | Muhamad Rifki Nurhuda | On Progress | PA/ACT/2205/2469/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | INFORMA Kota Harapan Indah, Jl. Harapan Indah Boulevard Commercial Park 1 Kav. 9D/9D Kota Harapan Indah, Medan Satria, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17132
PA/ACT/2205/2467 | AR/ACT/2205/20365 | PT. HOME CENTER INDONESIA | New | Muhamad Rifki Nurhuda | On Progress | PA/ACT/2205/2467/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | PT. Home Center/Informa Ciputat Point, Jl. RE Martadinata RT 003 RW 005 Desa Pondok Cabe Udik,- ,- ,- ,Indonesia ,-
PA/ACT/2204/2794 | AR/ACT/2204/15307 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | On Progress | PA/ACT/2204/2794/TER |  | 2022-04-20 | perijinan | perijinan tarikan indoor | perijinan gedung | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | Perijinan gedung |  | perijinan penarikan di gedung user |  | McD Karang Satria,Jl. Raya Karang Satria Mutiara Gading 2, Area Gading Teras ,Kabupaten Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2796 | AR/ACT/2204/15309 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/2796/TER |  | 2022-04-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | Perizinan PU |  | 08.06_Perizinan PU |  | McD Margonda Depok,Jl. Margonda Raya No 228 Kemiri Muka Beji Kota depok Jawa Barat 16424 ,Depok ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2799 | AR/ACT/2204/15312 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | On Progress | PA/ACT/2204/2799/TER |  | 2022-04-20 | perijinan | perijinan tarikan indoor | perijinan gedung | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | Perijinan gedung |  | PERIZINAN GEDUNG + PENARIKAN INDOOR |  | McD Cibitung,Jl. Imam Bonjol KM 44, Raya Cibitung-Bekasi, Telaga Asih, Cikarang Barat ,Kabupaten Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2800 | AR/ACT/2204/15313 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2204/2800/TER |  | 2022-04-20 | antrian tim | antrian mitra | tinggal penjadwalan penarikan | Koordinasi ke mitra untuk proses penarikannya | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 |  |  |  |  | McD Jl Panjang,Jl. Panjang No 16, Kebon Jeruk, Jakarta Barat ,Jakarta Barat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2442 | AR/ACT/2205/20351 | PT. HOME CENTER INDONESIA | New | Muhamad Rifki Nurhuda | On Progress | PA/ACT/2205/2442/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | BTC Mal (Bekasi) Jl. HM. Joyo Martono No.42 DE, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17113
PA/ACT/2204/2807 | AR/ACT/2204/14558 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/2807/TER |  | 2022-04-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 |  |  |  |  | (LEBAK)(FY2R)(TB NABEI CIRUAS/001) JL TB NABEI CIRUAS KEL. RANJENG, KEC. CIRUAS, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia,
PA/DOW/2204/0028 | AR/DOW/2204/0283 | PT. KERETA API PARIWISATA | Downgrade | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/DOW/2204/0028/TER |  | 2022-04-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | Konfirmasi BW pelanggan |  | konfirmasi sales |  | Stasiun Gondangdia Jalan Srikaya No.1, Kebon Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat, 10340,- ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3151 | AR/ACT/2204/15021 | PT. BRAJA MUKTI CAKRA | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/3151/TER |  | 2022-04-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 |  |  |  |  | Jl. Desa Harapan Kita No. 4 Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17124
PA/ACT/2204/3152 | AR/ACT/2204/15742 | PT. TRANSINDONESIA NETWORK | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/3152/TER | PA/ACT/2204/3152/ORI | 2022-04-20 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | kendala user |  | sudah selesai interkoneksi tinggal menunggu penjadwalan testcom pelanggan |  | Cyber APJII lantai 1, Mampang, Kuningan, Jakarta Selatan.,Cyber APJII lantai 1, Mampang, Kuningan, Jakarta Selatan. ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3156 | AR/ACT/2204/15461 | PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY , TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2204/3156/TER |  | 2022-04-20 | antrian tim | antrian mitra | Penjadwalan penarikan | menunggu info selanjutya dari mitra jika sudah ditarik tinggal FOT | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 |  |  |  |  | Gedung Sovereign - Jl. TB. Simatupang No. 36 Lt. 17 CDE, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12430
PA/ACT/2204/3216 | AR/ACT/2204/15300 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/3216/TER |  | 2022-04-20 | perijinan | perijinan tarikan indoor | Perizinan transmart cilandak | FU Perizinan | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | Perijinan gedung |  | 06.06_Perizinan gedung Cilandak Transmart ¦ Mohon dibantu FU ke perizinan |  | McD Transmart Cilandak,Transmart Cilandak Mall, Jl. Cilandak KKO, Cilandak Timur ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3315 | AR/ACT/2204/15727 | PT. VERENA MULTIFINANCE | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2204/3315/TER | PA/ACT/2204/3315/ORI | 2022-04-21 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | proses ijin pasang switch di rak user | fu user terkait ijin pasang switch nya | SBU RO JAKARTA | 0 | 40 | 40 | Interkoneksi DC |  | Interkoneksi dengan NTT |  | NTT Data Center, Cyber Building Lt.1 Jl. Kuningan Barat Raya No.8, RT.6/RW.3,Mampang ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,12710
PA/ACT/2204/3319 | AR/ACT/2204/15729 | PT. VERENA MULTIFINANCE | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2204/3319/TER | PA/ACT/2204/3319/ORI | 2022-04-21 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | proses ijin pasang switch di rak user | fu user terkait ijin pasang switch nya | SBU RO JAKARTA | 0 | 40 | 40 | Interkoneksi DC |  | 22.04_permintaan SPH ke NTTI Cyber |  | NTT Data Center, Jl. Kuningan Barat Raya No.8, RT.6/RW.3, Mampang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12710
PA/UPG/2205/0132 | AR/UPG/2205/2809 | PT. SOLUSI TRIMEGAH PERSADA | Upgrade | Koirul Nurzali | On Progress | PA/UPG/2205/0132/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | PT. Sauhbahtera Samudra Lingkungan Kenari, Kelurahan Kasunyatan, Kec. Kasemen, Kota Serang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2204/3458 | AR/ACT/2204/16107 | PT. OPTIMA WN | New | Ikrar Dinata | On Progress | PA/ACT/2204/3458/TER |  | 2022-04-21 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 40 | 40 | Perijinan RT/RW |  | FOC Sudah selesai penarikan tetapi Menunggu pembangunan trunkey TK3[Retail] dikarenakan aktivasi ini terdekat ke pembagunan tersebut ¦ dan informasi nya sedang pengurusan perizinan juga diwilayah tersebut (Jelupang) |  | kp. Perigi Rt 03/05, Kel lengkong karya Kec Serpong Utara, Tangerang selatan Banten, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15310
PA/ACT/2204/3497 | AR/ACT/2204/16278 | BANK BJB | New | Muhamad Rifki Nurhuda | On Progress | PA/ACT/2204/3497/TER | PA/ACT/2204/3497/ORI | 2022-04-21 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 40 | 40 | Upgrade perangkat POP |  | done mnggunakan Pa barunya yang TRL, Menunggu UPG trunk setelah lebaran |  | DCI Indonesia, Kawasan Industri MM2100, Jl. Jawa Blok GGS No. 1, Gd. JK 3 Lt. 4,,Cikarang Barat ,Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3502 | AR/ACT/2204/15422 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/3502/TER |  | 2022-04-21 | kendala sales | propose cancel | 0 | follow up sales | SBU RO JAKARTA | 0 | 40 | 40 | Propose cancel oleh sales |  | Cancel karena PKB Besar |  | (JAKARTA 2)(FGHJ)(PEGANGSAAN DUA 98/001) JL. PEGANGSAAN DO NO.98, KEC. KLP GADING, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/UPG/2204/0431 | AR/UPG/2204/2524 | PT. REKIND DAYA MAMUJU | Upgrade | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/UPG/2204/0431/TER |  | 2022-04-22 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 39 | 39 | kendala user |  | menunggu jadwal pengetesan on site karena downtime |  | PT. Rekind Daya Mamuju Gedung Nucira Lantai 4 JL. MT Haryono Kav. 27 Jakarta Selatan, Kec Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12820
PA/ACT/2204/3561 | AR/ACT/2204/15316 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/3561/TER |  | 2022-04-22 | perijinan | perijinan tarikan indoor | Perizinan stasiun gambir | FU Perizinan | SBU RO JAKARTA | 0 | 39 | 39 | Perijinan Kawasan |  | 06.06_Izin KAI oleh rekanan GSP |  | McD Gambir Jakarta,Jl. Merdeka Timur Stasiun Gambir Jakarta Pusat ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3812 | AR/ACT/2204/16143 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | On Progress | PA/ACT/2204/3812/TER |  | 2022-04-25 | antrian tim | antrian mitra | Kendala antrian mitra | FU ke rekanan untuk melakukakn penarikan | SBU RO JAKARTA | 0 | 36 | 36 | kendala user |  | mengunggu jadwal testcom pelanggan |  | Bank Mega Komplek Pertokoan THR Lokasari, Jl. Raya Mangga Besar No.27, RT.13/RW.1, Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11170
PA/ACT/2204/3818 | AR/ACT/2204/16400 | PT. INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM (WEAVE) | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/3818/TER | PA/ACT/2204/3818/ORI | 2022-04-25 | perijinan | perijinan tarikan indoor | perizinan pada kawasan Apartment Bassura City | sedang proses perizinan gedung | SBU RO JAKARTA | 0 | 36 | 36 |  |  |  |  | Cyber APJII, Jl. Kuningan Barat Raya No.8, RW.3, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12710
PA/ACT/2205/2385 | AR/ACT/2205/20348 | PT. INDONESIA NET TEKNOLOGI | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2205/2385/TER | PA/ACT/2205/2385/ORI | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Antrian mitra |  | 06.06_Penarikan oleh rekanan ¦ Antrian tarik dan tracing di sisi rekanan ¦ |  | POP FIBER G JABABEKA, Jl. Citanduy Raya, Ruko Sentral Niaga Square Blok 8A No. 7 Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17836
PA/ACT/2205/2384 | AR/ACT/2205/20347 | PT. INDONESIA NET TEKNOLOGI | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2205/2384/TER | PA/ACT/2205/2384/ORI | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Antrian mitra |  | 06.06_Penarikan oleh rekanan ¦ Antrian tarik dan tracing di sisi rekanan ¦ |  | POP FIBER G Cilegon, Jl. Kedung Kemiri No. 81A Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42415
PA/ACT/2204/3873 | AR/ACT/2204/16440 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/3873/TER |  | 2022-04-25 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 36 | 36 |  |  |  |  | Pabean, Purwakarta, Cilegon City, Banten 42437, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3874 | AR/ACT/2204/16442 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/3874/TER |  | 2022-04-25 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 36 | 36 |  |  |  |  | Pabean, Purwakarta, Cilegon City, Banten 42437, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3895 | AR/ACT/2204/16452 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/3895/TER |  | 2022-04-26 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 35 | 35 |  |  |  |  | 23M2+MFP, Pabean, Gerogol, Cilegon City, Banten 42437, Gerogol, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3898 | AR/ACT/2204/16450 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/3898/TER |  | 2022-04-26 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 35 | 35 |  |  |  |  | Jl. Gempol Wetan, Pabean, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten 42437, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3903 | AR/ACT/2204/16454 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/3903/TER |  | 2022-04-26 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 35 | 35 |  |  |  |  | Jl. Gempol Wetan, Pabean, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten 42437, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3905 | AR/ACT/2204/16456 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/3905/TER |  | 2022-04-26 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 35 | 35 |  |  |  |  | Jl. Kp. telu 46, Pabean, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten 42437, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3906 | AR/ACT/2204/16458 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/3906/TER |  | 2022-04-26 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 35 | 35 |  |  |  |  | Jl. Kp. telu, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten 42437, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3907 | AR/ACT/2204/16460 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/3907/TER |  | 2022-04-26 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 35 | 35 |  |  |  |  | Jl. Pabean No.05, Pabean, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten 42437, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3909 | AR/ACT/2204/16462 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/3909/TER |  | 2022-04-26 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 35 | 35 |  |  |  |  | Jl. Gempol Wetan No.1, Pabean, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten 42437, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3910 | AR/ACT/2204/16464 | KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/3910/TER |  | 2022-04-26 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 35 | 35 |  |  |  |  | Pabean, Gerogol, Cilegon City, Banten, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, Indonesia, 42437
PA/ACT/2204/3969 | AR/ACT/2204/16890 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/3969/TER |  | 2022-04-26 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 35 | 35 |  |  |  |  | (TANGERANG 1)(FPYJ)(BUDI INDAH/) RUKAN PERUM BUDI INDAH NO.18 PORIS GAGA KEC. BATU CEPER KOTA TANGERANG,Kec Batu Ceper ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3970 | AR/ACT/2204/16891 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/3970/TER |  | 2022-04-26 | kendala sales | propose cancel | 0 | follow up sales | SBU RO JAKARTA | 0 | 35 | 35 | Propose cancel oleh sales |  | Cancel karena PKB Besar |  | (TANGERANG 1)(FZJB)(RAYA KOTA SUTERA/) JL. RAYA KOTA SUTERA KEL. SINDANGSARI KEC. PASAR KEMIS KAB TANGERANG,Kec Pasar Kemis ,Kabupaten Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3976 | AR/ACT/2204/16127 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | New | Wakhid Rahmaning Nugroho | On Progress | PA/ACT/2204/3976/TER | PA/ACT/2204/3976/ORI | 2022-04-26 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | Interkoneksi DC | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 35 | 35 |  |  |  |  | Jl. Kuningan Barat Raya No.8, RT.6/RW.3, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12710
PA/ACT/2204/4125 | AR/ACT/2204/16205 | PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2204/4125/TER |  | 2022-04-26 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | Intekoneksi | FU Rekanan interkoneksi | SBU RO JAKARTA | 0 | 35 | 35 | Interkoneksi DC |  | 06.06_Req interkoneksi CBN (Kawasan interkoneksi CBN) ¦ onprogress pengurusan oleh perizinan ¦ Estimate 1 bulan baru dapat aktivasi ¦ |  | BCA KCP Central Park, Kawasan Superblok Podomoro City (Central Park) Ruko Garden Shopping Arcade Blok B/08/CB.CC.CD Jl. S. Parman, Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11470
PA/TRL/2204/0086 | AR/TRL/2204/0282 | PT. BANK RAYA INDONESIA TBK | Trial | Asrizal Asrizal | On Progress | PA/TRL/2204/0086/TER |  | 2022-04-26 | antrian tim | antrian mitra | Mitra tidak ada tim | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 35 | 35 | kendala user |  | Menunggu kesiapan rak server user |  | Menara Brilian Jl Gatot Subroto No.177A RT 009/RW 001, Menteng Dalam,Tebet ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,12870
PA/ACT/2204/4242 | AR/ACT/2204/15317 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2204/4242/TER |  | 2022-04-27 | antrian tim | antrian mitra | Penjadwalan penarikan | FU mitra untuk penjadwalan penarikannya | SBU RO JAKARTA | 0 | 34 | 34 |  |  |  |  | McD Cilegon,Jl. Ahmad Yani No. 2 Cilegon ,Banten ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/4339 | AR/ACT/2204/17425 | PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/4339/TER |  | 2022-04-27 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 34 | 34 | kendala user |  |  |  | Sawangan D'Park Serua, Kec. Bojongsari, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16517
PA/UPG/2204/0541 | AR/UPG/2204/2680 | PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK | Upgrade | Ahmad Dandi Febrian | On Progress |  | PA/UPG/2204/0541/ORI | 2022-04-27 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 34 | 34 |  |  |  |  | Plaza Mandiri Lantai 4 (Backhaul), -, -, -, Indonesia, -
PA/ACT/2205/2271 | AR/ACT/2205/19905 | PT. INDOSAT TBK | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2205/2271/TER | PA/ACT/2205/2271/ORI | 2022-05-27 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 4 | 4 | Penarikan FOC |  | 06.06_Penarikan oleh rekanan |  | TIRTA INVESTAMA, NIS-SGZ-Citeureup, JL. Pahlawan KM.1,6 Desa Karang Asem Barat, Kec. Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2204/4482 | AR/ACT/2204/16865 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/4482/TER |  | 2022-04-28 | kendala sales | propose cancel | 0 | follow up sales | SBU RO JAKARTA | 0 | 33 | 33 | Propose cancel oleh sales |  | Cancel karena PKB Besar |  | (TANGERANG 2)(T0J4)(RAYA PLP CURUG/001) JL. RAYA PLP CURUG SERDANG WETAN KEC. LEGOK KAB TANGERANG,Kec Curug ,Kabupaten Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2267 | AR/ACT/2205/19901 | PT. INDOSAT TBK | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2205/2267/TER | PA/ACT/2205/2267/ORI | 2022-05-27 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 4 | 4 | Tidak ada |  | on progres survey mitra tritunggal |  | Tirta Investma,, Aqua-Plant Ciherang, Jl. Raya Mayjen He. Sukma KM. 15 RT 001/RW 01, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2204/4555 | AR/ACT/2204/17431 | PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/4555/TER |  | 2022-04-28 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 33 | 33 | kendala user |  |  |  | JLN PANGLIMA POLIM RAYA NO 73, KEBAYORAN BARU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12160
PA/ACT/2205/2262 | AR/ACT/2205/19897 | PT. INDOSAT TBK | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2205/2262/TER | PA/ACT/2205/2262/ORI | 2022-05-27 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 4 | 4 | Tidak ada |  | req planing |  | Tirta Investama, Aqua-Plant Caringin, KP. Muara RT 001/002, Muara Jaya, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2204/4556 | AR/ACT/2204/17432 | PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2204/4556/TER |  | 2022-04-28 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 33 | 33 | kendala user |  |  |  | Ace Hardware Cileduk, jalan Hos CokroAminoto No. 168A-169B. Tangerang, (sebagai acuan pendekatan alamat, dekat Gapura Perbatasan Tangerang dan Jakarta Selatan), larangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia, 15154
PA/ACT/2205/2252 | AR/ACT/2205/19880 | PT. INDOSAT TBK | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2205/2252/TER | PA/ACT/2205/2252/ORI | 2022-05-27 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 4 | 4 | Penarikan FOC |  | 06.06_Penarikan oleh rekanan |  | Tirta Investama, Aqua-DC Ciputat, Jl.Ciputat Raya No.9, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12310
PA/RLK/2204/0089 | AR/RLK/2204/0395 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT | Relocation | Koirul Nurzali | On Progress | PA/RLK/2204/0089/TER |  | 2022-04-28 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Tidak ada | follow up tim perizinan | SBU RO JAKARTA | 0 | 33 | 33 |  |  |  |  | Relokasi Gedung Baru +-20 M, Kantor Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Bogor - Jl. Brawijaya Villa Indah Pajajaran, Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2204/4678 | AR/ACT/2204/17280 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/4678/TER |  | 2022-04-28 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 33 | 33 |  |  |  |  | (TANGERANG 2)(TPRC)(PONDOK JAGUNG TIMUR 26/001) Jl. Pondok Jagung Timur Kel. Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2204/4679 | AR/ACT/2204/17283 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/4679/TER |  | 2022-04-28 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 33 | 33 |  |  |  |  | (TANGERANG 2)(FGXB)(BENING/001) Jl. Abdul Rahman Saleh RT4/8 Jurumudi Baru, Kec Benda, Kota Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2204/4680 | AR/ACT/2204/17286 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/4680/TER |  | 2022-04-28 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 33 | 33 | Propose cancel oleh sales |  |  |  | (TANGERANG 2)(TRX3)(AGRICOLA 29-30/001) Jl. Raya Curug Sangereng Kel. Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2204/4694 | AR/ACT/2204/17632 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/4694/TER |  | 2022-04-28 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 33 | 33 |  |  |  |  | (BOGOR)(TPP9)(SINARSARI DRAMAGA/005) JL. TANJAKAN DRAMAGA KEL SINARSARI, KEC DRAMAGA, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia,
PA/RLK/2205/0048 | AR/RLK/2205/0458 | PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK | Relocation | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/RLK/2205/0048/TER |  | 2022-05-27 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | KCP Rangkasbitung (SKL) Jl. Sunan Kalijaga No.21 RT 002 RW 007, Kel. Muara Ciujung Barat,Rangkasbitung ,Kabupaten Lebak ,Banten ,Indonesia ,42314
PA/ACT/2204/4697 | AR/ACT/2204/17636 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/4697/TER |  | 2022-04-28 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 33 | 33 |  |  |  |  | (TANGERANG 1)(F7XT)(SPBU PASAR KEMIS/) JL. RAYA PASAR KEMIS KEL. SINDANG PANON, Kec Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2204/4698 | AR/ACT/2204/17637 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/4698/TER |  | 2022-04-28 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 33 | 33 |  |  |  |  | (TANGERANG 1)(FA0G)(JAYA IMPERIAL PARK/) RUKO JAYA IMPERIAL PARK BLOK R0 SEPATAN, KEC. SEPATAN, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2204/4699 | AR/ACT/2204/17642 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2204/4699/TER |  | 2022-04-28 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 33 | 33 |  |  |  |  | (PURWAKARTA)(FI2V)(RAYA MUTIARA BEKASI JAYA/000) JL MUTIARA BEKASI JAYA KEL SINDANGMULYA, Kec Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia,
PA/RLK/2205/0002 | AR/RLK/2204/0408 | PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK | Relocation | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/RLK/2205/0002/TER |  | 2022-05-09 | KENDALA USER | KENDALA USER | Penjadwalan survey | sedang menunggu PIC dari sisi sales | SBU RO JAKARTA | 0 | 22 | 22 |  |  |  |  | Nestle - Gedung Menara Duta Lt. 5, Jl. H. Rasuna Said Kav B/9 Kuningan,- ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/0250 | AR/ACT/2204/17836 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0250/TER | PA/ACT/2205/0250/ORI | 2022-05-09 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 22 | 22 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | KCP Jakarta Dewi Sartika, Jl. Dewi Sartika No.200, RT.7/RW.7, Cililitan,Kec. Kramat Jati ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,13640
PA/ACT/2205/0251 | AR/ACT/2204/17837 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0251/TER | PA/ACT/2205/0251/ORI | 2022-05-09 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 22 | 22 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | (Backhaul Metronet) Kompleks Bank Mandiri Griya Rempoa, Jl. Ciputat Raya Rempoa, -, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15412
PA/ACT/2205/0252 | AR/ACT/2204/17838 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0252/TER | PA/ACT/2205/0252/ORI | 2022-05-09 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 22 | 22 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | BSI KCP TEBET Jl. Tebet Timur Raya No.43 D, RT.02 RW.02 Blok V,Tebet ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,12810
PA/UPG/2205/0006 | AR/UPG/2205/2698 | PT. SOLUSI TRIMEGAH PERSADA | Upgrade | Mohammad Syahrur Ramadhan | On Progress |  | PA/UPG/2205/0006/ORI | 2022-05-10 | kendala sales | Konfirmasi Scope Layanan (Sales Confirmation) | Konfirmasi bandwidth | FU Sales | SBU RO JAKARTA | 0 | 21 | 21 |  |  |  |  | Gedung Cyber, Jl. Kuningan Barat Raya No.8, RT.1/RW.3, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12710
PA/ACT/2205/0377 | AR/ACT/2204/17558 | PT. JAYA DINAMIKA GEOHIDROENERGI | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | On Progress | PA/ACT/2205/0377/TER |  | 2022-05-10 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 21 | 21 |  |  |  |  | -, -, -, -, Indonesia, -
PA/ACT/2205/0401 | AR/ACT/2205/18357 | PT. JAYA DINAMIKA GEOHIDROENERGI | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | On Progress | PA/ACT/2205/0401/TER | PA/ACT/2205/0401/ORI | 2022-05-10 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 21 | 21 |  |  |  |  | Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16810
PA/ACT/2205/0500 | AR/ACT/2204/17781 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0500/TER | PA/ACT/2205/0500/ORI | 2022-05-10 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 21 | 21 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | (BSI KCP TANGERANG JATIUWUNG) Jl. Gatot Subroto Km 4.5, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia, 15132
PA/ACT/2205/0501 | AR/ACT/2204/17782 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0501/TER | PA/ACT/2205/0501/ORI | 2022-05-10 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 21 | 21 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | (BSI KCP TANGERANG TANAH TINGGI) Jl. Ruko Permata Niaga II, No.12 Perum Taman Royal I, Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Indonesia, 15141
PA/ACT/2205/0502 | AR/ACT/2204/17783 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0502/TER | PA/ACT/2205/0502/ORI | 2022-05-10 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 21 | 21 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | (Backhaul Metronet) Kompleks Bank Mandiri Griya Rempoa, Jl. Ciputat Raya Rempoa, -, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15412
PA/ACT/2205/0503 | AR/ACT/2204/17784 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0503/TER | PA/ACT/2205/0503/ORI | 2022-05-10 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 21 | 21 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | (BSI KCP JAKARTA BENHIL) Jl. Bendungan Hilir Raya, Blok G/1, No. 9 B, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10210
PA/ACT/2205/0504 | AR/ACT/2204/17785 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0504/TER | PA/ACT/2205/0504/ORI | 2022-05-10 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 21 | 21 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | (BSI KCP BOGOR CIBINONG) Jl. Raya Bogor Km.43, RT.06/RW.09,Cibinong ,Kabupaten Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,16916
PA/ACT/2205/0505 | AR/ACT/2204/17786 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0505/TER | PA/ACT/2205/0505/ORI | 2022-05-10 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 21 | 21 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | (BSI KCP BOGOR PARUNG) Jl. Raya Parung, Kampung Jati RT.01/RW.07,Parung ,Kabupaten Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,16330
PA/ACT/2205/0506 | AR/ACT/2204/17787 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0506/TER | PA/ACT/2205/0506/ORI | 2022-05-10 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 21 | 21 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | (Backhaul Metronet) Kompleks Bank Mandiri Griya Rempoa, Jl. Ciputat Raya Rempoa, -, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15412
PA/ACT/2205/0507 | AR/ACT/2204/17788 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0507/TER | PA/ACT/2205/0507/ORI | 2022-05-10 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 21 | 21 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | (BSI KCP JAKARTA PASAR MINGGU) Jl. Raya Pasar Minggu No. 6 I-J, RT.12/RW.01,Kec. Pasar Minggu ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,12510
PA/ACT/2205/0508 | AR/ACT/2204/17789 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0508/TER | PA/ACT/2205/0508/ORI | 2022-05-10 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 21 | 21 |  |  |  |  | (Backhaul Metronet) Kompleks Bank Mandiri Griya Rempoa, Jl. Ciputat Raya Rempoa, -, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15412
PA/ACT/2205/2111 | AR/ACT/2205/19925 | PT. INDOSAT TBK | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2205/2111/TER | PA/ACT/2205/2111/ORI | 2022-05-27 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 4 | 4 | Konfrimasi RAB Besar |  | 06.06_Menunggu konfrimasi sales terkait rab besar ¦ 06.08_Penarikan oleh rekanan |  | TIRTA INVESTAMA, Plant Lido, Kampung Bohlam RT 01/07 Desa Ciburuy, Kec Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2205/0537 | AR/ACT/2204/17116 | BANK MEGA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2205/0537/TER |  | 2022-05-11 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Perizinan kawasan kantor metropolitan kencana | FU Mitra & Perizinan | SBU RO JAKARTA | 0 | 20 | 20 | Perijinan kawasan |  | 11.05_Dispose Jakman ¦ 13.05_Dispose Mitra MMS untuk penjadwalan survey ¦ Menunggu submit laporan survey ¦ 23.05_Mitra submit laporan survey ¦ Perlu izin pihak kawasan kantor metropolitan kencana, pihak kawasan meminta denah jalur galian dll, akan dibantu oleh tim survey. ¦ 25.05_Konfirmasi tim sales dan cc perizinan terkait adanya perizinan Kawasan Kantor Metropolitan Kencana & RAB Rp49,452,948 ¦ 30.05_adanya perubahan PKB Rp60,767,873 dan sudah dapat approval manager sales ¦ pararel proses perizinan ¦ 02.06_Info perizinan, Untuk update perizinan Aktivasi ini dari tim perizinan sudah mendatangi kantor pengelola PT Metropolitan Kenjana dan memberikan Surat SKU ke pihak pengelola PT Metropolitan Kentjana. Selanjutnya PT Icon akan dikabari untuk kelanjutannya setelah SKU tersebut diproses oleh management PT Metropolitan Kentjana. |  | Pondok Indah Plaza I, Jl. Taman Duta I Blok UA 14, RT.5/RW.14, Pd. Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12310
PA/ACT/2205/0562 | AR/ACT/2205/18367 | PT. ARBEL DUNIA CEMERLANG | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2205/0562/TER | PA/ACT/2205/0562/ORI | 2022-05-11 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 20 | 20 | Menunggu kesiapan sisi lawan |  |  |  | Gedung NTT Indonesia Nexcenter, Cyber Building I, Lantai 3A, JI. Kuningan Barat Raya: No.8. RT.6 RW3. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Indonesia. 12710, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/0563 | AR/ACT/2205/18372 | PT. ARBEL DUNIA CEMERLANG | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2205/0563/TER |  | 2022-05-11 | perijinan | perijinan | WP | sedang menuggu WP untuk pengantian perangkat | SBU RO JAKARTA | 0 | 20 | 20 | Menunggu kesiapan sisi lawan |  |  |  | R8MR+M35, Jl. Lanud Gorda, Desa Julang, Julang, Serang, Kabupaten Serang, Banten 42186, Cikande, Serang, Banten, Indonesia, 42186
PA/ACT/2205/0638 | AR/ACT/2205/18368 | PT. ARBEL DUNIA CEMERLANG | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2205/0638/TER |  | 2022-05-11 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 20 | 20 | Menunggu kesiapan sisi lawan |  |  |  | Menara Jamsostek. Jalan Gatot Subroto. Kav 38. RT.6/RW.1. Lantai 21.Kuningan Barat, Mampang Prapatan Jakarta Selatan,DKl Jakarta,12710, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12710
PA/ACT/2205/0691 | AR/ACT/2204/17833 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0691/TER | PA/ACT/2205/0691/ORI | 2022-05-11 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 20 | 20 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | KCP Jakarta Serpong, Komplek Pertokoan Alam Sutra, Jl. Jalur Sutra Kav.29A No.3, Pakualam, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15320
PA/ACT/2205/2105 | AR/ACT/2205/19922 | PT. INDOSAT TBK | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2205/2105/TER | PA/ACT/2205/2105/ORI | 2022-05-27 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 4 | 4 | Penarikan FOC |  | 06.06_Penarikan oleh rekanan |  | TIRTA INVESTAMA, Aqua-Plant Bekasi, Pabrik Bekasi, Jl.Raya Jakarta-Bekasi Km.27,Pondok Ungu,Kec.Medan Satria ,Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/0693 | AR/ACT/2204/17834 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0693/TER | PA/ACT/2205/0693/ORI | 2022-05-11 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 20 | 20 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | KCP Jakarta Warung Buncit, Jl. Buncit Raya No. 302 A, RT.2/RW.2, Duren Tiga,Kec. Pancoran ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,12760
PA/ACT/2205/0694 | AR/ACT/2204/17835 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0694/TER | PA/ACT/2205/0694/ORI | 2022-05-11 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 20 | 20 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | KCP Jakarta Rawamangun, Ruko Griya 87, Jl. Paus Blok A Kav No.87D, Kel. Jati, RT.1/RW.8, Rawamangun,Pulo Gadung ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,13220
PA/ACT/2205/0701 | AR/ACT/2204/17839 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0701/TER | PA/ACT/2205/0701/ORI | 2022-05-11 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 20 | 20 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | (Backhaul Metronet) Kompleks Bank Mandiri Griya Rempoa, Jl. Ciputat Raya Rempoa, -, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15412
PA/ACT/2205/0702 | AR/ACT/2204/17840 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0702/TER | PA/ACT/2205/0702/ORI | 2022-05-11 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 20 | 20 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | (Backhaul Metronet) Kompleks Bank Mandiri Griya Rempoa, Jl. Ciputat Raya Rempoa, -, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15412
PA/ACT/2205/0735 | AR/ACT/2204/17780 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0735/TER | PA/ACT/2205/0735/ORI | 2022-05-12 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 19 | 19 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | (BSI KCP TANGERANG PARAKAN) Jl. Parakan Raya No.14 RT 03 RW 01, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15416
PA/ACT/2205/0736 | AR/ACT/2204/17779 | PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK | New | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/ACT/2205/0736/TER | PA/ACT/2205/0736/ORI | 2022-05-12 | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu Proses Lastmile Sisi Lain | Menunggu kesiapan sisi lawan | Koordinasi ke sisi TER untuk konfirmasi kapan migrasinya | SBU RO JAKARTA | 0 | 19 | 19 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | (BSI KCP JAKARTA CILEDUG (CIPULIR)) Jl. Cileduk Raya No.25,Cipulir ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,12270
PA/ACT/2205/0790 | AR/ACT/2205/18446 | BANK INDONESIA (KANTOR PUSAT) | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2205/0790/TER |  | 2022-05-12 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 19 | 19 | kendala user |  | menunggu surat untuk penarikan dari user |  | Bank Indonesia, Jl Prajurit KKO Usman dan Harun No. 42 RT. 01/RW.05,Senen ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,10410
PA/ACT/2205/0875 | AR/ACT/2205/18553 | PT. JAYA DINAMIKA GEOHIDROENERGI | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | On Progress | PA/ACT/2205/0875/TER |  | 2022-05-13 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 18 | 18 |  |  |  |  | Cibunian, Kec. Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16810
PA/ACT/2205/0877 | AR/ACT/2205/18554 | PT. JAYA DINAMIKA GEOHIDROENERGI | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | On Progress | PA/ACT/2205/0877/TER |  | 2022-05-13 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 18 | 18 |  |  |  |  | Cibunian,Kec. Pamijahan ,Kabupaten Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,16810
PA/ACT/2205/0878 | AR/ACT/2205/18555 | PT. JAYA DINAMIKA GEOHIDROENERGI | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | On Progress | PA/ACT/2205/0878/TER |  | 2022-05-13 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 18 | 18 |  |  |  |  | Ciasmara,Kec. Pamijahan ,Kabupaten Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,16810
PA/ACT/2205/0879 | AR/ACT/2205/18556 | PT. JAYA DINAMIKA GEOHIDROENERGI | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | On Progress | PA/ACT/2205/0879/TER |  | 2022-05-13 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 18 | 18 |  |  |  |  | Cibitung Wetan,Kec. Pamijahan ,Kabupaten Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,16910
PA/ACT/2205/0912 | AR/ACT/2205/18504 | PT. APLIKANUSA LINTASARTA | New | Asrizal Asrizal | On Progress | PA/ACT/2205/0912/TER | PA/ACT/2205/0912/ORI | 2022-05-14 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 17 | 17 | kendala user |  | FOC menunggu pembangunan gedung user jadi lebih dulu |  | PT Aneka Petroindo Raya (Lenteng Agung) BP Lenteng Agung, Jl. Lenteng Agung RT. 007 RW. 01 Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12530
PA/ACT/2205/2072 | AR/ACT/2205/19918 | PT. INDOSAT TBK | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2205/2072/TER | PA/ACT/2205/2072/ORI | 2022-05-25 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 6 | 6 | Tidak ada |  | req planing |  | TIRTA INVESTAMA, Aqua-DC-Cikarang, Kawasan Industri Delta Silicon III, Jl. Kapuk blok.F23 No.08A, Cicau,,Kec. Cikarang Pusat ,Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2071 | AR/ACT/2205/19917 | PT. INDOSAT TBK | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2205/2071/TER | PA/ACT/2205/2071/ORI | 2022-05-25 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 6 | 6 |  |  |  |  | TIRTA INVESTAMA, Aqua-DC Kedaung (taman kota), JL. Jembatan Genit, No7 ,Kapuk Poglar, Kedaung Kaliangke,RT.6/RW.4, Kapuk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/0979 | AR/ACT/2205/18521 | PT. CIPTA ASET DIGITAL | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2205/0979/TER |  | 2022-05-17 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 14 | 14 | Perijinan kawasan |  | 06.06_Penarikan oleh rekanan dan perizinan kawasan oleh perizinan |  | Kawasana Blessindo JL.Raya H. Tabri No 228,Kel.Bojong Kamal, LEGOK, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia, 15820
PA/ACT/2205/0981 | AR/ACT/2205/18522 | PT. CIPTA ASET DIGITAL | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2205/0981/TER |  | 2022-05-17 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 14 | 14 | Perijinan kawasan |  | 06.06_Penarikan oleh rekanan dan perizinan kawasan oleh perizinan |  | Kawasana Blessindo JL.Raya H. Tabri No 228,Kel.Bojong Kamal, LEGOK, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia, 15820
PA/ACT/2205/1036 | AR/ACT/2205/18754 | YAYASAN IDN | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2205/1036/TER |  | 2022-05-17 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 14 | 14 |  |  |  |  | Jl. KH. Abdul Hamid No.02, RT.06, Gn. Sari, Kec. Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810, Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16810
PA/ACT/2205/1085 | AR/ACT/2205/18645 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2205/1085/TER |  | 2022-05-17 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 14 | 14 |  |  |  |  | (PURWAKARTA)(TB2M)(RAYA MUKTIWARI/000) JL. KP TELAR KEL.MUKTIWARI KEC.CIBITUNG KAB.BEKASI,Kec. Cibitung ,Kabupaten Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/1177 | AR/ACT/2205/18651 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2205/1177/TER |  | 2022-05-18 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 13 | 13 |  |  |  |  | (BOGOR 2)(F28E)(H. BAPING CIRACAS/000) JL. H. BAPING KEL. SUSUKAN KEC. CIRACAS JAKARTA TIMUR,Kec. Ciracas ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/1178 | AR/ACT/2205/18652 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2205/1178/TER |  | 2022-05-18 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 13 | 13 |  |  |  |  | (PARUNG)(FRA0)(KEMANG VERDE/008) PERUM KEMANG VERDE JL. KEMANG KIARA TEGAL KEC KEMANG KAB BOGOR,Kec. Kemang ,Kabupaten Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/1179 | AR/ACT/2205/18653 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2205/1179/TER |  | 2022-05-18 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 13 | 13 |  |  |  |  | (PARUNG)(TG68)(SADAR RAYA NO 56/008) JL. SADAR RAYA NO. 56 CIGANJUR KEC JAKAGARSA KOTA JAKARTA SELATAN,Kec. Jagakarsa ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/1193 | AR/ACT/2202/5975 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | New | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/ACT/2205/1193/TER |  | 2022-05-18 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 13 | 13 |  |  |  |  | Ruko Pesona Khayangan No. 9, Jl. Margonda Raya No. 45,Depok ,Kota Depok ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/1205 | AR/ACT/2205/18763 | PT. PERKASA ABADI PERDANA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2205/1205/TER |  | 2022-05-18 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 13 | 13 |  |  |  |  | Jl. Raya Pasar Minggu, RT.4/RW.1, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12520
PA/ACT/2205/1215 | AR/ACT/2204/17597 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2205/1215/TER |  | 2022-05-18 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 13 | 13 |  |  |  |  | (BEKASI)(TPZY)(RAYA KP SAWAH/007) JL. RAYA KP.SAWAH RT.003/003 JATI MELATI, KEC. PONDOK MELATI, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2205/1217 | AR/ACT/2204/17601 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2205/1217/TER |  | 2022-05-18 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 13 | 13 |  |  |  |  | (TANGERANG 1)(TBNH)(DANAU PASAR KEMIS/) KP. PONDOK KEL. SINDANG, KEC. SINDANG JAYA, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/UPG/2205/0079 | AR/UPG/2205/2753 | ASTRA INTERNATIONAL TBK | Upgrade | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/UPG/2205/0079/TER | PA/UPG/2205/0079/ORI | 2022-05-18 | kendala sales | Konfirmasi Scope Layanan (Sales Confirmation) | Konfirmasi bandwidth | FU Sales | SBU RO JAKARTA | 0 | 13 | 13 |  |  |  |  | (T267) Jl. Soleh Iskandar No.9 Bogor,- ,- ,- ,Indonesia ,-
PA/ACT/2205/1287 | AR/ACT/2205/18654 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2205/1287/TER |  | 2022-05-18 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 13 | 13 |  |  |  |  | (PARUNG)(FVXJ)(PERUM BUMI TEGAR BERIMAN/008) JL. JAMPANG KARIHKIL RT 06 RW 06 TEGAL KEC KEMANG KAB BOGOR,Kec. Kemang ,Kabupaten Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/1391 | AR/ACT/2205/18607 | PT IX TELECOM | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | On Progress | PA/ACT/2205/1391/TER |  | 2022-05-19 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 12 | 12 |  |  |  |  | PT Coca-Cola Indonesia, Km 38 Jl. Raya Bogor, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16465
PA/ACT/2205/1423 | AR/ACT/2205/18889 | PT. PERTAMINA BINA MEDIKA | New | Irfan Arif | On Progress | PA/ACT/2205/1423/TER | PA/ACT/2205/1423/ORI | 2022-05-19 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 12 | 12 | kendala user |  | 06.06.2022 : Done Configurasi, VM sudah dibuat, tinggal integrasi disisi user di Gambir |  | DC Gandul38 dcn UPE02; Kantor ICON+ Gandul, Kompleks PLN Gandul, Jl. Damai No.100, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok,Cinere-Limo ,Depok ,Jawa Barat ,Indonesia ,16514
PA/ACT/2205/1431 | AR/ACT/2205/19088 | PT. TANGARA MITRAKOM | New | Irfan Arif | On Progress | PA/ACT/2205/1431/TER | PA/ACT/2205/1431/ORI | 2022-05-19 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | Interkoneksi di DCI | FU ke user untuk tanya rack user di DCI | SBU RO JAKARTA | 0 | 12 | 12 |  |  |  |  | PT Abadi Tambah Mulia Internasional, DCI Cibitung Jl. Halmahera No.1, Danau Indah, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17530
PA/ACT/2205/1448 | AR/ACT/2205/19200 | SMA BUDHI WARMAN II | New | Sakti Nur Alfarizi | On Progress | PA/ACT/2205/1448/TER |  | 2022-05-19 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 12 | 12 | Infrastruktur POP not ready |  | pengecekan FAT karena pada saat joint fat LOSS sedang ditanyakan ke team projek tk3 |  | Jl. Raya Bogor KM. 28, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 13710
PA/ACT/2205/1483 | AR/ACT/2205/19250 | PT. SEMANGAT INOVASI ANAK BANGSA | New | Pipit Suryandani | On Progress | PA/ACT/2205/1483/TER |  | 2022-05-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 11 | 11 | Konfrimasi RAB Besar |  | 06.06_Menunggu konfrimasi sales terkait rab besar ¦ 06.08_Penarikan oleh rekanan (antrean rekanan) |  | PT. Sinar Ternak Sejahtera ( Farm Cipayung 2 ), Kp Cipayung, Ds Gunung Sari,gunungsari ,Serang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/1484 | AR/ACT/2205/19154 | PT. ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL | New | Irfan Arif | On Progress | PA/ACT/2205/1484/TER |  | 2022-05-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 11 | 11 | Perijinan kawasan |  | 06.06.2022 : Done survey, perijinan dengan kawasan Mulia Business Park |  | Mulia Business Park, Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 58 - 60, Pancoran, Kec. Pancoran,Pancoran ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,12780
PA/UPG/2205/0117 | AR/UPG/2205/2794 | PT. INDOINTERNET TBK | Upgrade | Rahmat Fandi Kurniawan | On Progress | PA/UPG/2205/0117/TER | PA/UPG/2205/0117/ORI | 2022-05-24 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 7 | 7 | kendala user |  | menunggu konfirmasi user terkait migrasinya |  | CYBER 1, Jl. Kuningan Barat Raya No.8, RT.1/RW.3, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710,- ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/1497 | AR/ACT/2205/18637 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2205/1497/TER |  | 2022-05-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 11 | 11 |  |  |  |  | (LEBAK)(FG8H)(NAMBO ILIR/001) JL NAMBO ILIR KEL. NAMBO ILIR, KEC.KIBIN, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2205/1504 | AR/ACT/2205/18773 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2205/1504/TER |  | 2022-05-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 11 | 11 |  |  |  |  | (LEBAK)(FRS9)(RUKO SEION BLOK K2 NO 7 -/001) JL. PERUM SEION BLOK K2 NO.7-8 KEL.KAGUNGAN KEC.SERANG KOTA SERANG, KEC. SERANG, Kota Serang, Banten, Indonesia,
PA/RLK/2205/0032 | AR/RLK/2205/0439 | PT. BIMASAKTI MULTI SINERGI | Relocation | Asrizal Asrizal | On Progress | PA/RLK/2205/0032/TER | PA/RLK/2205/0032/ORI | 2022-05-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 11 | 11 | Sewa pihak ketiga |  | menunggu hasil review SPH dari tim perijinan |  | NEX Data Center (gedung Menara Tendean). Jl. Kapt Tendean no. 20C,,,Kuningan Barat ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,12710
PA/ACT/2205/1552 | AR/ACT/2205/19256 | PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA | New | Ikrar Dinata | On Progress | PA/ACT/2205/1552/TER |  | 2022-05-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 11 | 11 | kendala user |  |  |  | (TANGERANG CIKUPA) Jl. Otonomi Cikupa - Ps. Kemis No.46 RT 03/01, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia, 15710
PA/UPG/2205/0100 | AR/UPG/2205/2780 | PT. PRIMACOM INTERBUANA | Upgrade | Ahmad Dandi Febrian | On Progress | PA/UPG/2205/0100/TER |  | 2022-05-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 11 | 11 |  |  |  |  | PT BANK MNC DRC TELKOM SIGMA SENTUL BOGOR,- ,- ,- ,Indonesia ,-
PA/ACT/2205/1575 | AR/ACT/2205/19325 | PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2205/1575/TER |  | 2022-05-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 11 | 11 |  |  |  |  | : Jalan Raya Cileungsi Jonggol Ds.Gandoang Cileungsi, Bogor, Gandoang, Kec. Cileungsi,,- ,Kota Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/1612 | AR/ACT/2205/19171 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2205/1612/TER |  | 2022-05-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 11 | 11 |  |  |  |  | (TANGERANG 1)(TI20)(TEGAL ANGUS 2/) KP. PONDOK MAKMUR KEL. TEGAL ANGUS, KEC. TELUKNAGA, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2205/1614 | AR/ACT/2205/19172 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2205/1614/TER |  | 2022-05-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 11 | 11 |  |  |  |  | (TANGERANG 1)(TPJC)(KEMIRI/) JL. RAYA KEMIRI KP. KEMIRI KEL. KEMIRI, KEC. KEMIRI, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2205/1615 | AR/ACT/2205/19174 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | On Progress | PA/ACT/2205/1615/TER |  | 2022-05-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 11 | 11 |  |  |  |  | (TANGERANG 1)(TAXR)(ANNIELAND/) PERUM SURYA JAYA INDAH/ANNIELAND CEMPAKA, KEC. CISOKA, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2205/1664 | AR/ACT/2205/19415 | PT. SMART TELECOM | New | Ikrar Dinata | On Progress | PA/ACT/2205/1664/TER | PA/ACT/2205/1664/ORI | 2022-05-22 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 9 | 9 | kendala user |  | Menunggu kejelasan aktivasi ini informasi sales dihold karena salah alamat HO |  | Jl. M.H. Thamrin No. 51, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10350
PA/UPG/2205/0155 | AR/UPG/2205/2837 | PT. FKS MULTI AGRO TBK | Upgrade | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/UPG/2205/0155/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Konfirmasi bandwidth |  | KONFIRMASI BW KE SALES VIA EMAIL |  | Gudang FKS Pasar Kemis. Jl. Otonomi Cikupa - Ps. Kemis, Pasir Jaya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia, 15710
PA/TRL/2205/0088 | AR/TRL/2205/0385 | PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA | Trial | Koirul Nurzali | Open | PA/TRL/2205/0088/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | On progress survey |  | BPBD Provinsi DKI Jakarta, Jl. K.H. Zainul Arifin No. 71, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10130
PA/ACT/2205/3094 | AR/ACT/2205/21031 | PT. MEDIA LINTAS DATA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Open | PA/ACT/2205/3094/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Antrian mitra |  | 06.06 disposisi ke mitra |  | KT&G Cipayung Jl. Raya Pondok Gede RT 04/08 No. 29 Kel. Lubang Buaya (Sebelah Bank BRI unit Pinang Ranti), Kec.Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 13810
PA/ACT/2205/3070 | AR/ACT/2205/20944 | BALAI DIKLAT INDUSTRI JAKARTA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/3070/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Jl. Balai Kimia A Pekayon-Pasar Rebo No.1, RT.7/RW.9, Pekayon,Pasar Rebo ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/3047 | AR/ACT/2205/20478 | PT. LANGIT PANDU ANUGERAH | New | Pipit Suryandani | Open | PA/ACT/2205/3047/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Perijinan RT/RW |  | 06.06_Perizinan RW ¦ sdh email ke perizinan |  | Jl. Kayu Putih Selatan No.1, RT.1/RW.5, Pulo Gadung,Kec. Pulo Gadung ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,13260
PA/ACT/2205/3008 | AR/ACT/2205/20957 | PT. WAHANA DUTA JAYA RUCIKA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/ACT/2205/3008/TER | PA/ACT/2205/3008/ORI | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Wisma Alia lantai 7, Jl. Ridwan Rais No. 10, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2997 | AR/ACT/2205/20389 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2997/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Tugu Tani - Cempaka Putih) - TL Senen,Senen ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2964 | AR/ACT/2205/20929 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Open | PA/ACT/2205/2964/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Yos Sudarso - Pelabuhan) - TL Enggano,TANJUNG PRIOK ,Jakarta Utara ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2963 | AR/ACT/2205/20388 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Open | PA/ACT/2205/2963/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Bekasi - Cawang) - TL Pangkalan Jati,Makassar ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2955 | AR/ACT/2205/20387 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Open | PA/ACT/2205/2955/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Cawang - Bekasi) - TL Pangkalan Jati,CAWANG - BEKASI ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2953 | AR/ACT/2205/20385 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Open | PA/ACT/2205/2953/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Cawang - Bogor) - TL PGC, KRAMAT JATI, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2950 | AR/ACT/2205/20930 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2205/2950/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Perempatan PIM : komplek - radio dalam) - TL Pondok Indah Mall,KEBAYORAN LAMA ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2949 | AR/ACT/2205/20384 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Open | PA/ACT/2205/2949/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Condet - Pasar Rebo) - TL Pasar Rebo,PASAR REBO ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2946 | AR/ACT/2205/20411 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2946/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Daan Mogot Raya (Depan polsek kalideres), Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2944 | AR/ACT/2205/20410 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2944/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Daan Mogot Raya (Seberang Samsat daan mogot), Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2943 | AR/ACT/2205/20409 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2943/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Prof Dr Latumenten (depan kamar keluarga latumenten),Tambora ,Jakarta Barat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2942 | AR/ACT/2205/20413 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2942/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Panjang arah daan mogot (sebrang rs grha kedoya), Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2941 | AR/ACT/2205/20935 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2205/2941/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | jl raya casablanca arah kampung melayu (depan pintu keluar kokas),SETIABUDI ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2940 | AR/ACT/2205/20422 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2940/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Letjen S Parman arah Grogol (Depan APL Tower), Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2939 | AR/ACT/2205/20934 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Deddy Handoko | Open | PA/ACT/2205/2939/TER | PA/ACT/2205/2939/ORI | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl. Kuningan Barat Raya No.8, RW.3, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah, Jl. Kuningan Barat Raya No.8, RW.3, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2934 | AR/ACT/2205/20420 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2205/2934/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | jl ciledug raya arah ciledug (depan apartement gateway),SUDIMARA ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2932 | AR/ACT/2205/20421 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2205/2932/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl. Ciledug raya arah jakarta (depan kampus ubl), Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2931 | AR/ACT/2205/20419 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2205/2931/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Panglima Polim arah fatmawati (depan bank jateng), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2908 | AR/ACT/2205/20416 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2205/2908/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl TB Simatupang arah lebak bulus (depan plaza oleos), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2905 | AR/ACT/2205/20439 | PT. JASA MARGA TOLLROAD MAINTENANCE | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Open | PA/ACT/2205/2905/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Antrian mitra |  | 06.06 disposisi ke mitra |  | Plaza Toll TMII Gedung Cabang Jagorawi Kantor Pusat Jasa Marga Maintenance Tollroad Lt.1, Dukuh,Kramat Jati ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2904 | AR/ACT/2205/20369 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2205/2904/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Propose cancel oleh sales |  | 02.06_Dispose Jakman ¦ 03.06_Dispose simbika untuk di jadwalkan survey ¦ 06.06_Konfirmasi pelanggan ke mitra bahwa PA ini CANCEL dikarenakan pelanggan tidak sabar menunggu |  | HO Darwin Kosim, Rukan Sentra Niaga, Jl. Green Lake City Boulevard Jl. Raya Kresek Blok B No 2 Lt. 2, Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11750
PA/ACT/2205/2903 | AR/ACT/2205/19899 | PT. PERTAMINA RETAIL | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2205/2903/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Antrian mitra |  | 02.06_Dispose Jakman ¦ 03.05_Dispose Mitra Tritunggal ¦ Plan survey ¦ 06.06_Mitra submit laporan survey ¦ reservasi foc 2000m & switch ctcu ¦ plan penjadwalan penarikan FO |  | SPBU-BOGOR TELAGA KAHURIPAN,JL. TELAGA KAHURIPAN, PARUNG BOGOR ,Kota Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2902 | AR/ACT/2205/19898 | PT. PERTAMINA RETAIL | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2205/2902/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Antrian mitra |  | 02.06_Dispose Jakman ¦ 03.05_Dispose Mitra Tritunggal ¦ Plan survey ¦ 06.06_Mitra submit laporan survey ¦ reservasi foc 2000m & switch ctcu ¦ plan penjadwalan penarikan FO |  | SPBU-BOGOR TENTARA PELAJAR,Jl. Tentara Pelajar No.18, Bogor ,Kabupaten Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2899 | AR/ACT/2205/20323 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2899/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Letjen S Parman arah Slipi (Depan Plaza Telkom),Grogol Petamburan ,Jakarta Barat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2898 | AR/ACT/2205/20344 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New |  | Open | PA/ACT/2205/2898/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | #N/A
PA/ACT/2205/2896 | AR/ACT/2205/20338 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Open | PA/ACT/2205/2896/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl. Gerbang Pemuda (sebrang tvri & depan gbk), Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2895 | AR/ACT/2205/20337 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2205/2895/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Gatot Subroto (depan kartika chandra),Setia Budi ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2890 | AR/ACT/2205/20335 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Open | PA/ACT/2205/2890/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl. MT. Haryono (depan korlantas), Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2887 | AR/ACT/2205/20332 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Open | PA/ACT/2205/2887/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl. Perintis Kemerdekaan (depan perindustrian dan perdagangan), Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2885 | AR/ACT/2205/20331 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Open | PA/ACT/2205/2885/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl. Gatot Subroto Arah DPR (Depan Plaza Mandiri), Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2881 | AR/ACT/2205/20328 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Open | PA/ACT/2205/2881/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jalan MT Haryono, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2880 | AR/ACT/2205/20327 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Open | PA/ACT/2205/2880/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | JALAN I GUSTI NGURAH RAI,DUREN SAWIT ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2879 | AR/ACT/2205/20330 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Open | PA/ACT/2205/2879/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Gerbang Pemuda Arah Semanggi(Depan TVRI), Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2860 | AR/ACT/2205/20321 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Open | PA/ACT/2205/2860/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | JALAN MANGGA DUA RAYA,JATINEGARA ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2858 | AR/ACT/2205/20320 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Open | PA/ACT/2205/2858/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | JALAN BASUKI RACHMAT,JATINEGARA ,Jakarta Timur ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2857 | AR/ACT/2205/20319 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Open | PA/ACT/2205/2857/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl. Dewi Sartika (Depan Bakmi Berdikari), Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2855 | AR/ACT/2205/20313 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Ikrar Dinata | Open | PA/ACT/2205/2855/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Raya Bogor (Depan Pasar Induk Kramat Jati), KRAMAT JATI, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2854 | AR/ACT/2205/20036 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2205/2854/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Antrian mitra |  | 02.06_Dispose Jakman ¦ 03.05_Dispose Mitra Tritunggal ¦ Plan survey ¦ 06.06_Mitra submit laporan survey ¦ reservasi foc 2000m & switch ctcu ¦ plan penjadwalan penarikan FO |  | PT Catur Sentosa Adiprana Jl. Radar Auri No.9, Cisalak Ps., Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16452
PA/ACT/2205/2849 | AR/ACT/2205/19687 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2205/2849/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Antrian mitra |  | 02.06_Dispose Jakman ¦ 03.05_Dispose Mitra Tritunggal ¦ Plan survey ¦ 06.06_Mitra submit laporan survey ¦ reservasi foc 2000m & switch ctcu ¦ plan penjadwalan penarikan FO |  | KREDIT PLUS KRAMAT JATI - KBFMF Kramat Jati, Jl Raya Bogor Km 20 Komplek Ruko Pasar Induk Kramat Jati, Blok D1 No 21 Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2847 | AR/ACT/2205/20391 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2847/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl. Kramat Raya,Senen ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2835 | AR/ACT/2205/20341 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2205/2835/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Jkt-Bogor arah lebak bulus (depan masjid jami nurul), Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2831 | AR/ACT/2205/20415 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2205/2831/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Lenteng agung arah pasar minggu (depan batu alam), Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2829 | AR/ACT/2205/20412 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2829/TER |  | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jl Panjang arah PIM (depan rs grha kedoya), Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/UOD/2205/0008 | AR/UOD/2205/0053 | PT. INTEGRA KREASITAMA SOLUSINDO | Upgrade on Demand | Deddy Handoko | Open | PA/UOD/2205/0008/TER | PA/UOD/2205/0008/ORI | 2022-05-31 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Propose cancel oleh sales |  | Doubel SO UOD-Cancel |  | -6.121246467565969, 106.8939167450281 RT.6/RW.13, North Rawabadak, Koja, North Jakarta City, Jakarta 14230,KOJA ,Jakarta Utara ,DKI Jakarta ,Indonesia ,14230
PA/ACT/2205/2752 | AR/ACT/2205/20400 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2752/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | jl kebon sirih arah tugu tani (depan dprd dki), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2751 | AR/ACT/2205/20399 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2751/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | jl medan merdeka barat arah harmoni (depan kementrian perhubungan ri), Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2750 | AR/ACT/2205/20398 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2750/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | jl medan merdeka selatan arah patung kuda (depan kantor gubernur dki), gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2749 | AR/ACT/2205/20397 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2749/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | JL. Prof. Dr. Latumenten Arah Pluit(DepanTokoKaca), Kec. Tambora, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2748 | AR/ACT/2205/20396 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2748/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Jembatan Lima - Angke) - TL Jembatan Lima, Angke, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2747 | AR/ACT/2205/20395 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2747/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Kembangan - Puri Indah) - TL Relasi, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2746 | AR/ACT/2205/20394 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2746/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Grogol - Cengkareng) - TL Cengkareng, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2204/2330 | AR/ACT/2204/15177 | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) | New | Muhamad Rifki Nurhuda | Open | PA/ACT/2204/2330/TER | PA/ACT/2204/2330/ORI | 2022-04-19 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 42 | 42 |  |  |  |  | Jalan Raya PLN EHP Gandul Limo, Cinere, Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16514
PA/ACT/2204/2775 | AR/ACT/2204/15344 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Open | PA/ACT/2204/2775/TER |  | 2022-04-20 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Harus bertemu dengan IBS selaku kawasan ekslusif di ancol baru ketemu dengan pihak kawasan ancol dan RW setempat terkait ijijnnya | Kordinasi ke mitra dan perijinan terkait skema ijinnya | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | Perijinan kawasan |  | 06.06 Masih proses ijin ke kawasan ancol |  | McD Dufan,Jl. Lodan Timur No. 7, Dunia Fantasi (WAHANA RAMA SHINTA) ,Jakarta Utara ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2558 | AR/ACT/2205/20383 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2205/2558/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jatinegara – Senen, Depan Graha Oikumene (TL RSCM/UI) [Titik Permintaan Dishub], Senen, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2557 | AR/ACT/2205/20382 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2205/2557/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Jembatan 2 Angke, Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2556 | AR/ACT/2205/20381 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2205/2556/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Perempatan PIM : Radio Dalam – Komplek) – TL Pondok Indah Mall,KEBAYORAN LAMA ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2555 | AR/ACT/2205/20380 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2205/2555/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Pasar Minggu-Lebak Bulus) - TL Pertanian,CILANDAK ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2554 | AR/ACT/2205/20379 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2205/2554/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Lebak Bulus - Pasar Minggu 2) - TL Trakindo,CILANDAK ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2520 | AR/ACT/2205/20393 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2520/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | (Cengkareng - Grogol) - TL Cengkareng, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/2519 | AR/ACT/2205/20392 | PT. INTEGRASI JARINGAN BERSAMA | New | Asrizal Asrizal | Open | PA/ACT/2205/2519/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Tidak ada |  | menunggu hasil survey mitra |  | Pangeran Diponegoro – Sebrang Mcdonald (TL RSCM/UI) [Titik Permintaan Dishub], Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2204/2786 | AR/ACT/2204/15304 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Open | PA/ACT/2204/2786/TER |  | 2022-04-20 | antrian tim | antrian mitra | tinggal penjadwalan penarikan | Koordinasi ke mitra untuk proses penarikannya | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | Antrian mitra |  | 06.06 Survey ulang karena tapping di lokasi tidak di temukan |  | McD Gading Serpong,Jl. Boulevard Gading Serpong, Kav. Rotunda No.2, Tangerang ,Kabupaten Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2790 | AR/ACT/2204/15301 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/ACT/2204/2790/TER |  | 2022-04-20 | perijinan | perijinan tarikan indoor | perijinan gedung | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | Perijinan gedung |  | perijinan penarikan di gedung user |  | Pusat Grosir Cililitan, Jl. Letjend Sutoyo 76, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2204/2793 | AR/ACT/2204/15297 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/ACT/2204/2793/TER |  | 2022-04-20 | perijinan | perijinan tarikan indoor | perijinan gedung | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | Perijinan gedung |  | perijinan penarikan di gedung user |  | McD Mall Bekasi,, Jl. Jend. Sudirman No. 1 KM. 18, ,Kota Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2798 | AR/ACT/2204/15311 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/ACT/2204/2798/TER |  | 2022-04-20 | perijinan | perijinan tarikan indoor | perijinan gedung | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | Perijinan kawasan |  | PERIZINAN GEDUNG + PROSES PERIZINAN ICTEL |  | McD Jababeka II Cikarang,Jl. Niaga Raya Metro Boulevard Kav CC3C Jababeka II ,Kabupaten Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2801 | AR/ACT/2204/15314 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Open | PA/ACT/2204/2801/TER |  | 2022-04-20 | antrian tim | antrian mitra | tinggal penjadwalan penarikan | Koordinasi ke mitra untuk proses penarikannya | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | Antrian mitra |  | 06.06 Proses penarikan oleh mitra |  | McD Larangan indah,Jl. HOS Cokroaminoto Ciledug Tangerang ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/2806 | AR/ACT/2204/15321 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Open | PA/ACT/2204/2806/TER |  | 2022-04-20 | antrian tim | antrian mitra | tinggal penjadwalan penarikan | Koordinasi ke mitra untuk proses penarikannya | SBU RO JAKARTA | 0 | 41 | 41 | Perijinan kawasan |  | 06.06 masih proses izin ke kawasan imperial park |  | McD Jaya Imperial Park Sepatan,Jl. Mauk Raya Km 11, Sepatan, Tangerang ,Kabupaten Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3289 | AR/ACT/2204/15319 | PT. INTERNETWORK KOMUNIKASI INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Open | PA/ACT/2204/3289/TER |  | 2022-04-21 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Masih proses perijinan kawasan griya idola | koordinasi dengan perijinan terkait ijin nya sudah atau belum | SBU RO JAKARTA | 0 | 40 | 40 | Perijinan kawasan |  | 06.06 masih proses perijinan kawasn griya idola |  | McD Griya Idola,Jl. Raya Serang KM 12 Blok AC No.1 , Bitung, Jaya, Cikupa, Tangerang ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3380 | AR/ACT/2204/15724 | BANK NEGARA INDONESIA | New | Rahmat Fandi Kurniawan | Open | PA/ACT/2204/3380/TER |  | 2022-04-21 | antrian tim | antrian mitra | Penjadwalan penarikan | Koordinasi terkait jalur tarikan sudah aman atau belum ke mitra | SBU RO JAKARTA | 0 | 40 | 40 | Perijinan PU |  | 22.04 Perubhan SO yang sebelumnya , req planning |  | BNI KCU Kramat Jl. Kramat Raya No.154-156, RW.1,,Kenari, Senen ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,10430
PA/RLK/2205/0056 | AR/RLK/2205/0466 | PT. HIPERNET INDODATA | Relocation | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/RLK/2205/0056/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Antrian mitra |  | 02.06_Dispose Jakman ¦ 03.05_Dispose Mitra Tritunggal ¦ Plan survey ¦ 06.06_Mitra submit laporan survey ¦ reservasi foc 2000m & switch ctcu ¦ plan penjadwalan penarikan FO |  | Diskominfo UPPPD Kecamatan Kebon Jeruk, Jalan Lapangan Bola No.1,Kebon Jeruk ,Jakarta Barat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/RLK/2205/0055 | AR/RLK/2205/0465 | PT. HIPERNET INDODATA | Relocation | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/RLK/2205/0055/TER |  | 2022-05-30 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 1 | 1 | Antrian mitra |  | 02.06_Dispose Jakman ¦ 03.05_Dispose Mitra Tritunggal ¦ Plan survey ¦ 06.06_Mitra submit laporan survey ¦ reservasi foc 2000m & switch ctcu ¦ plan penjadwalan penarikan FO |  | Hipernet - Diskominfo, Jalan Kebon Kacang 4 nomor 16,Kebon Kacang ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/3787 | AR/ACT/2204/16139 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/3787/TER |  | 2022-04-25 | Tidak ada | Tidak ada | Hold sales, RAB Besar | FU ke rekan sales terkait email RAB Besar | SBU RO JAKARTA | 0 | 36 | 36 | Konfirmasi RAB |  | 06.06.2022 : Approval RAB sales |  | KCP Cempaka Mas, Rusun Hunian Graha Cempaka Mas Blok B, Jl. Letjen Suprapto No. 1,Kec. Kemayoran ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,10640
PA/ACT/2204/3809 | AR/ACT/2204/16141 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/3809/TER |  | 2022-04-25 | Tidak ada | Tidak ada | Hold sales, RAB Besar | FU ke rekan sales terkait email RAB Besar | SBU RO JAKARTA | 0 | 36 | 36 | Konfirmasi RAB |  | 06.06.2022 : Approval RAB sales |  | Bank Mega Ruko Harco Mangga Dua, Jl. Mangga Dua Raya No.32, RT.17/RW.11, Mangga Dua Sel,Kec. Sawah Besar ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,10730
PA/ACT/2204/3814 | AR/ACT/2204/16145 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/3814/TER |  | 2022-04-25 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 36 | 36 | Perijinan kawasan |  | 06.06.2022 : perijinan Kawasan (Management Gedung ITC Mangga Dua) |  | ITC Mangga Dua Lt.4 Blk AB no.39-42, Jl. Mangga Dua Raya, RT.17/RW.11, Mangga Dua Sel, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 14430
PA/ACT/2204/3817 | AR/ACT/2204/16148 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/3817/TER |  | 2022-04-25 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | Hold sales, RAB Besar | FU ke rekan sales terkait email RAB Besar | SBU RO JAKARTA | 0 | 36 | 36 | Sewa pihak ketiga |  | 06.06.2022 : Approval RAB sales |  | Bank Mega Rukan Cordoba Blok G No. 17 Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk J, RT.7/RW.2, Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia, 14440
PA/ACT/2204/3824 | AR/ACT/2204/16150 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/3824/TER |  | 2022-04-25 | Tidak ada | Tidak ada | Hold sales, RAB Besar | FU ke rekan sales terkait email RAB Besar | SBU RO JAKARTA | 0 | 36 | 36 | Konfirmasi RAB |  | 06.06.2022 : Approval RAB sales |  | Bank Mega Blk GOS, Komp. Orchard Sq, Jl. Raya Klp. Hybrida, RT.9/RW.1, Sukapura,Kec. Cilincing ,Jakarta Utara ,DKI Jakarta ,Indonesia ,14140
PA/ACT/2205/2374 | AR/ACT/2205/19928 | PT. ENERGY MANAGEMENT INDONESIA (PERSERO) | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/ACT/2205/2374/TER |  | 2022-05-29 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 2 | 2 | Tidak ada |  | DONE TESTCOMM TINGGAL MENUNGGU HASIL LAPORAN TESTCOMM, BAI DARI MITRA |  | Graha Pratama RT.11/RW.5, Tebet Bar., Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakart,Graha Pratama RT.11/RW.5, Tebet Bar., Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakart ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,12810
PA/ACT/2204/3967 | AR/ACT/2204/16787 | PT. BANK SINARMAS | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/3967/TER |  | 2022-04-26 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Mitra submit dokumen PU/PTSP | FU ke mitra untuk submit dokumen PU/PTSP | SBU RO JAKARTA | 0 | 35 | 35 |  |  |  |  | ATM Offbank Alfamart Cempaka Putih Tengah, Jl. Cempaka Putih Tengah No.7, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10510
PA/ACT/2204/4009 | AR/ACT/2204/17149 | PT. WIFIAN SOLUTION | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | Open | PA/ACT/2204/4009/TER | PA/ACT/2204/4009/ORI | 2022-04-26 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | proses penarikan kabel oleh tim IDC | fu IDC terkait updatenya | SBU RO JAKARTA | 0 | 35 | 35 | Interkoneksi DC |  | 6.6_proses interkoneksi di IDC |  | (Backhaul ke-3) IDC Duren Tiga, Jl. Duren Tiga Raya No.7, RT.9/RW.5, Duren Tiga,,- ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/4275 | AR/ACT/2204/17434 | KOMITE OLIMPIADE INDONESIA | New | Muhamad Rifki Nurhuda | Open | PA/ACT/2204/4275/TER |  | 2022-04-27 | perijinan | perijinan tarikan indoor | menunggu kabar dari pihak gedung untuk Kelanjutannnya | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 34 | 34 | Perijinan gedung |  | sudah meminta update dari pak santo selaku BM dan blm ada kelanjutan nya dari direksi gedung terkait,Perizinan ke pihak FX , sudah mengirim SIK , menunggu info lebih lanjut dari pihak Gedung |  | FX Officer Tower Flr. 17 Jl. Pintu Senayan 1 Jakarta 10270 INDONESIA,- ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2204/4540 | AR/ACT/2204/17133 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/4540/TER |  | 2022-04-28 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Kendala perijinan Lippo Cikarang | FU ke pihak perijinan terkait pengurusan perijina ke lippo cikarang | SBU RO JAKARTA | 0 | 33 | 33 | Perijinan kawasan |  | 06.06.2022 : Perijinan kawasan Lippo Cikarang |  | Bank Mega Ruko Menteng, Jl.MH.Thamrin Lippo Cikarang,Blok A/6, RT.003/RW.004, Cikiwul, Bantargebang, Cikarang Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17550
PA/ACT/2204/4585 | AR/ACT/2204/17119 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/4585/TER |  | 2022-04-28 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | Kendala perijinan MANAGEMENT OFFICE CITRA RAYA | FU ke pihak perijinan terkait pengurusan perijina ke MANAGEMENT OFFICE CITRA RAYA | SBU RO JAKARTA | 0 | 33 | 33 | Perijinan kawasan |  | 06.06.2022 : Perijinan Kawasan MANAGEMENT OFFICE CITRA RAYA |  | Bank Mega Citra Raya Boulevard, JL. Citra Raya Boulevard, Blok H1 No.15, Desa Cikupa, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia, 15710
PA/ACT/2204/4587 | AR/ACT/2204/16744 | BANK MEGA | New | Irfan Arif | Open | PA/ACT/2204/4587/TER |  | 2022-04-28 | KENDALA USER | KENDALA USER | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 33 | 33 | Perijinan kawasan |  | 06.06.2022 : Perijinan kawasan Tangerang City |  | Bank Mega Ruko Tangerang City, Jl. Jend. Sudirman Ruko Tangcity Business Park Blok F Kav 25, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Indonesia, 15118
PA/ACT/2204/4590 | AR/ACT/2204/17321 | PT. AMALIAH HUSADA CIBUBUR | New | Muhamad Rifki Nurhuda | Open | PA/ACT/2204/4590/TER |  | 2022-04-28 | perijinan | perijinan tarikan outdoor | ada biaya Perizinan sebesar 7,5 Jt info Mitra | sudah dispose ke tim perizinan via jakman | SBU RO JAKARTA | 0 | 33 | 33 |  |  |  |  | Jl. Alternatif Cibubur No.6A, RT.001/RW.002, Jatikarya, Kota Bks, Jawa Barat, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17435
PA/RLK/2205/0049 | AR/RLK/2205/0464 | PT. SARANA SENTRAL PROFILINDO | Relocation | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/RLK/2205/0049/TER |  | 2022-05-27 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 4 | 4 | Tidak ada |  | hanya relokasi kabel, tinggal menunggu BAI DARI MITRA |  | (Relokasi Kabel) Jl. Kp Padurenan (belakang kelurahan Padurenan) RT 004 RW 003,Gn. Sindur ,Kabupaten Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,16340
PA/RLK/2205/0047 | AR/RLK/2205/0461 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH | Relocation | Muhamad Rifki Nurhuda | Open | PA/RLK/2205/0047/TER | PA/RLK/2205/0047/ORI | 2022-05-27 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 4 | 4 | Sewa pihak ketiga |  | Interkoneksi dengan Telkom |  | NEU CENTRIC DATA CENTER, Jl. K.H Mas Mansyur,Karet Tengsin ,Jakarta Pusat ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/0234 | AR/ACT/2204/17771 | PT. SOLUSI TRIMEGAH PERSADA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/ACT/2205/0234/TER |  | 2022-05-09 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 22 | 22 |  |  |  |  | PT Bintang Mitra Pratama, Komp. Perkantoran Ciputat Indah Permai, Jl. Ir H. Juanda No.50, Pisangan, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 14590
PA/ACT/2205/2104 | AR/ACT/2205/19829 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | Open | PA/ACT/2205/2104/TER |  | 2022-05-27 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 4 | 4 | Tidak ada |  | On progress survey |  | (TANGERANG 1)(FOK3)(RAYA TANJUNG PASIR/) JL. RAYA TANJUNG PASIR KM 1 KEL. PANGKALAN, KEC. TELUKNAGA, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2205/2098 | AR/ACT/2205/19941 | PT. MEDIKA LOKA CILEDUG | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/ACT/2205/2098/TER |  | 2022-05-26 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 5 | 5 | Tidak ada |  | MENUNGGU TARIKAN MITRA |  | Jl. Cipto Mangunkusumo, Jl. H.Mencong Jl. Ciledug Raya No.3, RT.003/RW.004, East Sudimara, Tangerang, Tangerang City, Banten 15151, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Indonesia,
PA/ACT/2205/0839 | AR/ACT/2205/18455 | PT. INFOMEDIA NUSANTARA | New | Tonny Purnomo Priyo Prabowo | Open | PA/ACT/2205/0839/TER | PA/ACT/2205/0839/ORI | 2022-05-13 | pihak ketiga | Pihak Ketiga | menunggu jadwal survey bersama user | fu user terkait survey bersama | SBU RO JAKARTA | 0 | 18 | 18 | Interkoneksi DC |  | 6.6_interkoneksi di TTC buaran |  | TTC Telkomsel Buaran Lantai 7 Jl. Raden Inten II No.5, RT.9/RW.15, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 13440
PA/ACT/2205/1041 | AR/ACT/2205/18777 | CV. MADONA | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/ACT/2205/1041/TER |  | 2022-05-17 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 14 | 14 |  |  |  |  | #N/A
PA/ACT/2205/2040 | AR/ACT/2205/19298 | PT. PERTAMINA RETAIL | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2205/2040/TER |  | 2022-05-25 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 6 | 6 | Konfirmasi RAB |  | 26.05_Dispose Jakman ¦ 30.05_Dispose JJC & Plan Survey ¦ onprogres survey dan pembuatan laporan survey oleh mitra JJC ¦ 02.06_02.06_Mitra submit laporan survey ¦ terindikasi perizinan kawasan citra raya dan diperlukan izin ke MANAGEMENT OFFICE CITRA RAYA ¦ Konfirm manager sales terkait rab Rp82,523,316 dan perizinan ¦ 02.06_Konfirm dari sales, terkait perizinan sedang di sampaikan ke pelanggan serta konfirmasi rab ke manager sales ¦ 07.06_FU Kembali ke bagian manager sales untuk konfirmasi RAB yg minus -231 |  | SPBU-CIKUPA CITRA RAYA,JL. CITRARAYA UTAMA TIMUR CIKUPA ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/2037 | AR/ACT/2205/19808 | PT. ARBEL DUNIA CEMERLANG | New | Mohammad Syahrur Ramadhan | Open | PA/ACT/2205/2037/TER |  | 2022-05-25 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 6 | 6 |  |  |  |  | Jl. Kuningan Barat Raya No.8, RT.6/RW.3, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12710
PA/ACT/2205/2024 | AR/ACT/2205/19750 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | Open | PA/ACT/2205/2024/TER |  | 2022-05-25 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 6 | 6 | Tidak ada |  | On progress survey |  | (JAKARTA)(T5WI)(MAMPANG 8/001) JL MAMPANG VIII NO.20 TEGAL PARANG MAMPANG PRAPATANJAKARTA SELATAN,Kec. Mampang Prpt. ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/1185 | AR/ACT/2205/18616 | PT. DEKORUMA NIAGA SEJAHTERA | New | Muhamad Rifki Nurhuda | Open | PA/ACT/2205/1185/TER |  | 2022-05-18 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 13 | 13 | Perijinan gedung |  | masih menunggu kelanjutan dari tim perizinan terkait izin di maall sawangan |  | Jl. Raya Parung - Ciputat No.1, RW.004, Serua, Kec. Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16555
PA/ACT/2205/2014 | AR/ACT/2205/19677 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | New | Koirul Nurzali | Open | PA/ACT/2205/2014/TER |  | 2022-05-25 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 6 | 6 | Tidak ada |  | On progress survey |  | (TANGERANG 2)(TIR8)(CBC CENGKARENG/001) JL. ATANG SANJAYA NO 21 KEL. BEDA KEC. BENDA,Kec. Benda ,Kota Tangerang ,Banten ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/1341 | AR/ACT/2205/18822 | PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2205/1341/TER |  | 2022-05-18 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 13 | 13 |  |  |  |  | Mall Cipinang Indah Jl. Raya Kalimalang No.kav. 88 RT.18/RW.3, Pd. Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 13420
PA/ACT/2205/1342 | AR/ACT/2205/18826 | PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2205/1342/TER |  | 2022-05-18 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 13 | 13 |  |  |  |  | Lippo Kramat Jati, Jl. Raya Bogor km 19 Lt, Unit 21 - 36 RT 12 RW 14, Kramat Jati, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, 13510
PA/ACT/2205/1367 | AR/ACT/2205/18796 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2205/1367/TER |  | 2022-05-19 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 12 | 12 | kendala user |  | 19.05_Dispose Jakman ¦ onprogres planning ¦ 23.05_Dispose Mitra dan alokasikan jadwal survey ¦ 30.05_Mitra submit laporan survey ¦ info taping los, pararel di lakukan pengecekan lebih lanjut oleh mitra untuk tracing core ¦ Reservasi FOC 300M & ONT Huawei ¦ 03.06_Plan penarikan FO & Tracing core ¦ 06.06_Menunggu jadwal terminasi ODF dari pelanggan |  | PT KB Finansia Multi Finance - Kredit Plus Juanda Depok Jl. Ir. H. Juanda No. 11 & 12, RT 001 / 014, Kel. Kemiri Muka, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia,
PA/ACT/2205/1368 | AR/ACT/2205/18798 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2205/1368/TER |  | 2022-05-19 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 12 | 12 | Perijinan kawasan |  | 19.05_Dispose Jakman ¦ onprogres planning ¦ 23.05_Dispose Mitra JJC & Alokasi Jadwal survey ¦ 27.05_Mitra submit laporan survey ¦ terdapat perijinan kawasan Ruko Cempaka Mas ¦ 27.05_Konfirm sales dan perizinan ¦ 31.05_FU Perizinan untuk proses lebih lanjut ¦ 01.06_Konfirm perizinan untuk survey bersama ke kawasan ruko cempaka mas ¦ reportnya akan segera diemailkan oleh tim perizinan ¦ 03.06_konfirm perizinan, Kami infokan untuk survey bersama sudah dilakukan dgn BM dan enginer gedung kemarin tgl 2 juni 2022 Untuk selanjutnya tinggal menunggu jawaban dari pihak pengelola ¦ 07.06_FU tim perizinan terkait update prosesnya lebih lanjut |  | PT KB Finansia Multi Finance - Kredit Plus Cempaka Mas, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok N No 1 Kel. Sumur batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia,
PA/ACT/2205/1447 | AR/ACT/2205/19071 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2205/1447/TER |  | 2022-05-19 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 12 | 12 | Antrian mitra |  | 19.05_Dispose Jakman ¦ ¦ 23.05_Dispose Mitra dan alokasikan jadwal survey ¦ 31.05_Onprogres survey Mitra ¦ 06.06_Mitra submit laporan survey ¦ 06.06_Reservasi FOC 750M & ONT Huawei ¦ Plan jadwal penarikan FO |  | PT. Valdo International, Jl. Raden Saleh I No.3A RW.2, Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10430
PA/ACT/2205/1546 | AR/ACT/2205/19190 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2205/1546/TER |  | 2022-05-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 11 | 11 | Antrian mitra |  | 23.05_Dispose Jakman ¦ 24.05_Dispose JJC dan alokasikan survey ¦ 27.05_Mitra submit laporan survey, proses pengecekan laporan survey ¦ 27.05_Reservasi FOC 230M & ONT Huawei ¦ Onprogres jadwal penarikan FO |  | Jl. Siaga Raya No.Kav4 - 8, RT.14/RW.3, Pejaten Bar.u,Kec. Ps. Minggu ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,12510
PA/ACT/2205/1549 | AR/ACT/2205/19186 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2205/1549/TER |  | 2022-05-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 11 | 11 |  |  |  |  | Jl. KH Sochari No. 4 Sumur Pecung,Kec. Serang ,Serang ,Banten ,Indonesia ,42117,
PA/ACT/2205/1551 | AR/ACT/2205/19184 | PT. PRODIA WIDYAHUSADA | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2205/1551/TER |  | 2022-05-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 11 | 11 | Antrian mitra |  | 23.05_Dispose Jakman ¦ 24.05_Dispose JJC dan alokasikan survey ¦ 25.05_Konfirm mitra survey, terkait tikor user salah/berubah, pararel replan planning ¦ jadwal survey kembali oleh mitra ¦ 31.05_Reservasi FOC 600M & ONT Huawei ¦ Penjadwalan FOC |  | Jl. Wolter Monginsidi No. 2,Kebayoran Baru ,Jakarta Selatan ,DKI Jakarta ,Indonesia ,12710
PA/ACT/2205/1586 | AR/ACT/2205/18858 | PT. CYBERINDO ADITAMA | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2205/1586/TER |  | 2022-05-20 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | 0 | SBU RO JAKARTA | 0 | 11 | 11 | Konfirmasi RAB |  | 26.05_Dispose Jakman ¦ 30.05_Dispose JJC & Plan Survey ¦ onprogres survey dan pembuatan laporan survey oleh mitra JJC ¦ 02.06_02.06_Mitra submit laporan survey ¦ terindikasi perizinan kawasan citra raya dan diperlukan izin ke MANAGEMENT OFFICE CITRA RAYA ¦ Konfirm manager sales terkait rab Rp82,523,316 dan perizinan ¦ 02.06_Konfirm dari sales, terkait perizinan sedang di sampaikan ke pelanggan serta konfirmasi rab ke manager sales ¦ 07.06_FU Kembali ke bagian manager sales untuk konfirmasi RAB yg minus -231 |  | PT KB Valbury Sekuritas, Rukan Plaza Pasifik, Jl. Boulevard Bar. Raya No.10, RT.18/RW.8, Klp. Gading Bar., Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia, 14240
PA/ACT/2205/1858 | AR/ACT/2205/19242 | PT. HIPERNET INDODATA | New | Sakti Nur Alfarizi | Open | PA/ACT/2205/1858/TER |  | 2022-05-24 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 7 | 7 |  |  |  |  | PT Samchem Prasandha - The Blugreen Boutique Office Tower A-Blue Lantai 2 Unit AB-0, 2, Jl. Lkr. Luar Barat, RT.6/RW.1, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11610
PA/ACT/2205/1776 | AR/ACT/2205/19308 | PT. PERTAMINA RETAIL | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2205/1776/TER |  | 2022-05-23 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 8 | 8 | Antrian mitra |  | 25.05_Dispose Jakman ¦ 27.05_Dispse Mitra KDK ¦ 30.05_Plan Survey ¦ onprogres survey dan pembuatan laporan survey oleh mitra KDK ¦ 02.06_Mitra submit laporan survey ¦ Reservasi FOC 950M & ONT Huawei ¦ Penjadwalan penarikan FO |  | SPBU-BEKASI PAHLAWAN,Jl. Pahlawan, Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur ,Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/1778 | AR/ACT/2205/19310 | PT. PERTAMINA RETAIL | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2205/1778/TER |  | 2022-05-23 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 8 | 8 | Antrian mitra |  | 25.05_Dispose Jakman ¦ 27.05_Dispse Mitra MMS & Alokasi jadwal survey ¦ onprogres survey dan pembuatan laporan survey oleh mitra MMS ¦ 03.06_Info mitra, Just info untuk survey SO tersebut belum bisa kami kirimkan, karena ada issue sebelum nya saat survey awal 29/05/2022 untuk tarikan arah user tepat nya dari gerbang masuk perumahan citra indah jonggol sampai user tidak ada jalur KU dan hanya ada jalur underground. Info dari PIC User sudah beberapa provider mau masuk tapi tidak bisa dan ICON termasuk provider ke 5 yang mencoba masuk ke perumahan tersebut. lalu info pic user ada jalur lewat belakang perkampungan yang bisa coba check untuk jalur alternatif, jadi kami harus resurvey untuk check jalur yang di infokan oleh PIC User tersebut dan hasil nya nanti akan kami infokan kembali. |  | SPBU-JONGGOL CITRA INDAH,PERUMAHAN CITRA INDAH JONGGOL ,Kota Bogor ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/1784 | AR/ACT/2205/19313 | PT. PERTAMINA RETAIL | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2205/1784/TER |  | 2022-05-23 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 8 | 8 | Antrian mitra |  | 25.05_Dispose Jakman ¦ 27.05_Dispse Mitra KDK ¦ 30.05_Plan Survey ¦ onprogres survey dan pembuatan laporan oleh rekan mitra KDK ¦ 02.06_Mitra submit laporan survey ¦ Reservasi FOC 600M & ONT Huawei ¦ Penjadwalan penarikan FO |  | SPBU-BEKASI PONDOK UNGU,Jl. Sultan Agung Km 28, Bekasi ,Bekasi ,Jawa Barat ,Indonesia ,
PA/ACT/2205/1787 | AR/ACT/2205/19318 | PT. PERTAMINA RETAIL | New | Ahmad Dandi Febrian | Open | PA/ACT/2205/1787/TER |  | 2022-05-23 | Tidak ada | Tidak ada | #N/A | #N/A | SBU RO JAKARTA | 0 | 8 | 8 | Antrian mitra |  | 25.05_Dispose Jakman ¦ 27.05_Dispose Mitra GSP & Di jadwalkan survey senin ¦ onprogres survey dan pembuatan laporan oleh rekan mitra GSP ¦ 02.06_Mitra submit laporan survey ¦ Reservasi FOC 1100M & ONT Huawei ¦ Penjadwalan penarikan FO |  | SPBU-JAKARTA CILINCING,JL. Raya Cilincing Tanah Merdeka, Jakarta Utara ,Jakarta Utara ,DKI Jakarta ,Indonesia ,